## Таб 8
Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
на 2020 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
|  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Руководитель управления А.Н. Сысоев
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления А.Н. Топчеев, заместитель руководителя управления Е.В. Баранова, начальник отдела Я.В. Сова; начальник отдела А.Е. Ерофеев; начальник отдела А.И. Крылов; начальник отдела М.И. Сулим
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова; начальник отдела А.Е. Ерофеев; начальник отдела А.И. Крылов; начальник отдела М.И. Сулим
Мероприятие 1.2.1. | Отвод и таксация лесосек | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.2.2. | Ведение государственного лесного реестра на разных уровнях лесоуправления | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела М.И. Сулим
Мероприятие 1.2.3. | Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду, подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.4. | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, подготовка, организация и проведение аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.5. | Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.6. | Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях лесного фонда | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.7. | Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.8. | Разработка и актуализация Лесного плана Воронежской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова; начальник отдела А.Е. Ерофеев; начальник отдела А.И. Крылов; начальник отдела М.И. Сулим
Мероприятие 1.2.9. | Разработка и государственная экспертиза проектов освоения лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
Мероприятие 1.2.10. | Установление (изменение) границ лесопарковых (зеленых) зон | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела М.И. Сулим
Мероприятие 1.2.11. | Проектирование лесных участков на землях лесного фонда | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.12. | Администрирование платежей за пользование лесным фондом | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО «Лесная охрана» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
Мероприятие 1.3.2. | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
Мероприятие 1.3.3. | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.6.2. | Компенсационное лесовосстановление | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект Сохранение лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова, заместитель начальника отдела Н.А. Даньшина
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель начальника отдела Н.А. Даньшина
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель начальника отдела Н.А. Даньшина
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова; начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Мероприятие 2.3.2. | Реализация государственной программы Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела М.И. Сулим
Мероприятие 2.3.3. | Осуществление закупочной деятельности управления лесного хозяйства Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела М.И. Сулим
Мероприятие 2.3.4. | Ведение претензионной и исковой работы | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела С.И. Андрева
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Е.В. Баранова
Исп. Цицилина 41-233

## Таб 9
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы Воронежской области "Развитие лесного хозяйства" за 2020 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Вид показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора)* |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), % *** | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | план | факт (оценка**)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Лесистость территории Воронежской области | 24.5 | У | Процент | 8.4 | 8.3 | 98,8 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что Воронежская область является малолесным регионом, резервов увеличения площади лесного фонда нет. С Рослесхозом согласовано уменьшение планового значения показателя до 8.3% (письмо от 02.07.2020 № МК-04-27/12349)
|  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | 24.5, 24.6 | У | Рубль | 629.8 | 528.9 | 84 | Плановое значение показателя, утвержденное Рослесхозом, является завышенным для Воронежской области в среднем на 30%: фактические значения на протяжении ряда лет складывались на уровне 430-450 руб. на 1 га земель лесного фонда: 2016 год – 439,4 руб., 2017 год – 449,4 руб., 2018 год – 457,5 руб., 2019 год - 435,8 руб. В 2020 году обеспечен рост данного показателя на 21,4% по сравнению с 2019 годом
|  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | 24.3 | У | Процент | 33.9 | 38.5 | 113,6 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет увеличения лесопользователями объемов рубок лесных насаждений, переходящих с 2019 года, в связи с разработкой новых проектов освоения лесов
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | 24.1 | У | Процент | 87.5 | 94.2 | 107,7 | Плановое значение показателя перевыполнено в связи с оперативным реагированием на лесные пожары
|  | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | 24.3 | У | Процент | 42.4 | 42.4 | 100
|  | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | 24.3; 24.4 | У | Процент | 116.7 | 137.2 | 117,6 | Плановое значение показателя перевыполнено на 17,6% в результате увеличения площади молодняков, введенных в категорию хозяйственно-ценных дресесных насаждений, в ходе инвентаризации лесных культур 2020 года. Для ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года в 2012-2015 годах были значительно увеличены объемы лесовосстановления, по истечении 5-7 лет произведен перевод лесных культур в покрытую лесом площадь.
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | 24.1 | С | Процент | 3.1 | 12.5 | 24.8 | Недостижение планового значения показателя произошло в связи с возникшей в 2020 году высокой и чрезвычайной горимости лесов. На территории области с 16 марта действовал особый противопожарный режим, а с 01 октября по 16 ноября был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с опасными погодными условиями. На территории лесного фонда зафиксировано 104 лесных пожара, из них в категрию крупных перешло 13 пожаров.
|  | Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  | У | Километр | 37 | 37 | 100
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос |  | У | Километр | 576.1 | 576.1 | 100
|  | Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос |  | У | Километр | 11619.1 | 11619.1 | 100
|  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |  | У | Штука | 107 | 107 | 100
|  | Прокладка противопожарных разрывов |  | У | Километр | 57.75 | 57.75 | 100
|  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |  | У | Штука | 288 | 288 | 100
|  | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | У | Штука | 255 | 255 | 100
|  | Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | У | Штука | 17 | 17 | 100
|  | Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств |  | У | Тысяча гектаров | 476.1 | 476.1 | 100
|  | Тушение пожаров в лесах |  | У | Тысяча гектаров | 476.1 | 476.1 | 100
|  | Прочистка просек |  | У | Километр | 10.66 | 10.66 | 100
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | 24.3; 24.5 | У | Процент | 39.4 | 44.6 | 113,2 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет корректировки площади земель лесного фонда в соответствии с Методикой расчета показателя
|  | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги |  | У | Процент | 90 | 98 | 108,9 | Плановое значение показателя перевыполнено в связи со снижением количества отказов в предоставлении выписок из ГЛР в результате проведения разъяснительной работы с заявителями
|  | Отвод лесосек |  | У | Гектар | 1009.4 | 1009.4 | 100
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | 24.3 | У | Человек | 25.93 | 27.86 | 107,4 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет корректировки площади земель лесного фонда в соответствии с Методикой расчета показателя
|  | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года |  | У | Процент | 5 | -24.2 | 0 | Недостижение планового значения показателя обусловлено усилением федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), увеличением кратности патрулирования лесных насаждений, в том числе специально сформированными мобильными лесопатрульными группами, в связи с длительным действием в 2020 году особого противопожарного режима
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями |  | С | Процент | 9.48 | 7.54 | 125.7 | Плановое значение показателя перевыполнено в связи с уменьшением площади погибших и поврежденных насаждения в результате проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
|  | Лесопатологические обследования |  | У | Гектар | 2400 | 2400 | 100
|  | Уборка неликвидной древесины |  | У | Гектар | 166.8 | 112 | 67,1 | Утвержденный государственным заданием план по уборке неликвидной древесины выполнен на 100%. Плановое значение показателя основного мероприятия не откорректировано до 31.12.2020
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | 24.4 | У | Процент | 10.2 | 25.2 | 247,1 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет увеличения объемов посадочного материала с ЗКС, выращенного за счет внебюджетных средств бюджетным учреждением
|  | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | 24.4 | У | Процент | 0.3 | 0.3 | 100
|  | Выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |  | У | Миллион штук | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект Сохранение лесов | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  | У | Процент | 100 | 157.8 | 157,8 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет увеличения площади лесовосстановления в ходе проведения экологических акций по посадке лесных культур за счет средств лесопользователей, общественных организаций, внебюджетных средств бюджетного учреждения)
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов |  | С | Процент | 0 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Уровень исполнения плана по поступлению доходов в бюджет Воронежской области от платы за использование лесов |  | У | Процент | 100 | 129.4 | 129,4 | Плановое значение показателя (индикатора) перевыполнено на 29,4% за счет поступления дополнительных доходов от аукционов на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в результате превышения начальной (максимальной) цены контракта, предложенной участниками торгов, за счет увеличения количества и процента взыскания с лесопользователей штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |  | У | Процент | 97 | 100 | 103,1 | Обеспечено 100% освоение выделенных федеральных средств
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Е.В. Баранова
Исп. Цицилина 41-233

## Таб 10
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Увеличение лесистости территории Воронежской области до 8,4 %; Повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда (рублей на 1 га земель лесного фонда) до 629,8 руб.; Освоение расчетной лесосеки на уровне 33,9 % | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 430540.6 | 230046.8 | 200493.8 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434458.72 | 230019.82 | 204438.9 | 99.9 | 99.99 | 99.8
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | x | 430540.6 | 230046.8 | 200493.8 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434458.72 | 230019.82 | 204438.9 | 99.9 | 99.99 | 99.8
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Достижение плановых значений показателей подпрограммы; Создание на территории Воронежской области эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров; Развитие форм права пользования лесными участками, включая удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства, системы проектирования лесных участков и системы государственной регистрации прав на лесные участки; Актуализация Лесного плана Воронежской области на период до 2030 года; Улучшение санитарной безопасности лесов, уменьшение распространения вредителей и болезней; Информирование граждан и юридических лиц об ограниченном режиме природопользования и иной хозяйственной деятельности на территории лесопаркового зеленого пояса; Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению; Оснащение бюджетного учреждения лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и охране лесов от пожаров; Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех вырубленных и погибших лесных насаждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 392637.6 | 197820.8 | 194816.8 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395540.5 | 197795.33 | 197745.17 | 99.92 | 99.99 | 99.86
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 392637.6 | 197820.8 | 194816.8 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395540.5 | 197795.33 | 197745.17 | 99.92 | 99.99 | 99.86
|  |  |  | 85904072910551290600 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910570150600 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910351290100 | 81515.6 | 81515.6 |  | 81515.6 | 81515.6 |  | 81515.6 | 81515.6 |  | 81490.33 | 81490.33 |  | 99.97 | 99.97
|  |  |  | 85904072910351290200 | 15552 | 15552 |  | 15552 | 15552 |  | 15552 | 15552 |  | 15551.92 | 15551.92 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910600590600 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 100 |  | 100
|  |  |  | 8590407291GА54310600 | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54320600 | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54290600 | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54300600 | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910251290200 | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3498.88 | 3498.88 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910251290600 | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910100590600 | 97476.9 |  | 97476.9 | 100691.46 |  | 100691.46 | 100691.46 |  | 100691.46 | 100691.46 |  | 100691.46 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 13001.6 | 13001.6 |  | 13001.6 | 13001.6 |  | 13001.6 | 13001.6 |  | 13001.6 | 13001.6 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910270150200 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.39 |  | 6669.39 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910300590300 | 59.2 |  | 59.2 | 59.2 |  | 59.2 | 59.2 |  | 59.2 | 59.18 |  | 59.18 | 99.97 |  | 99.97
|  |  |  | 85904072910300590800 | 1615 |  | 1615 | 1615 |  | 1615 | 1615 |  | 1615 | 1614.63 |  | 1614.63 | 99.98 |  | 99.98
|  |  |  | 85904072910300590100 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45612.63 |  | 45612.63 | 99.99 |  | 99.99
|  |  |  | 85904072910300590200 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25629.78 |  | 25629.78 | 98.92 |  | 98.92
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Организация предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров; Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений; Снижение угроз лесных пожаров для населенных пунктов и объектов экономики; Сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 110478.5 | 13001.6 | 97476.9 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 110478.5 | 13001.6 | 97476.9 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 13001.6 | 13001.6 |  | 13001.6 | 13001.6 |  | 13001.6 | 13001.6 |  | 13001.6 | 13001.6 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910100590600 | 97476.9 |  | 97476.9 | 100691.46 |  | 100691.46 | 100691.46 |  | 100691.46 | 100691.46 |  | 100691.46 | 100 |  | 100
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах: - обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров -37 км; - устройство противопожарных минерализованных полос - 576,1 км; - прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 11619,1 км; - благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 107 шт.; - прокладка противопожарных разрывов -57,75 км; - установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 288 шт.; - установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 255 шт.; - устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 17 шт.; - организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за из развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств - 476,1 тыс. га, прочистка просек - 10,66 км | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 108478.5 | 12001.6 | 96476.9 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 108478.5 | 12001.6 | 96476.9 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 12001.6 | 12001.6 |  | 12001.6 | 12001.6 |  | 12001.6 | 12001.6 |  | 12001.6 | 12001.6 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910100590600 | 96476.9 |  | 96476.9 | 99691.46 |  | 99691.46 | 99691.46 |  | 99691.46 | 99691.46 |  | 99691.46 | 100 |  | 100
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Организация мероприятий по тушению пожаров в лесах на площади 476,1 тыс.га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910100590600 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Обеспечение непрерывного, неистощительного, рационального и комплеского использования лесных ресурсов; Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.67 | 5406.28 | 6669.39 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.67 | 5406.28 | 6669.39 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910270150200 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.39 |  | 6669.39 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910251290600 | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910251290200 | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3498.88 | 3498.88 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.2.1. | Отвод и таксация лесосек | Выполнение работ по отводу и таксации лесосек на площади 1009,4 га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910251290600 | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.2.8. | Разработка и актуализация Лесного плана Воронежской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств | Актуализация Лесного плана Воронежской области на период до 2030 года; Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Воронежской области в целях актуализации их со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, материалах лесоустройства лесничеств, документах территориального планирования, нормах действующего лесного законодательства | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3498.88 | 3498.88 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3498.88 | 3498.88 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910251290200 | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3498.88 | 3498.88 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.2.10. | Установление (изменение) границ лесопарковых (зеленых) зон | Подготовка документации по проектированию (изменению) границ лесов, расположенных в лесопарковых зонах на территории Аннинского, Воронежского, Давыдовского, Калачеевского, Новоусманского, Новохоперского, Павловского, Пригородного, Россошанского, Семилукского, Сомовского, Теллермановского лесничеств Воронежской области с целью соблюдения норм статьи 8.1 Федерального Закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации».; Погашение задолженности за работы 2019 года по установлению границ лесопаркового зеленого пояса города Воронежа. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.39 |  | 6669.39 | 100 |  | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.39 |  | 6669.39 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910270150200 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.39 |  | 6669.39 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, предотвращение нелегальных рубок ; Достижение плановых значений показателей основного мероприятия; Укрепление материально-технической базы КУ ВО "Лесная охрана" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22 | 99.82 | 99.97 | 99.61
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22 | 99.82 | 99.97 | 99.61
|  |  |  | 85904072910300590800 | 1615 |  | 1615 | 1615 |  | 1615 | 1615 |  | 1615 | 1614.63 |  | 1614.63 | 99.98 |  | 99.98
|  |  |  | 85904072910351290100 | 81515.6 | 81515.6 |  | 81515.6 | 81515.6 |  | 81515.6 | 81515.6 |  | 81490.33 | 81490.33 |  | 99.97 | 99.97
|  |  |  | 85904072910351290200 | 15552 | 15552 |  | 15552 | 15552 |  | 15552 | 15552 |  | 15551.92 | 15551.92 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910300590100 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45612.63 |  | 45612.63 | 99.99 |  | 99.99
|  |  |  | 85904072910300590200 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25629.78 |  | 25629.78 | 98.92 |  | 98.92
|  |  |  | 85904072910300590300 | 59.2 |  | 59.2 | 59.2 |  | 59.2 | 59.2 |  | 59.2 | 59.18 |  | 59.18 | 99.97 |  | 99.97
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО «Лесная охрана» | Развитие системы государственного лесного надзора (лесной охраны) с целью сокращения количество случаев нарушения лесного законодательства.; Закупка лесопатрульной техники: ВАЗ 2121 - 21 шт., Нива-Шевроле - 2 шт., Рено-Дастер - 2 шт. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22 | 99.82 | 99.97 | 99.61
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22 | 99.82 | 99.97 | 99.61
|  |  |  | 85904072910300590800 | 1615 |  | 1615 | 1615 |  | 1615 | 1615 |  | 1615 | 1614.63 |  | 1614.63 | 99.98 |  | 99.98
|  |  |  | 85904072910351290100 | 81515.6 | 81515.6 |  | 81515.6 | 81515.6 |  | 81515.6 | 81515.6 |  | 81490.33 | 81490.33 |  | 99.97 | 99.97
|  |  |  | 85904072910351290200 | 15552 | 15552 |  | 15552 | 15552 |  | 15552 | 15552 |  | 15551.92 | 15551.92 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910300590100 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45619.1 |  | 45619.1 | 45612.63 |  | 45612.63 | 99.99 |  | 99.99
|  |  |  | 85904072910300590200 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25909.1 |  | 25909.1 | 25629.78 |  | 25629.78 | 98.92 |  | 98.92
|  |  |  | 85904072910300590300 | 59.2 |  | 59.2 | 59.2 |  | 59.2 | 59.2 |  | 59.2 | 59.18 |  | 59.18 | 99.97 |  | 99.97
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Организация и проведение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и неблагоприятного воздействия внешней среды; Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений; Повышение санитарного благополучия лесов за счет проведения вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарных рубок) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910570150600 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910551290600 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Характеристика лесопатологического и санитарного состояния лесов на площади 2400 га для планирования лесозащитных мероприятий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910551290600 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Уборка неликвидной древесины на площади 112 га; Уборка аварийных деревьев - 7083 шт. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 100 |  | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910570150600 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Выполнение работ по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой ; Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 100 |  | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910600590600 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 100 |  | 100
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) в количестве 1,0 млн. шт. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 100 |  | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072910600590600 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект Сохранение лесов | Выполнение комплекса работ по воспроизводству лесов; Оснащение СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием; Обеспечение баланса площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54310600 | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54320600 | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54290600 | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54300600 | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Увеличение площади лесовосстановления на неарендованных лесных участках до 1,6 тыс. га, в том числе в рамках государственного задания проведение лесовосстановления на площади 1100,0 га; Проведение агротехнических уходов за лесными культурами на площади 3459,8 га, дополнения лесных культур на площади 600 га, подготовки почвы под лесные культуры на площади 500 га; проведение осветлений и прочисток в объеме 250 га, лесоводственный уход за лесными культурами - 100 га, проведение агротехнических уходов за сеянцами и саженцами на лесосеменных плантациях, проведение агротехнических уходов за сеянцами и саженцами на объектах лесного семеноводства -54 га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54290600 | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Закупка лесохозяйственной техники и оборудования в количестве 265 единиц | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54300600 | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Формирование фонда семян лесных растений, в том числе с улучшенными наследственными свойствами; Заготовка (закупка) семян лесных растений в объеме 17,0 т, в том числе по государственному заданию - 245 кг | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54310600 | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 100 | 100
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Закупка лесопожарной техники и оборудования в количестве 100 единиц | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 100 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54320600 | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 100 | 100
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Реализация подпрограммы в соответствии с установленными задачами и сроками. ; Достижение плановых значений показателей подпрограммы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 37903 | 32226 | 5677 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 38918.22 | 32224.49 | 6693.73 | 99.69 | 100 | 98.27
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 37903 | 32226 | 5677 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 38918.22 | 32224.49 | 6693.73 | 99.69 | 100 | 98.27
|  |  |  | 85904072920172010800 | 269 |  | 269 | 269 |  | 269 | 269 |  | 269 | 268.05 |  | 268.05 | 99.65 |  | 99.65
|  |  |  | 85904072920351290100 | 29492 | 29492 |  | 29492 | 29492 |  | 29492 | 29492 |  | 29491.89 | 29491.89 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072920351290200 | 2734 | 2734 |  | 2734 | 2734 |  | 2734 | 2734 |  | 2732.6 | 2732.6 |  | 99.95 | 99.95
|  |  |  | 8590407292015549F100 |  |  |  | 1134.8 |  | 1134.8 | 1134.8 |  | 1134.8 | 1134.8 |  | 1134.8 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072920172010100 | 4928 |  | 4928 | 4928 |  | 4928 | 4928 |  | 4928 | 4811.89 |  | 4811.89 | 97.64 |  | 97.64
|  |  |  | 85904072920172010200 | 480 |  | 480 | 480 |  | 480 | 480 |  | 480 | 478.99 |  | 478.99 | 99.79 |  | 99.79
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Обеспечение финансирования аппарата управления за счет средств областного бюджета; Достижение к концу 2020 года уровня исполнения плана по поступлению доходов в бюджет Воронежской области от платы за использование лесов до 100 % | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 5677 |  | 5677 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6693.73 |  | 6693.73 | 98.27 |  | 98.27
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 5677 |  | 5677 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6693.73 |  | 6693.73 | 98.27 |  | 98.27
|  |  |  | 85904072920172010200 | 480 |  | 480 | 480 |  | 480 | 480 |  | 480 | 478.99 |  | 478.99 | 99.79 |  | 99.79
|  |  |  | 85904072920172010800 | 269 |  | 269 | 269 |  | 269 | 269 |  | 269 | 268.05 |  | 268.05 | 99.65 |  | 99.65
|  |  |  | 8590407292015549F100 |  |  |  | 1134.8 |  | 1134.8 | 1134.8 |  | 1134.8 | 1134.8 |  | 1134.8 | 100 |  | 100
|  |  |  | 85904072920172010100 | 4928 |  | 4928 | 4928 |  | 4928 | 4928 |  | 4928 | 4811.89 |  | 4811.89 | 97.64 |  | 97.64
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Обеспечение финансирования аппарата управления за счет субвенций из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений; Достижение к концу 2020 года уровня исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений не менее 97,0 % | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072920351290200 | 2734 | 2734 |  | 2734 | 2734 |  | 2734 | 2734 |  | 2732.6 | 2732.6 |  | 99.95 | 99.95
|  |  |  | 85904072920351290100 | 29492 | 29492 |  | 29492 | 29492 |  | 29492 | 29492 |  | 29491.89 | 29491.89 |  | 100 | 100
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Повышение эффективности бюджетных расходов на исполнение переданных Воронежской области полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49 |  | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49 |  | 100 | 100
|  |  |  | 85904072920351290200 | 2734 | 2734 |  | 2734 | 2734 |  | 2734 | 2734 |  | 2732.6 | 2732.6 |  | 99.95 | 99.95
|  |  |  | 85904072920351290100 | 29492 | 29492 |  | 29492 | 29492 |  | 29492 | 29492 |  | 29491.89 | 29491.89 |  | 100 | 100
[12 empty] | Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области | [5 empty] | Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И., 41-233

## Таб 11
Таблица 11
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
по статьям расходов
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Всего, в том числе: | 430540.6 | 230046.8 | 200493.8 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434458.72 | 230019.82 | 204438.9
|  | Прочие расходы | 430540.6 | 230046.8 | 200493.8 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434889.96 | 230046.8 | 204843.16 | 434458.72 | 230019.82 | 204438.9
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Всего, в том числе: | 392637.6 | 197820.8 | 194816.8 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395540.5 | 197795.33 | 197745.17
|  | Прочие расходы | 392637.6 | 197820.8 | 194816.8 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395852.16 | 197820.8 | 198031.36 | 395540.5 | 197795.33 | 197745.17
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Всего, в том числе: | 110478.5 | 13001.6 | 97476.9 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46
|  | Прочие расходы | 110478.5 | 13001.6 | 97476.9 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46 | 113693.06 | 13001.6 | 100691.46
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Всего, в том числе: | 108478.5 | 12001.6 | 96476.9 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46
|  | Прочие расходы | 108478.5 | 12001.6 | 96476.9 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46 | 111693.06 | 12001.6 | 99691.46
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Всего, в том числе: | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000
|  | Прочие расходы | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Всего, в том числе: | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.67 | 5406.28 | 6669.39
|  | Прочие расходы | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.8 | 5406.4 | 6669.4 | 12075.67 | 5406.28 | 6669.39
Мероприятие 1.2.1. | Отвод и таксация лесосек | Всего, в том числе: | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4
|  | Прочие расходы | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4 |  | 1907.4 | 1907.4
Мероприятие 1.2.8. | Разработка и актуализация Лесного плана Воронежской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств | Всего, в том числе: | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3498.88 | 3498.88
|  | Прочие расходы | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3499 | 3499 |  | 3498.88 | 3498.88
Мероприятие 1.2.10. | Установление (изменение) границ лесопарковых (зеленых) зон | Всего, в том числе: | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.39 |  | 6669.39
|  | Прочие расходы | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.4 |  | 6669.4 | 6669.39 |  | 6669.39
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Всего, в том числе: | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22
|  | Прочие расходы | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО «Лесная охрана» | Всего, в том числе: | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22
|  | Прочие расходы | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 170270 | 97067.6 | 73202.4 | 169958.47 | 97042.25 | 72916.22
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Всего, в том числе: | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6
|  | Прочие расходы | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6 | 11485.6 | 3000 | 8485.6
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Всего, в том числе: | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
|  | Прочие расходы | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Всего, в том числе: | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6
|  | Прочие расходы | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6 | 8485.6 |  | 8485.6
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Всего, в том числе: | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5
|  | Прочие расходы | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Всего, в том числе: | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5
|  | Прочие расходы | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5 | 8982.5 |  | 8982.5
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект Сохранение лесов | Всего, в том числе: | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2
|  | Прочие расходы | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2 |  | 79345.2 | 79345.2
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Всего, в том числе: | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6
|  | Прочие расходы | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6 |  | 41335.6 | 41335.6
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Всего, в том числе: | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9
|  | Прочие расходы | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9 |  | 24159.9 | 24159.9
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Всего, в том числе: | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4
|  | Прочие расходы | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4 |  | 2508.4 | 2508.4
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Всего, в том числе: | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3
|  | Прочие расходы | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3 |  | 11341.3 | 11341.3
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 37903 | 32226 | 5677 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 38918.22 | 32224.49 | 6693.73
|  | Прочие расходы | 37903 | 32226 | 5677 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 39037.8 | 32226 | 6811.8 | 38918.22 | 32224.49 | 6693.73
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 5677 |  | 5677 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6693.73 |  | 6693.73
|  | Прочие расходы | 5677 |  | 5677 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6811.8 |  | 6811.8 | 6693.73 |  | 6693.73
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Всего, в том числе: | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49
|  | Прочие расходы | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Всего, в том числе: | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49
|  | Прочие расходы | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32226 | 32226 |  | 32224.49 | 32224.49
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области | [11 empty] | Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И., 41-233

## Таб 11.1
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 65 | 63 | 1 | 1 | x
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 2020-02-26 | 2020-02-26 | x | x | x
Контрольное событие 1.1.2. | Утвержден Сводный план тушения лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 06.03.2020 | 06.03.2020
Контрольное событие 1.1.3.1 | Принят отчет о выполнении плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов и тушению лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 1.1.3.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 1.1.3.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 1.1.3.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1. | Проведены работы по отводу лесосек | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.2.2. | Подготовлены и представлены в Федеральное агентство лесного хозяйства годовые формы государственного лесного реестра | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.03.2020 | 01.03.2020
Контрольное событие 1.2.3. | Предоставлены лесные участки, расположенные в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.2.4. | Подготовлены и проведены аукционы на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.2.5. | Выданы разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.2.6. | Заключен контракт на выполнение работ по разработке Лесного плана Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.04.2020 | 24.04.2020
Контрольное событие 1.2.7. | Разработан проект Лесного плана Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.12.2020 | 01.12.2020
Контрольное событие 1.2.8. | Внесены изменения в лесохозяйственные регламенты лесничеств Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.2.9. | Подготовлены заключения государственной экспертизы проектов освоения лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.2.10. | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон на территории лесничеств Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.04.2020 | 15.04.2020
Контрольное событие 1.2.11. | Подготовлена проектная документация на изменение границ лесопарковых зон на территории лесничеств Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 14.08.2020 |  | 30.09.2020 |  | Исполнитель работ по контракту ООО "Земля" некачественно выполнило работы, установленные техническим заданием. Управлением направлен мотивированный отказ от подписания акта приемки работ от 31.08.2020 № 64-11/4709, замечания заказчика устранены, работы сданы исполнителем 30.09.2020, приняты заказчиком 13.10.2020. За ненадлежащее исполнение работ ООО "Земля" начислена и оплачена неустойка
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.3.1. | Проведены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соблюдение требований Лесного кодекса Российской Федерации | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.07.2020 |  |  | - | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на 2020 год объявлен мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приказ управления лесного хозяйства Воронежской области от 23.04.2020 № 420)
Контрольное событие 1.3.2. | Возбуждены административные производства в отношении нарушителей лесного законодательства | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.3.3. | Заключены контракты на поставку лесопатрульной техники | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.12.2020 | 15.09.2020
Контрольное событие 1.3.4. | Произведена приемка и оплата поставленной лесопатрульной техники | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.12.2020 | 06.10.2020
Контрольное событие 1.3.5. | Заключены контракты на поставку товаров,оказание услуг, выполнение работ для нужд КУ ВО "Лесная охрана" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.5.1.1 | Приняты акты сдачи-приемки работ по лесопатологическим обследованиям | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 1.5.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 1.5.1.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.5.2.1 | Приняты отчеты о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 1.5.2.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 1.5.2.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 1.5.2.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.5.3. | Проведена экологическая акция "Чистый лес" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.6.1.1 | Выращен посадочный материал с закрытой корневой системой | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 1.6.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.6.2. | Проведена в лесничестве Воронежской области Всероссийская акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны "Сад памяти" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.07.2020 | 22.06.2020
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект Сохранение лесов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.7.1.1 | Приняты отчеты о лесовосстановлении на лесных участках, непереданных в аренду | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 1.7.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 1.7.1.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 1.7.1.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.7.2. | Заключены контракты на поставку специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники и обрудования | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.10.2020 | 29.05.2020
Контрольное событие 1.7.3. | Произведена приемка и оплата поставленной специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники и обрудования | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.12.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 1.7.4.1 | Сформирован запас семян лесных растений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 1.7.4.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 1.7.4.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 1.7.4.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Утверждена смета КУ ВО "Лесная охрана" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 09.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 2.1.2. | Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 30.12.2019
Контрольное событие 2.1.3. | Согласованы планы графики закупок товаров, работ, услуг подведомственных учреждений на 2020 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 17.01.2020 | 17.01.2020
Контрольное событие 2.1.4. | Разработан и утвержден план график закупок товаров, работ, услуг управления лесного хозяйства Воронежской области на 2020 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 10.01.2020 | 10.01.2020
Контрольное событие 2.1.5. | Представлены в департамент финансов Воронежской области годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Воронежской области и бухгалтерская отчетность государственных бюджетных учреждений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.01.2020 | 30.01.2020
Контрольное событие 2.1.6. | Заключены соглашения с СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ и субсидии на иные цели | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 09.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 2.1.7.1 | Предоставлены субсидии СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" на выполнение государственного задания и иные цели | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 2.1.7.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 2.1.7.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 2.1.7.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 2.1.8. | Утвержден План мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов управления лесного хозяйства Воронежской области на 2020 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 10.03.2020 | 10.03.2020
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.3.1. | Подготовлена и предоставлена через ГИС "Электронный бюджет" сводная бюджетная отчетность за 2019 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.03.2020 | 28.02.2020
Контрольное событие 2.3.2. | Подготовлен отчет о реализации государственной программы Воронежской области «Развитие лесного хозяйства" за 2019 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.03.2020 | 06.03.2020
Контрольное событие 2.3.3.1 | Подготовлен отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» на 2020 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 10.05.2020 | 06.05.2020
Контрольное событие 2.3.3.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.07.2020 | 21.07.2020
Контрольное событие 2.3.3.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.10.2020 | 22.10.2020
Контрольное событие 2.3.4. | Внесены изменения в постановление правительства Воронежской области от 10.12.2013 №1077 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие лесного хозяйства" в части оптимизации структры и содержания государственной программы согласно постановлению правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 02.11.2020 | 22.09.2020
Контрольное событие 2.3.5. | Утвержден План реализации государственной программы Воронежской области "Развитие лесного хозяйства" на 2020 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 10.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 2.3.6. | Проведены плановые документарные проверки подведомственных учреждений по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.07.2020 | 29.06.2020
Контрольное событие 2.3.7. | Заключены государственные контракты на поставку товаров,оказание услуг, выполнение работ для нужд управления лесного хозяйства Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 2.3.8. | Взысканы платежи за использование лесов на землях лесного фонда Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области | [6 empty] | Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И., 41-233

## Таб 12
Таблица 12
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. рублей)
|  |  | предусмотрено на год | фактически профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Всего, в том числе в разрезе источников | 598 262,46 | 575 773,42
|  | федеральный бюджет | 230 046,80 | 230 019,82
|  | областной бюджет | 204 843,16 | 204 438,90
|  | внебюджетные источники | 163 372,50 | 141 314,70
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 559 224,66 | 536 855,20
|  | федеральный бюджет | 197 820,80 | 197 795,33
|  | областной бюджет | 198 031,36 | 197 745,17
|  | внебюджетные источники | 163 372,50 | 141 314,70
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 121 906,16 | 122 106,56
|  | федеральный бюджет | 13 001,60 | 13 001,60
|  | областной бюджет | 100 691,46 | 100 691,46
|  | внебюджетные источники | 8 213,10 | 8 413,50
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 119 906,16 | 120 106,56
|  | федеральный бюджет | 12 001,60 | 12 001,60
|  | областной бюджет | 99 691,46 | 99 691,46
|  | внебюджетные источники | 8 213,10 | 8 413,50
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 2 000,00 | 2 000,00
|  | федеральный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00
|  | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 22 886,10 | 18 239,17
|  | федеральный бюджет | 5 406,40 | 5 406,28
|  | областной бюджет | 6 669,40 | 6 669,39
|  | внебюджетные источники | 10 810,30 | 6 163,50
Мероприятие 1.2.1. | Отвод и таксация лесосек | Всего, в том числе в разрезе источников | 12 717,70 | 8 070,90
|  | федеральный бюджет | 1 907,40 | 1 907,40
|  | внебюджетные источники | 10 810,30 | 6 163,50
Мероприятие 1.2.8. | Разработка и актуализация Лесного плана Воронежской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств | Всего, в том числе в разрезе источников | 3 499,00 | 3 498,88
|  | федеральный бюджет | 3 499,00 | 3 498,88
Мероприятие 1.2.10. | Установление (изменение) границ лесопарковых (зеленых) зон | Всего, в том числе в разрезе источников | 6 669,40 | 6 669,39
|  | областной бюджет | 6 669,40 | 6 669,39
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Всего, в том числе в разрезе источников | 170 270,00 | 169 958,47
|  | федеральный бюджет | 97 067,60 | 97 042,25
|  | областной бюджет | 73 202,40 | 72 916,22
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО «Лесная охрана» | Всего, в том числе в разрезе источников | 170 270,00 | 169 958,47
|  | федеральный бюджет | 97 067,60 | 97 042,25
|  | областной бюджет | 73 202,40 | 72 916,22
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 69 946,60 | 62 432,40
|  | федеральный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00
|  | областной бюджет | 8 485,60 | 8 485,60
|  | внебюджетные источники | 58 461,00 | 50 946,80
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Всего, в том числе в разрезе источников | 3 750,00 | 4 445,00
|  | федеральный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00
|  | внебюджетные источники | 750,00 | 1 445,00
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Всего, в том числе в разрезе источников | 66 196,60 | 57 987,40
|  | областной бюджет | 8 485,60 | 8 485,60
|  | внебюджетные источники | 57 711,00 | 49 501,80
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 8 982,50 | 8 982,50
|  | областной бюджет | 8 982,50 | 8 982,50
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Всего, в том числе в разрезе источников | 8 982,50 | 8 982,50
|  | областной бюджет | 8 982,50 | 8 982,50
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект Сохранение лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 165 233,30 | 155 136,10
|  | федеральный бюджет | 79 345,20 | 79 345,20
|  | внебюджетные источники | 85 888,10 | 75 790,90
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Всего, в том числе в разрезе источников | 120 757,30 | 109 261,80
|  | федеральный бюджет | 41 335,60 | 41 335,60
|  | внебюджетные источники | 79 421,70 | 67 926,20
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Всего, в том числе в разрезе источников | 24 159,90 | 24 159,90
|  | федеральный бюджет | 24 159,90 | 24 159,90
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Всего, в том числе в разрезе источников | 8 974,80 | 10 373,10
|  | федеральный бюджет | 2 508,40 | 2 508,40
|  | внебюджетные источники | 6 466,40 | 7 864,70
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 11 341,30 | 11 341,30
|  | федеральный бюджет | 11 341,30 | 11 341,30
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе в разрезе источников | 39 037,80 | 38 918,22
|  | федеральный бюджет | 32 226,00 | 32 224,49
|  | областной бюджет | 6 811,80 | 6 693,73
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе в разрезе источников | 6 811,80 | 6 693,73
|  | областной бюджет | 6 811,80 | 6 693,73
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Всего, в том числе в разрезе источников | 32 226,00 | 32 224,49
|  | федеральный бюджет | 32 226,00 | 32 224,49
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 32 226,00 | 32 224,49
|  | федеральный бюджет | 32 226,00 | 32 224,49
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области |  |  |  | Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И., 41-233