## Table1
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Доступная среда"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 64 | 54 | 9 | 1 | x
Подпрограмма 1 | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Адаптация зданий учреждений социальной защиты населения и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Утвержден приказ департамента социальной защиты Воронежской области об утверждении перечня направлений расходования и объемов средств областного бюджета по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования в казенных и бюджетных учреждениях Воронежской области | Департамент социальной защиты Воронежской области | 01.03.2020 | 10.02.2020
Контрольное событие 1.1.2. | Предоставлены субсидии казенным и бюджетным учреждениям социальной защиты населения Воронежской области на выполнение условий государственных контрактов (договоров) по приобретению оборудования и проведению ремонтных работ | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.4 | Проведение социально-значимых мероприятий с участием лиц с инвалидностью | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.4.1. | Проведен творческий фестиваль «Радуга жизни» БУ ВО «Воробьевский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.09.2020 |  | 25.12.2020 |  | Проведение творческого фестиваля «Радуга жизни» для инвалидов и лиц, не имеющих инвалидности было перенесено на 4 квартал 2020 года. Фестиваль проводился в дистанционном формате. Проведение фестиваля перенесено из-за действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Контрольное событие 1.4.2. | Проведен IV Воронежский чемпионат - конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Контрольное событие 1.4.3. | Принято участие региональной команды в VI Национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.12.2020 | 01.12.2020
Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.5.1. | Проведен анкетный опрос населения Воронежской области с целью изучения его мнения о возможностях и способностях граждан, имеющих инвалидность, и формирования к ним толерантного отношения | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 16.10.2020
Основное мероприятие 1.6 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.6.1.1 | Обучено 40 специалистов учреждений здравоохранения и образования русскому жестовому языку, переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих | Департамент здравоохранения Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Контрольное событие 1.6.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 01.09.2020
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение функционирования и техническое сопровождение информационной системы по автоматизации процессов подготовки паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.7.1. | Оказаны услуги по сопровождению информационной системы по автоматизации процессов подготовки паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Воронежской области | Департамент цифрового развития Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.8 | Адаптация зданий приоритетных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.8.1. | Завершены работы по адаптации зданий медицинских организаций, подлежащих предусотренные в 2020 году | Департамент здравоохранения Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.9 | Создание сети базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.9.1. | Утверждены сметы расходов на создание инклюзивной базовой профессиональной организации | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.06.2020 | 01.06.2020
Контрольное событие 1.9.2. | Заключены государственные контракты с поставщиками на приобретение оборудования в рамках создания инклюзивной базовой профессиональной организации | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.11.2020 | 01.11.2020
Контрольное событие 1.9.3. | Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям образования Воронежской области на выполнение условий государственных контрактов (договоров) по созданию инклюзивной базовой профессиональной образовательной организации | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.12.2020 | 20.12.2020
Основное мероприятие 1.10 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.10.1. | Проведен установочный семинар-совещание с представителями ОМС по вопросу реализации мероприятий в образовательных организациях в рамках ГП ВО "Доступная среда" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 12.03.2020 | 12.03.2020
Контрольное событие 1.10.2. | Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии в государственной системе "Электронный бюджет" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.04.2020 | 20.04.2020
Контрольное событие 1.10.3. | Поставлено специализированное оборудование и проведены работы по архитектурной доступности образовательных организаций | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Контрольное событие 1.10.4. | Предоставлены субсидии образовательным организациям на выполнение условий государственных контрактов (договоров) по приобретению оборудования и проведению ремонтных работ | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.11 | Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.11.1. | Проведены работы по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных областных и муниципальных учреждений для беспрепятсвенного доступа инвалидов и МГН | Департамент культуры Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.12 | Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.12.1. | Приобретено и установлено специальное оборудование в приоритетных учреждениях культуры Воронежской области в целях повышения доступности произведений культуры и искусства для инвалидов и других МГН | Департамент культуры Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.14 | Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.14.1. | Закуплено и установлено в кинотеатрах специальное оборудование для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Департамент культуры Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.15 | Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.15.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по адаптации приоритетных спортивных объектов с органами местного самоуправления | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 30.06.2020 | 01.06.2020
Контрольное событие 1.15.2. | Предоставлены субсидии органам местного самоуправления на реализацию мероприятий по адаптации приоритетных спортивных объектов | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 30.12.2020 | 21.10.2020
Основное мероприятие 1.16 | Подготовка спортсменов-инвалидов к спортивным мероприятиям, а также проведение на территории Воронежской области официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди спортсменов-инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.16.1. | Заключено соглашение о предоставлении сибсидии на финансовое обеспечение деятельности ГБУ ВО "СШПР" | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 15.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 1.16.2.1 | Предоставлены субсидии на обеспечение деятельности ГБУ ВО "СШПР" | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 15.01.2020 |  | 31.01.2020 |  | Субсидия на иные цели выделяется в соотвествии с потребностью подведомственного учреждения
Контрольное событие 1.16.2.2 |  | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 01.04.2020 |  | 03.04.2020 |  | Субсидия на иные цели выделяется в соотвествии с потребностью подведомственного учреждения
Контрольное событие 1.16.2.3 |  | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 01.07.2020 |  | 02.07.2020 |  | Субсидия на иные цели выделяется в соотвествии с потребностью подведомственного учреждения
Основное мероприятие 1.17 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.17.1. | Утвержден приказ департамента физической культуры и спорта Воронежской области о передаче субсидии приоритетным спортивным учреждениям | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 01.10.2020 | 06.04.2020
Контрольное событие 1.17.2. | Заключено соглашение о предоставлении сибсидии на финансовое обеспечение ГБУ ВО «СКЛОВЗ» и ГБУ ВО «СШПР» | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 30.03.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 1.17.3.1 | Предоставлены субсидии на обеспечение деятельности приоритетным спортивным учреждениям ГБУ ВО "СКЛОВЗ" , ГБУ ВО "СШПР" | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 15.01.2020 |  | 29.06.2020 |  | Субсидия на иные цели выделяется в соотвествии с потребностью подведомственного учреждения
Контрольное событие 1.17.3.2 |  | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 01.04.2020 |  | 29.06.2020 |  | Субсидия на иные цели выделяется в соотвествии с потребностью подведомственного учреждения
Контрольное событие 1.17.3.3 |  | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 01.07.2020 | 29.06.2020
Контрольное событие 1.17.3.4 |  | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 01.10.2020 | 29.06.2020
Основное мероприятие 1.18 | Приобретение транспортных средств подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН, в том числе со светодиодным табло для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.19 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.19.1. | Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии на проведение работ по адаптации тротуаров и пешеходных переходов | департамент дорожной деятельности Воронежской области | 01.10.2020 | 30.01.2020
Контрольное событие 1.19.2. | Предоставлены субсидии органам местного самоуправления на проведение работ по адаптации тротуаров и пешеходных переходов | департамент дорожной деятельности Воронежской области | 30.12.2020 | 29.12.2020
Основное мероприятие 1.20 | Адаптация зданий государственных учреждений занятости для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей и для получения ими услуг, а также прилегающей территории | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.20.1. | Издан приказ департамента труда и занятости населения Воронежской области об утверждении переченя направлений расходования и объемов средств на реализацию основного мероприятия 1.20 | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 01.09.2020 |  | 11.12.2020 |  | Приказ департамента труда и занятости населения Воронежской области об утверждении переченя направлений расходования и объемов средств на реализацию основного мероприятия 1.20 не утвержден в установленные сроки в связи с проведением в октябре - декабре 2020 года капитального ремонта в ГКУ ВО ЦЗН г.Воронежа (ОЗН "Левобережный") в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"
Контрольное событие 1.20.2. | Приобретено оборудование, проведены ремонтные работы зданий государственных учреждений занятости для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.21 | Содействие трудовой занятости инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.21.1. | Принято постановление правительства Воронежской области об утверждении порядка предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат работодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) на оплату труда инвалидов | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 15.05.2020 | 18.03.2020
Контрольное событие 1.21.2. | Обеспечено участие работодателей в мероприятиях по содействию занятости инвалидов | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.22 | Субтитрирование телевизионных программ, информационно-рекламные кампании в различных средствах массовой информации; размещение на телеканалах и радиоканалах, осуществляющих вещание на территории Воронежской области, телевизионных роликов и радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.22.1.1 | Проведены 2 информационные кампании в государственных СМИ по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | Управление делами Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 1.22.1.2 |  | Управление делами Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 1.23 | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.23.1. | Разработан проект Порядка компенсации расходов на приспособление жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в отношении жилищного фонда, находящегося в государственной собственности Воронежской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 15.12.2020 | 15.12.2020
Подпрограмма 2 | Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Выплачены компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Подпрограмма 3 | Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 3.1 | Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.1.1. | Принято постановления правительства Воронежской области об утверждении порядка предоставления субсидий работодателям на компенсацию затрат при организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 15.05.2020 | 20.03.2020
Контрольное событие 3.1.2. | Обеспечено участие работодателей в мероприятиях по наставничеству | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 3.2 | Сопровождение при трудоустройстве выпускников-инвалидов | х | x | x | x | x | x
Подпрограмма 4 | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.1.1. | Доработана ГИС «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области» для формирования и ведения реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 4.2 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в услугах ранней помощи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.2.1. | Заключены договора с образовательными организациями для обучения специалистов учреждений методикам выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.11.2020 | 01.11.2020
Контрольное событие 4.2.2. | Завершено обучение специалистов учреждений методикам выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 4.3 | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.3.1. | Проведены дни открытых дверей, профориентационные мероприятия для инвалидов-выпускников 9 и 11 классов, ярмарки вакансий и учебных мест для учащихся общеобразовательных организаций | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.12.2020 | 15.12.2020
Основное мероприятие 4.4 | Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.4.1. | Приобретено ГКУ ВО ЦЗН оборудование для организации профориентационной работы с инвалидами | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 01.09.2020 |  | 01.11.2020 |  | Нарушение срока исполнения связано с особенностями проведения конкурсных процедур
Контрольное событие 4.4.2. | Обеспечено взаимодействие федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости, многопрофильных центров комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и органов социальной защиты населения по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 4.5 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.5.1. | Разработан приказ департамента социальной защиты Воронежской области об организации работы по разработке и реализации перечня мероприятий по социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) | Департамент социальной защиты Воронежской области | 01.03.2020 | 21.02.2020
Контрольное событие 4.5.2. | Разработан приказ департамента социальной защиты Воронежской области об утверждении перечня реабилитационных организаций | Департамент социальной защиты Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Основное мероприятие 4.6 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.6.1.1 | Заключен государственный контракт по формированию программного обеспечения для создания единой информационной системы Воронежской области, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях | Департамент социальной защиты Воронежской области | 01.09.2020 |  | 21.09.2020 |  | Заключен государственный контракт от 21.09.2020 на выполнение работ по развитию ГИС ВО «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области» для создания подсистемы учета сведений об инвалидах и целевых группах ранней помощи, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях. Причина не наступления контрольного события - сроки проведения конкурсных процедур.
Контрольное событие 4.6.1.2 | Завершены работы по формированию программного обеспечения для создания единой информационной системы Воронежской области, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Контрольное событие 4.6.2.1 | Утвержден приказ департамента социальной защиты Воронежской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования в рамках подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Воронежской области «Доступная среда» в 2020 году | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.03.2020 | 23.03.2020
Контрольное событие 4.6.2.2 | Поставлено реабилитационное оборудование в БУ ВО «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней» и АУ ВО «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Контрольное событие 4.6.2.3 | Поставено оборудование для оснащения оборудованием учреждений здравоохранения, осуществляющих мероприятия по медицинской реабилитации | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 |  |  | -
Контрольное событие 4.6.2.4 | Поставено оборудование для оснащения центров психолого-педагогической реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 4.7 | Формирование условий для развития ранней помощи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.7.1. | Закупено оборудования для оснащения центров в сфере образования, предоставляющих услуги ранней помощи и сопровождения | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 4.8 | Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.8.1.1 | Завершено обучение не менее 50 специалистов, занятых в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Контрольное событие 4.8.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Контрольное событие 4.8.1.3 |  | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 4.9 | Формирование условий для реализации технологии сопровождаемого проживания инвалидов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.9.1. | Утвержден приказ департамента социальной защиты Воронежской области об утверждении перечня реабилитационного оборудования для оснащения учреждений, реализующих технологию сопровождаемого проживания | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.03.2020 | 23.03.2020
Контрольное событие 4.9.2. | Поставлено оборудования для оснащения БУ ВО «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней», реализующего технологию сопровождаемого проживания | Департамент социальной защиты Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020