## Sheet
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
-- | -- | --
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
№ п/п | Статус | Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски
№ п /п | Статус | Наименование целей и показателей | Еденица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достиже ния | Комментарий
[5 empty] | I | II | III | IV
1 |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 100,00% | Подтверждающие документы: 1. "Акты о приемке выполненных работ 3 домов культуры Воронежской области" Акт от г. №, приложен файл.
2 |  | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Тысяча посещений | 7713.46 | 2800.8 | 5432.7 | 7670.1 | 10302.6 | 7806.43 | 100,00% | Подтверждающие документы: 1. "Информация АИС «Статистическая отчетность отрасли»" Прочий тип документа от г. №, приложен файл.
№ п /п | Статус | Наименование целей и показателей | Еденица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достиже ния | Комментарий
[5 empty] | I | II | III | IV
3 |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | Единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 100,00% | Подтверждающие документы: 1. "Отчет Аннинской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет Бобровской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "Отчет Богучарской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 4. "Отчет Бутурлиновской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 5. "Отчет ДШИ 2" Отчет от г. №, приложен файл. 6. "Отчет ДШИ 7" Отчет от г. №, приложен файл. 7. "Отчет ДШИ 11" Отчет от г. №, приложен файл. 8. "Отчет ДШИ 12" Отчет от г. №, приложен файл. 9. "Отчет ДШИ 14" Отчет от г. №, приложен файл. 10. "Отчет ДШИ 16" Отчет от г. №, приложен файл. 11. "Отчет Лискинской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 12. "Отчет Ольховатской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 13. "Отчет Острогожской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 14. "Отчет Петропавловской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 15. "Отчет кинотеатра "Победа" г.Борисоглебск" Отчет от г. №, приложен файл. 16. "Отчет Кантемировского муниципального района" Отчет от г. №, приложен файл. 17. "Отчет Борисоглебского музыкального училища" Отчет от г. №, приложен файл. 18. "Отчет Павловского муниципального
№ п /п | Статус | Наименование целей и показателей | Еденица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достиже ния | Комментарий
[5 empty] | I | II | III | IV
района" Отчет от г. №, приложен файл.
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | (01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0 | 80 395,88 | 80 395,88 | 80 395,88 | 80 395,88 | 80 395,88 | 100,00
1.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 80 395,88 | 80 395,88 | 80 395,88 | 80 395,88 | 80 395,88 | 100,00
1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 80 144,30 | 80 144,30 | 80 144,30 | 80 144,30 | 80 144,30 | 100,00
1.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00
1.2.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 70 251,58 | 70 251,58 | 70 251,58 | 70 251,58 | 70 251,58 | 100,00
1.2 |  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 |  | (01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0 | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 100,00
2.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 100,00
2.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 20 531,20 | 20 531,20 | 20 531,20 | 20 531,20 | 20 531,18 | 100,00
2.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 20 531,20 | 20 531,20 | 20 531,20 | 20 531,20 | 20 531,18 | 100,00
2.2.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 20 685,16 | 100,00
2.2 |  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 |  | (01) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.2.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.2 |  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4 |  | (02) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 0 | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 100,00
4.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 100,00
4.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00
4.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00
4.2.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 100,00
4.2 |  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 |  | (02) Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0 | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 100,00
5.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 100,00
5.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 19 292,90 | 18 968,80 | 18 968,80 | 18 968,80 | 18 968,80 | 100,00
5.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 19 292,90 | 18 968,80 | 18 968,80 | 18 968,80 | 18 968,80 | 100,00
5.2.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 19 442,90 | 100,00
5.2 |  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6 |  | (03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6.2.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6.2 |  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7 |  | (04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7.2.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7.2 |  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 125 248,94 | 125 248,94 | 125 248,94 | 125 248,94 | 125 248,94 | 100,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  | 125 248,94 | 125 248,94 | 125 248,94 | 125 248,94 | 125 248,94 | 100,00
бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 124 468,40 | 124 144,30 | 124 144,30 | 124 144,30 | 124 144,28 | 100,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  | 114 324,10 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 113 999,98 | 100,00
бюджеты муниципальных образований |  |  | 115 104,64 | 115 104,64 | 115 104,64 | 115 104,64 | 115 104,64 | 100,00
внебюджетные источники |  |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00
№ п /п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек
1 |  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | 1
2 |  | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 4
3 |  | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | 1
4 |  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 4
5 |  | Оснащены оборудованием кинозалы | 4
6 |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 1
7 |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 6
8 |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 4
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
1 |  |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 1, на дату 25.12.2019 | 25.12.2019 | 25.12.2019 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О присвоении статуса модельной библиотеки" Приказ департамента культуры Воронежской области от 25.12.2019г. №597, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: 1
1.1 | РНП |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.08.2019 | 05.08.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключения" Иное от 05.08.2019г. № 672, указана ссылка;
1.1.1 | РНП |  | Формирование и утверждение проектно-сметной документации | 31.08.2019 | 05.08.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение" Иное от 05.08.2019г. № 672, указана ссылка;
1.2 | РНП |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение | 01.10.2019 | 09.09.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт " Контракт Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 09.09.2019г. № 0131300024319000081-01, приложен файл. 1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
1.2.1 | РНП |  | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуги (выполнения работы) | 01.10.2019 | 09.09.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт " Муниципальный контракт Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 09.09.2019г. № 0131300024319000081-01, приложен файл.
1.3 | РНП |  | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12.2019 | 25.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О присвоении статуса "Модельная библиотека"" Приказ департамента культуры Воронежской области от 25.12.2019г. №597, приложен файл. 1
1.3.1 | РНП |  | Выполнены работы по ремонту муниципальной библиотеки | 25.12.2019 | 25.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О присвоении статуса "Модельная библиотека"" Приказ департамента культуры Воронежской области от 25.12.2019г. №597-ОД, приложен файл.
1.4 | РНП |  | Получен отчет о деятельности организации | 25.12.2019 | 25.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Торжественное открытие Кантемировской модельной библиотеки" Прочий тип документа от 25.12.2019г. №, указана ссылка. 2. "О присвоении статуса "Модельная библиотека"" Приказ департамента культуры Воронежской области от 25.12.2019г. №597-ОД, приложен файл. 1
1.4.1 | РНП |  | Отчет о создании модельной библиотеки | 25.12.2019 | 25.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Торжественное открытие Кантемировской модельной библиотеки" Прочий тип документа от 25.12.2019г. №, указана ссылка. 2. "О присвоении статуса "Модельная библиотека"" Приказ департамента культуры Воронежской области от 25.12.2019г. №597-ОД, приложен файл.
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
2 |  |  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 15, на дату 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Аннинской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет Борисоглебского музыкального училища" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "Отчет Бобровской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 4. "Отчет Богучарской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 5. "Отчет Бутурлиновской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 6. "Отчет ДШИ 2" Отчет от г. №, приложен файл. 7. "Отчет ДШИ 7" Отчет от г. №, приложен файл. 8. "Отчет ДШИ 11" Отчет от г. №, приложен файл. 9. "ОТчет ДШИ 12" Отчет от г. №, приложен файл. 10. "Отчет ДШИ 14" Отчет от г. №, приложен файл. 11. "Отчет ДШИ 16" Отчет от г. №, приложен файл. 12. "Отчет Лискинской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 13. "Отчет Ольховатской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 14. "Отчет Острогожской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 15. "Отчет Петропавловской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. Информация по результату: Подтверждающие документы: 1. "Отчеты ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчеты ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 1
2.1 | РНП |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.05.2019 | 18.03.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119" Постановление Правительство Воронежской области от 18.03.2019г. № 237, приложен файл. 1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
2.1.1 | РНП |  | Внесение изменений в постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 №1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" | 01.05.2019 | 18.03.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119" Постановление Правительство Воронежской области от 18.03.2019г. № 237, приложен файл.
2.2 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 31.03.2019 | 09.02.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерство культуры Российской Федерации от 09.02.2019г. №054-09-2019- 107, приложен файл. 1
2.2.1 | РНП |  | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Воронежской области межбюджетных трансфертов | 31.03.2019 | 09.02.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерство культуры Российской Федераци от 09.02.2019г. №054-09-2019-107, приложен файл.
2.3 | РНП |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 20.12.2019 | 29.11.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении "дорожной карты"" Прочий тип документа от 29.11.2019г. №17-06-7/И-6390, приложен файл. 1
2.3.1 | РНП |  | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | 20.12.2019 | 29.11.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении "дорожной карты"" Прочий тип документа от 29.11.2019г. №17-06-7/И-6390, приложен файл.
2.4 | РНП |  | Оборудование приобретено | 20.12.2019 | 01.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчеты ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
2.4.1 | РНП |  | Приобретение и установка оборудования | 20.12.2019 | 01.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Аннинской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет Борисоглебского музыкального училища" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "Отчет Бобровской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 4. "Отчет Богучарской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 5. "Отчет Бутурлиновской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 6. "Отчет ДШИ 2" Отчет от г. №, приложен файл. 7. "Отчет ДШИ 7" Отчет от г. №, приложен файл. 8. "Отчет ДШИ 11" Отчет от г. №, приложен файл. 9. "Отчет ДШИ 12" Отчет от г. №, приложен файл. 10. "Отчет ДШИ 14" Отчет от г. №, приложен файл. 11. "Отчет ДШИ 16" Отчет от г. №, приложен файл. 12. "Отчет Лискинской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 13. "Отчет Ольховатской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 14. "Отчет Острогожской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл. 15. "Отчет Петропавловской ДШИ" Отчет от г. №, приложен файл.
3 |  |  | Оснащены оборудованием кинозалы Значение: 1, на дату 15.12.2019 | 15.12.2019 | 01.12.2019 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о приобретении оборудования для кинотеатра " Прочий тип документа от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
3.1 | РНП |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение | 01.07.2019 | 07.06.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.чел." Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Правительства РФ от 07.06.2019г. №76, приложен файл. 1
3.1.1 | РНП |  | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для для оснащения оборудованием кинозалов | 01.07.2019 | 07.06.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.чел." Приказ Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Правительства РФ от 07.06.2019г. №76, приложен файл.
3.2 | РНП |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.09.2019 | 07.06.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек" Приказ Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии от 07.06.2019г. №76, приложен файл. 1
3.2.1 | РНП |  | Формирование и утверждение документов, необходимых для оснащения оборудованием кинозалов | 01.09.2019 | 07.06.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек" Приказ Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии от 07.06.2019г. №76, приложен файл.
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
3.3 | РНП |  | Оборудование введено в эксплуатацию | 15.12.2019 | 01.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл. 1
3.3.1 | РНП |  | Ввод оборудования в эксплуатацию | 15.12.2019 | 01.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл.
3.4 | РНП |  | Получен отчет о деятельности организации | 15.12.2019 | 01.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл. 1
3.4.1 | РНП |  | Подготовка и направление отчета о деятельности организации | 15.12.2019 | 01.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет от г. №, приложен файл.
4 |  |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 3, на дату 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акты о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 3 из 3.
4.1 | РНП |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение по результатам проверки сметной документации" Прочий тип документа ООО "Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве" от 01.12.2018г. №365, приложен файл. 2. "Заключение по результатам проверки сметной документации" Прочий тип документа ООО "Анэкс- оценка" от 21.08.2017г. №23/17э, приложен файл. 3. "Заключение по результатам проверки сметной документации" Иной вид документа АО "Центр нормативов и качества строительства" от 17.07.2017г. № 56, приложен файл. 1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
4.1.1 | РНП |  | Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение по результатам проверки сметной документации" Прочий тип документа ООО "Анэкс- оценка" от 21.08.2017г. №23/17э, приложен файл. 2. "Заключение по результатам проверки сметной документации" Иной вид документа АО "Центр нормативов и качества строительства" от 17.07.2017г. № 56, приложен файл. 3. "Заключение по результатам проверки сметной документации" Прочий тип документа ООО "Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве" от 01.12.2018г. №365, приложен файл.
4.2 | РНП |  | Техническая готовность объекта, % | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация администрации Рамонского муниципального района" Письмо от 23.12.2019г. №126- 12/5266, приложен файл. 2. "Информация Лискинского муниципального района" Письмо от 23.12.2019г. №329, приложен файл. 3. "Информация администрации Павловского муниципального района" Письмо от 23.12.2019г. №027/7590и, приложен файл. 1
4.2.1 | РНП |  | Подготовка отчета о технической готовности объекта | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация администрации Рамонского муниципального района " Письмо от 23.12.2019г. №126- 12/5266, приложен файл. 2. "Информация администрации Лискинского муниципального района" Письмо от 23.12.2019г. №329, приложен файл. 3. "Информация администрации Павловского муниципального района" Письмо от 23.12.2019г. №027/7590и, приложен файл.
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
4.3 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 31.03.2019 | 09.02.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерство культуры РФ от 09.02.2019г. №054-09-2019-107, приложен файл. 1
4.3.1 | РНП |  | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Воронежской области межбюджетных трансфертов | 31.03.2019 | 09.02.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерство культуры РФ от 09.02.2019г. №054-09-2019-107, приложен файл.
4.4 | РНП |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информации администрации Павловского муниципального района" Отчет от 23.12.2019г. №, приложен файл. 2. "Информация администрации Рамонского муниципального района" Отчет от 23.12.2019г. №, приложен файл. 3. "Информация администрации Лискинского муниципального района" Отчет от 23.12.2019г. №, приложен файл. 1
4.4.1 | РНП |  | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация администрации Павловского муниципального района" Отчет от 23.12.2019г. №, приложен файл. 2. "Информация администрации Рамонского муниципального района" Отчет от 23.12.2019г. №, приложен файл. 3. "Информация администрации Лискинского муниципального района" Отчет от 23.12.2019г. №, приложен файл.
5 |  |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 0, на дату 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акты о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
6 |  |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 5, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 4 из 4.
6.1 | РНП |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 22.12.2019 | 03.12.2018 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение" Прочий тип документа ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области» от 09.02.2018г. №36-1-0004-18, приложен файл. 2. "Положительное заключение" Прочий тип документа ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области» от 03.12.2018г. №36-1-1-3-006254-2018, приложен файл. 1
6.1.1 | РНП |  | Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз | 22.12.2019 | 03.12.2018 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение" Прочий тип документа ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области» от 09.02.2018г. №36-1-0004-18, приложен файл. 2. "Положительное заключение" Прочий тип документа ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области» от 03.12.2018г. №36-1-1-3-006254, приложен файл.
6.2 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 31.03.2020 | 16.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 054-09-2019-107" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2019г. №054- 09-2019-107/2, приложен файл. 1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
6.2.1 | РНП |  | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Воронежской области межбюджетных трансфертов | 31.03.2020 | 16.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 054-09-2019-107" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2019г. №054- 09-2019-107/2, приложен файл.
7 |  |  | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 0, на дату 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении отчетных документов о ходе реализации ФАИП" Прочий тип документа от г. №83-11/2535, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: 1
8 |  |  | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 1, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: 1
8.1 | РНП |  | Техническая готовность объекта, % | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2019 год" Отчет Администрации Бурурлиновского муниципального района от 20.12.2019г. №, приложен файл. 1
8.1.1 | РНП |  | Подготовка отчета о технической готовности объекта | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2019 год" Отчет Администрации Бутурлиновского муниципального района от 20.12.2019г. №, приложен файл.
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
8.2 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 01.03.2019 | 09.02.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта" Иное от 09.02.2019г. №054-07-2019-014, приложен файл;
8.2.1 | РНП |  | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Воронежской области межбюджетных трансфертов | 01.03.2019 | 09.02.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта" Иное от 09.02.2019г. №054-07-2019-014, приложен файл;
8.3 | РНП |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2019 год" Отчет Администрации Бутурлиновского муниципального района от 20.12.2019г. №, приложен файл. 1
8.3.1 | РНП |  | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2019 год" Отчет Администрации Бутурлиновского муниципального района от 20.12.2019г. №, приложен файл.
8.4 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 01.03.2020 | 12.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 12.12.2019г. №054-09-2020- 162, приложен файл. 1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
8.4.1 | РНП |  | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Воронежской области межбюджетных трансфертов | 01.03.2020 | 12.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерстваа культуры Российской Федерации от 12.12.2019г. №054-09-2020- 162, приложен файл. 1
9 |  |  | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации Значение: 7, на дату 01.12.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 7 из 7. Информация по результату: В работе.1
9.1 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 01.03.2020 | 16.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 054-09-2019-107" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2019г. №054- 09-2019-107/2, приложен файл. 1
9.1.1 | РНП |  | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Воронежской области межбюджетных трансфертов | 01.03.2020 | 16.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 054-09-2019-107" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2019г. №054- 09-2019-107/2, приложен файл.
10 |  |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 2, на дату 15.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 2 из 2. Информация по результату: 1
№ п /п | Уровень контроля3 | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/прогноз
10.1 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 01.03.2020 | 12.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 12.12.2019г. №054-17-2020- 016, приложен файл. 1
10.1.1 | РРП |  | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта за счет средств федерального бюджета | 01.03.2020 | 12.12.2019 | Мазур М. А. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 12.12.2019г. №054-17-2020- 016, приложен файл.
11 |  |  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1, на дату 01.12.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Мазур М. А. | Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: 1
11.1 | РНП |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 01.06.2020 | 01.06.2020 | Мазур М. А. | В работе. 1
11.1.1 | РНП |  | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Воронежской области межбюджетных трансфертов | 01.06.2020 | 01.06.2020 | Мазур М. А. | В работе.
7 7 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
7 7 4 4 4 4
10302.6 10302.6 7713.46 7806.43 7713.46 7713.46 7670.1 7713.46 7670.1 6245 5432.7 5432.7 2800.8 2800.8 0 0
10302.6 7806.43 7713.46 7670.1 6245 5432.7 2800.8
23 23 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
23 23 5 5 5 5