## Table1
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие образования"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 162 | 147 | 13 | 3 | x
Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Развитие и модернизация дошкольного образования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Профинансировано строительство 15 зданий (пристроек к зданиям) детских садов (софинансирование основного мероприятия 1.5 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Департамент строительной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 25.12.2020
Контрольное событие 1.1.2. | Проведен капитальный ремонт в 20 детских садах области в рамках областной адресной программы капитального ремонта | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 25.12.2020
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация общего образования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1. | Введены в эксплуатацию 3 здания школ: в с. Александровка Донская, в п.г.т. Грибановский, в с. Хреновое | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.2.2. | Распределены субсидии муниципальным районам на развитие сети общеобразовательных организаций | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.06.2020 | 16.06.2020
Контрольное событие 1.2.3. | Проведен капитальный ремонт в 48 школах области в рамках областной адресной программы капитального ремонта | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.10.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.2.4. | 44 лучших учителей получили денежное поощрение по итогам конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 |  | 30.09.2020 |  | Перечисление денежных поощрений лучшим учителям приурочено ко Дню учителя (05.10.2020). Средства перечислены в установленные сроки.Плановая дата контрольного события проставлена ошибочно
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.5.1.1 | Введены в эксплуатацию 14 объектов дошкольного образования: Строительство пристройки к МКДОУ «Щучинский детский сад» в с. Щучье, Лискинский муниципальный район (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.12.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.2 | Пристройка к зданию МКДОУ Детский сад № 10 в г. Лиски Воронежской области по адресу: г. Лиски, ул. В. Буракова, д. 7. (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.12.2020 | 31.08.2020
Контрольное событие 1.5.1.3 | Пристройка ясельных групп к МКОУ «Эртильская СОШ № 1» в Эртильском муниципальном районе (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.08.2020
Контрольное событие 1.5.1.4 | Детский сад в г. Борисоглебске Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.08.2020
Контрольное событие 1.5.1.5 | Строительство пристройки к МДОУ «Бобровский детский сад № 3 «Солнышко», Бобровский район (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.12.2020 | 21.12.2020
Контрольное событие 1.5.1.6 | Строительство к пристройки к МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 138», ул. Лизюкова, 41, г.о.г. Воронеж (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.7 | Строительство пристройки к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад № 69», г. Воронеж, ул. Попова, д. 2 (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.8 | Строительство пристройки к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 185», г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 281 (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.9 | Строительство пристройки к функционирующему детскому саду МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 73», г. Воронеж, ул. Ульяновская, д. 31 (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.10 | Строительство пристройки к МБОУ гимназия УВК № 1, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 64 (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.11 | Строительство пристройки к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142», г. Воронеж, ул. Глинки, д. 11 (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.12 | Строительство пристройки к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 21 (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.13 | Строительство пристройки к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад № 119», г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 18 (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 1.5.1.14 | Строительство пристройки к детскому саду № 19, г. Борисоглебск, Борисоглебский городской округ (включая ПИР) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.08.2020
Основное мероприятие 1.6 | Региональный проект "Современная школа" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.6.1. | Открыты 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.10.2020 | 29.09.2020
Контрольное событие 1.6.2. | Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа в с. Ямное Рамонского района Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.08.2020 | 30.07.2020
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.7.1.1 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Бобровском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 11.03.2020
Контрольное событие 1.7.1.2 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Бутурлиновском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 23.03.2020
Контрольное событие 1.7.1.3 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Верхнемамонском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 16.03.2020
Контрольное событие 1.7.1.4 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Грибановском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 08.04.2020
Контрольное событие 1.7.1.5 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Калачеевском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 27.03.2020
Контрольное событие 1.7.1.6 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Лискинском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 09.04.2020
Контрольное событие 1.7.1.7 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Нижнедевицком муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 23.03.2020
Контрольное событие 1.7.1.8 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Новоусманском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.05.2020 | 27.04.2020
Контрольное событие 1.7.1.9 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Рамонском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.05.2020 | 20.04.2020
Контрольное событие 1.7.1.10 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях в Семилукском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.05.2020 |  | 07.05.2020 |  | Поставщиком выбран максимальный срок, предусмотренный в соответствии с 44-ФЗ на подписание контракта
Контрольное событие 1.7.1.11 | Заключены контракты на проведение работ (услуг) по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях: в Хохольском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.05.2020 | 23.04.2020
Контрольное событие 1.7.2.1 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Бобровском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 25.07.2020
Контрольное событие 1.7.2.2 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Бутурлиновском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 |  | 09.09.2020 |  | Нарушение сроков связано с некачественными выполненным работаи и дальнейшими их исправлениями
Контрольное событие 1.7.2.3 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Верхнемамонском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 24.07.2020
Контрольное событие 1.7.2.4 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Калачеевском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 |  | 05.11.2020 |  | Нарушение сроков связано с перезаключением контракта с новой подрядной организацией вследствие отказа подрядчика выполнения работ
Контрольное событие 1.7.2.5 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Лискинском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 25.08.2020
Контрольное событие 1.7.2.6 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Нижнедевицком муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 31.07.2020
Контрольное событие 1.7.2.7 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Новоусманском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 20.08.2020
Контрольное событие 1.7.2.8 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Рамонском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 31.07.2020
Контрольное событие 1.7.2.9 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях: в Семилукском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 14.08.2020
Контрольное событие 1.7.3.1 | Оборудованы спортивные площадки общеобразовательных организаций: в Грибановском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 |  | 20.12.2020 |  | Нарушение сроков связано с некачественными выполненным работами
Контрольное событие 1.7.3.2 | Оборудованы спортивные площадки общеобразовательных организаций: в Хохольском муниципальном районе | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 25.07.2020
Основное мероприятие 1.8 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.8.1. | Внедрена цифровая образовательная среда в 101 образовательную организацию (поставлено цифровое оборудование) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.11.2020 | 01.11.2020
Основное мероприятие 1.9 | Региональный проект "Учитель будущего" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.9.1. | Проведена апробация модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 25.12.2020
Основное мероприятие 1.10 | Региональный проект "Жилье" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.10.1. | Введен в эксплуатацию детский сад в с. Новая Усмань | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Подпрограмма 2 | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение служб, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1.1 | Проведено обучение граждан в службах, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (210 человек) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 2.1.1.2 | Проведено обучение граждан в службах, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (160 человек) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 2.1.1.3 | Проведено обучение граждан в службах, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (80 человек) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 2.4 | Реализация адаптивной модели обучения, воспитания и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.4.1. | Открыто 6 ресурсных классов в общеобразовательных организациях для реализации адаптивной модели обучения, воспитания и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Основное мероприятие 2.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.5.1.1 | Все заявители обеспечены выплатой единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (денежные средства перечислены в муниципальные районы в полном объеме) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.01.2020 | 24.01.2020
Контрольное событие 2.5.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 29.02.2020 | 26.02.2020
Контрольное событие 2.5.1.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.03.2020 | 26.03.2020
Контрольное событие 2.5.1.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.04.2020 | 25.04.2020
Контрольное событие 2.5.1.5 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.05.2020 | 19.05.2020
Контрольное событие 2.5.1.6 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.06.2020 | 04.06.2020
Контрольное событие 2.5.1.7 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.07.2020 | 22.07.2020
Контрольное событие 2.5.1.8 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.08.2020 | 18.08.2020
Контрольное событие 2.5.1.9 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.09.2020 | 21.09.2020
Контрольное событие 2.5.1.10 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.10.2020 | 16.10.2020
Контрольное событие 2.5.1.11 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.11.2020 | 11.11.2020
Контрольное событие 2.5.1.12 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 26.12.2020
Основное мероприятие 2.13 | Выплаты на содержание в семье каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.13.1.1 | Все заявители обеспечены выплатой на содержание в семье каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет (денежные средства перечислены в муниципальные районы в полном объеме) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.01.2020 | 20.01.2020
Контрольное событие 2.13.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.02.2020 | 17.02.2020
Контрольное событие 2.13.1.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.03.2020 | 18.03.2020
Контрольное событие 2.13.1.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.04.2020 | 14.04.2020
Контрольное событие 2.13.1.5 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.05.2020 | 18.05.2020
Контрольное событие 2.13.1.6 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.06.2020 | 16.06.2020
Контрольное событие 2.13.1.7 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.07.2020 | 17.07.2020
Контрольное событие 2.13.1.8 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.08.2020 | 18.08.2020
Контрольное событие 2.13.1.9 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.09.2020 | 17.09.2020
Контрольное событие 2.13.1.10 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.10.2020 | 16.10.2020
Контрольное событие 2.13.1.11 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.11.2020 | 19.11.2020
Контрольное событие 2.13.1.12 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.12.2020 | 20.12.2020
Основное мероприятие 2.15 | Обеспечение единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.15.1.1 | Все заявители обеспечены единовременной денежной выплатой при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (денежные средства перечислены в муниципальные районы в полном объеме) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.01.2020 | 24.01.2020
Контрольное событие 2.15.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 29.02.2020 | 26.02.2020
Контрольное событие 2.15.1.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.03.2020 |  |  | - | Перечисления не осуществлялись в связи с остутствием оснований для осуществления выплаты
Контрольное событие 2.15.1.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.04.2020 | 25.04.2020
Контрольное событие 2.15.1.5 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.05.2020 | 19.05.2020
Контрольное событие 2.15.1.6 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.06.2020 | 04.06.2020
Контрольное событие 2.15.1.7 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.07.2020 | 22.07.2020
Контрольное событие 2.15.1.8 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.08.2020 | 18.08.2020
Контрольное событие 2.15.1.9 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.09.2020 | 21.09.2020
Контрольное событие 2.15.1.10 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.10.2020 | 16.10.2020
Контрольное событие 2.15.1.11 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.11.2020 | 11.11.2020
Контрольное событие 2.15.1.12 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 26.12.2020
Основное мероприятие 2.16 | Развитие современной системы социальных услуг детям и семьям с детьми | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.16.1.1 | Проведен областной конкурс творческих работ для детей из замещающих семей "Семья, рожденная из сердца" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.06.2020 |  | 06.06.2020 |  | В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия проводились в онлайн режиме. Срок окончания мероприятий был перенесен на более поздний в целях наибольшего охвата участников
Контрольное событие 2.16.1.2 | Проведена выставка творческих работ к Международному Дню семьи | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.05.2020 |  | 27.05.2020 |  | В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия проводились в онлайн режиме. Срок окончания мероприятий был перенесен на более поздний в целях наибольшего охвата участников
Контрольное событие 2.16.1.3 | Проведена выставка работ к Международному Дню защиты детей | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 05.06.2020 |  | 08.06.2020 |  | В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия проводились в онлайн режиме. Срок окончания мероприятий был перенесен на более поздний в целях наибольшего охвата участников
Контрольное событие 2.16.1.4 | Проведен областной творческий конкурс "Моя семья - счастливые мгновения" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.11.2020 | 01.11.2020
Основное мероприятие 2.20 | Реализация отдельных мероприятий проекта Создание системы обеспечения равного доступа к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в Воронежской области с учетом разнообразия их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (Особенный ребенок) | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.20.1. | Направлен в региональный проектный офис итоговый отчет о реализации проекта «Создание системы обеспечения равного доступа к образованию детей с ОВЗ в Воронежской области с учетом разнообразия их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей («Особенный ребенок») | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.08.2020 | 01.06.2020
Основное мероприятие 2.21 | Единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.21.1.1 | Все заявители обеспечены пособием опекуну, пособием приемному родителю и вознаграждением приемному родителю (денежные средства перечислены в муниципальные районы в полном объеме) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.01.2020 | 30.01.2020
Контрольное событие 2.21.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 29.02.2020 | 29.02.2020
Контрольное событие 2.21.1.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.03.2020 | 30.03.2020
Контрольное событие 2.21.1.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.04.2020 | 30.04.2020
Контрольное событие 2.21.1.5 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.05.2020 | 30.05.2020
Контрольное событие 2.21.1.6 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 2.21.1.7 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.07.2020 | 30.07.2020
Контрольное событие 2.21.1.8 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.08.2020 | 14.08.2020
Контрольное событие 2.21.1.9 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.09.2020 | 07.09.2020
Контрольное событие 2.21.1.10 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.10.2020 | 30.10.2020
Контрольное событие 2.21.1.11 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.11.2020 | 24.11.2020
Контрольное событие 2.21.1.12 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 24.12.2020
Основное мероприятие 2.22 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области для осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.22.1.1 | В муниципальные образования перечислены субвенции в полном объеме на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.01.2020 | 10.01.2020
Контрольное событие 2.22.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 2.22.1.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.07.2020 | 03.07.2020
Контрольное событие 2.22.1.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.10.2020 | 06.10.2020
Основное мероприятие 2.23 | Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.23.1.1 | Оказано 4600 услуг консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей-сирот; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих детские сады; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей с особенными образовательными потребностями | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 2.23.1.2 | Оказано 9900 услуг консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей-сирот; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих детские сады; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей с особенными образовательными потребностями | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 2.23.1.3 | Оказано 10000 услуг консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей-сирот; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих детские сады; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей с особенными образовательными потребностями | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 2.23.1.4 | Оказано 10284 услуг консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей-сирот; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих детские сады; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей с особенными образовательными потребностями | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования и воспитания | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 3.1 | Реализация отдельных мероприятий проекта Доступное дополнительное образование для детей в Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.1.1. | Проведен капитальный ремонт в МКОО ДО «СЮТ» Россошанского района | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 25.12.2020
Контрольное событие 3.1.3. | Проведен конкурс муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования, на предоставление субсидий из областного бюджета | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.08.2020 | 01.08.2020
Контрольное событие 3.1.4. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий с муниципальными образованиями | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Контрольное событие 3.1.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий с частными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы для детей, - победителями конкурсного отбора | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Основное мероприятие 3.2 | Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.2.1. | Проведен Форум одаренных детей 2020 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 24.12.2020
Основное мероприятие 3.3 | Формирование региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.3.1. | Проведен конкурс "Юннат -2020" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.11.2020 | 01.11.2020
Контрольное событие 3.3.2. | Проведен конкурс "Мир талантов" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Контрольное событие 3.3.3. | Проведен конкурс "Краеведчесая олимпиада" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.06.2020 | 01.06.2020
Контрольное событие 3.3.4. | Проведен конкурс "Большие вызовы" (дистанционно) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.04.2020 | 01.04.2020
Основное мероприятие 3.4 | Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.4.1. | Проведен областной конкурс профессионального мастерства "Педагог дополнительного образования" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.06.2020 | 01.06.2020
Основное мероприятие 3.5 | Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.5.1. | Обеспечено функционирование сайта "Дополнительное образование, воспитание детей и молодежи ВО" (http://dop36.ru) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 25.12.2020
Основное мероприятие 3.6 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.6.1. | Поставлено оборудование для создания новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.08.2020 | 31.08.2020
Подпрограмма 4 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.1 | Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.1.1. | Изданы методические рекомендации для директоров и педагогов, работащих в детских оздоровительных лагерях | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.05.2020 | 01.05.2020
Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по развитию механизмов административной среды | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.3 | Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.3.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидий из областного бюджета | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.09.2020 | 01.09.2020
Основное мероприятие 4.4 | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.4.1. | Организовано обучение директоров и вожатых загородных детских лагерей | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.10.2020 | 20.09.2020
Контрольное событие 4.4.2. | Обеспечено функционирование сайта leto36.ru | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.10.2020 | 25.10.2020
Подпрограмма 5 | Развитие профессионального образования | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 5.1 |  | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.1.1. | Проведено заседание оргкомитета по подготовке чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.08.2020 |  | 18.09.2020 |  | Сроки проведения заседания были перенесены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Контрольное событие 5.1.2. | Проведен региональный чемпионат профессионального мастерства "Молодые профессионалы" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.11.2020 |  | 27.11.2020 |  | Сроки проведения мероприятия были перенесены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Основное мероприятие 5.2 | Обеспечение прав граждан на получение общедоступного профессионального образования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.2.1.1 | Предоставлена субсидия АНПОО "Колледж ВИВТ" на возмещение затрат в связи с реализацией частными образовательными организациями программ среднего профессионального образования | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.01.2020 | 30.01.2020
Контрольное событие 5.2.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.05.2020 | 15.05.2020
Контрольное событие 5.2.1.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.08.2020 | 15.08.2020
Контрольное событие 5.2.1.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.11.2020 | 15.11.2020
Основное мероприятие 5.5 | Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.5.1. | Поставлено оборудование для 20 мастерских для обеспечения подготовки кадров для сельского хозяйства (10 мастерских), строительного сектора и IT-сферы | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.12.2020 | 02.11.2020
Основное мероприятие 5.6 | Развитие научного потенциала Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 6.1.1. | Подготовлены и направлен предложения по планируемым объемам бюджетных ассигнований на 2021 – 2023 годы на реализацию государственной программы Воронежской области "Развиие образования" и непрограммных мероприятий по кодам бюджетной классификации расходов | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.08.2020 | 01.08.2020
Основное мероприятие 6.3 | Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 6.3.1. | Проведены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 65 организаций | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 6.3.2.1 | Проведены 2 проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 31.03.2020 | 31.03.2020
Контрольное событие 6.3.2.2 | Проведена 1 проверка деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.06.2020 | 30.06.2020
Контрольное событие 6.3.2.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.09.2020 | 30.09.2020
Контрольное событие 6.3.2.4 | Проведены 2 проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 30.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 6.5 | Прочие мероприятия в области образования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 6.5.1.1 | Подготовлен отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области "Развитие образования" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.05.2020 | 08.05.2020
Контрольное событие 6.5.1.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.07.2020 | 24.07.2020
Контрольное событие 6.5.1.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.10.2020 |  | 13.11.2020 |  | Отчет сдан с задержкой ввиду отсутствия экономиста с навыками работы с госпрограммой
Контрольное событие 6.5.1.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.03.2021 |  | 29.03.2021 | - | Отчет сдан с задержкой ввиду отсутствия экономиста с навыками работы с госпрограммой
Подпрограмма 7 | Вовлечение молодежи в социальную практику | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 7.1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 7.1.1. | Проведен областной молодежный образовательный форум «Молгород» | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.08.2020 |  |  | - | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, отменен Молодежный образовательный форум Воронежской области «Молгород» (по данному мероприятию произведено изготовление символики и атрибутики).
Основное мероприятие 7.2 | Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 7.2.1. | Проведен конкурс социально значимых проектов детских и молодежных общественных некоммерческих организаций | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.06.2020 | 17.04.2020
Основное мероприятие 7.3 | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 7.3.1. | Проведен конкурс премий молодежного правительста Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 10.12.2020 | 10.12.2020
Основное мероприятие 7.4 | Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 7.4.1. | Обеспечено функционирование информационного молодежного сайта (техническая поддержка, наполнение сайта) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 25.12.2020
Основное мероприятие 7.5 | Региональный проект "Социальная активность" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 7.5.1. | Проведен конкурс социальных проектов | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.12.2020 | 01.12.2020
Подпрограмма 8 | Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 8.1 |  | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 8.1.1. | Проведен капитальный ремонт в 18 подведомственных организациях | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 20.12.2020 | 20.12.2020
Контрольное событие 8.1.2.1 | Доведены бюджетные ассигнования организациям, подведомственным департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, на оказание услуг | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.01.2020 | 15.01.2020
Контрольное событие 8.1.2.2 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.04.2020 | 15.04.2020
Контрольное событие 8.1.2.3 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.07.2020 | 15.07.2020
Контрольное событие 8.1.2.4 |  | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 15.10.2020 | 15.10.2020
Основное мероприятие 8.2 | Региональный проект "Современная школа" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 8.2.1. | Поставлено и оплачено оборудование в 2 коррекционные школы | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 25.12.2020 | 01.09.2020
Подпрограмма 10 | Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 10.2 | Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 10.2.1. | Проведен студенческий турнир "Кубок дружбы" | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.12.2020 |  | 06.12.2020 |  | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведение турнира было перенесено на период с 3 по 6 декабря 2020 г.
Контрольное событие 10.2.2. | Проведен окружной форум по вопросам укркпления межнациональных отношений в молодежной среде | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 01.12.2020 | 26.11.2020