## Table1
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие предпринимательства и торговли"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.03.2022
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Развитие предпринимательства и торговли | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 258844.1 | 86581.2 | 172262.9 | 258844.1 | 86581.2 | 172262.9 | 10746 | 0 | 10746 | 8942.11 | 0 | 8942.11 | 83.21 | 0 | 83.21
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | x | 258844.1 | 86581.2 | 172262.9 | 258844.1 | 86581.2 | 172262.9 | 10746 | 0 | 10746 | 8942.11 | 0 | 8942.11 | 83.21 | 0 | 83.21
Подпрограмма 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 158885.1 | 86581.2 | 72303.9 | 158885.1 | 86581.2 | 72303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 158885.1 | 86581.2 | 72303.9 | 158885.1 | 86581.2 | 72303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125710270380600 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I255270600 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I455270600 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I455270800 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I555270600 | 43864.9 | 42987.7 | 877.2 | 43864.9 | 42987.7 | 877.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270600 | 42537 | 0 | 42537 | 42537 | 0 | 42537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270800 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2 | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательтсва Воронежской области туристких услуг, проведение публичных мероприятий в сфере туризма | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125710270380600 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.4. | Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства Воронежской области | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по обеспечению предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства услуг, связанных с развитием туризма в Воронежской области, проведения публичных мероприятий в сфере туризма | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125710270380600 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Заключение доп. соглашения с Минэкономразвития России на предоставление субсидии федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области». Заключение соглашения о предоставлении субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области». Заключение соглашения о предоставлении субсидии Гарантийному фонду Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим экспорт товаров, комплексных услуг, сервисов и мер поддержки, в том числе информационно-консультационных, образовательных, финансовых, в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке Центра «Мой бизнес». Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам за счет поручительств Гарантийного фонда Воронежской области. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли», осуществляющим деятельность в сфере производства, на компенсацию части затрат, связанных с увеличением производства продукции, объем заказов на которую превышает производственные мощности Проведение мониторинга развития предпринимательства с целью выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Информационное наполнение и продвижение Портала малого и среднего предпринимательства Воронежской области (техническое сопровождение, информационное наполнение, популяризация). Направление отчетов в Минэкономразвития России о целевом расходовании субсидии и достижении значений показателей (результатов) регионального проекта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 111401.9 | 42987.7 | 68414.2 | 111401.9 | 42987.7 | 68414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 111401.9 | 42987.7 | 68414.2 | 111401.9 | 42987.7 | 68414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I555270600 | 43864.9 | 42987.7 | 877.2 | 43864.9 | 42987.7 | 877.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270600 | 42537 | 0 | 42537 | 42537 | 0 | 42537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270800 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9.1. | Обеспечение деятельности Центра "Мой бизнес" | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по исполнению функций единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Воронежской области - Центра «Мой бизнес», и предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства комплексных услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, проведения публичных мероприятий в сфере предпринимательства, организации и (или) реализации специальных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства с целью повышения их квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Перечисление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 52544.2 | 19707.1 | 32837.1 | 52544.2 | 19707.1 | 32837.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 52544.2 | 19707.1 | 32837.1 | 52544.2 | 19707.1 | 32837.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I555270600 | 20109.2 | 19707.1 | 402.1 | 20109.2 | 19707.1 | 402.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270600 | 32435 | 0 | 32435 | 32435 | 0 | 32435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9.2. | Обеспечение доступа экспортно ориентированных субъектов МСП к мерам комплексной поддержки экспорта | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно орриентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по предоставлению офлайн- и онлай-услуг, в том числе по информированию, консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, проведению мероприятий по вопросам экспортной деятельности; по содействию в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, а также бизнес-миссиях («деловых миссиях») на территории РФ и за рубежом. Перечисление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 27094.5 | 17926.7 | 9167.8 | 27094.55 | 17926.7 | 9167.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 27094.5 | 17926.7 | 9167.8 | 27094.55 | 17926.7 | 9167.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I555270600 | 18292.5 | 17926.7 | 365.8 | 18292.55 | 17926.7 | 365.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270600 | 8802 | 0 | 8802 | 8802 | 0 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9.4. | Оказание поддержки малым производственным предприятиям, производящим продукцию, объем заказов на которую превышает производственные мощности | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства, на компенсацию части затрат, связанных с увеличением производства продукции, объем заказов на которую превышает производственные мощности. Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства. Перечисление субсидий субъектам МСП. Мониторинг достижения значений результатов использования субсидии | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270800 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9.6. | Увеличение капитализации Гарантийного фонда Воронежской области | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии в целях увеличения капитализации Гарантийного фонда Воронежской области. Предоставление целевой субсидии Гарантийному фонду Воронежской области на пополнение активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, не располагающим достаточным объемом имущества для предоставления в залог кредитным организациям | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 5463.2 | 5353.9 | 109.3 | 5463.15 | 5353.9 | 109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 5463.2 | 5353.9 | 109.3 | 5463.15 | 5353.9 | 109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I555270600 | 5463.2 | 5353.9 | 109.3 | 5463.15 | 5353.9 | 109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9.8. | Проведение мониторинга развития предпринимательства, выявление проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по организации проведения мониторинга развития предпринимательства, выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Воронежской области: сбору, агрегированию и обработке данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области; проведению анкетирования, опросов для выявления проблем развития предпринимательства и путей их устранения; подготовке отчетов и докладов по результатам проведенных исследований. Перечисление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр подержки предпринимательства Воронежской области»; | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9.9. | Обеспечение функционирования Портала малого и среднего предпринимательства Воронежской области (техническое сопровождение, информационное наполнение, популяризация) | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по организации выполнения работ по информационному наполнению и популяризации Портала малого и среднего предпринимательства Воронежской области: размещению новостей, анонсов мероприятий; актуализации информации разделов Портала малого и среднего предпринимательства Воронежской области; информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах господдержки; популяризации предпринимательской деятельности. Перечисление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр подержки предпринимательства Воронежской области»; | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I5Д5270600 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.11 | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Заключение доп. соглашения с Минэкономразвития России на предоставление субсидии федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации. Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по предоставлению физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах в Центре «Мой бизнес». Направление отчетов в Минэкономразвития России о целевом расходовании субсидии и достижении значений показателей (результатов) регионального проекта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I255270600 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.11.1. | Предоставление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» в целях оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по предоставлению физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятым гражданам) комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития в офлайн- и онлайн-форматах. Перечисление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр подержки предпринимательства Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I255270600 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 10599.1 | 10387.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг (информационно-консультационных и образовательных) в офлайн- и онлайн-форматах в Центре «Мой бизнес». Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей. Направление отчетов в Минэкономразвития России о целевом расходовании субсидии и достижении значений показателей (результатов) регионального проекта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 33884.1 | 33206.4 | 677.7 | 33884.1 | 33206.4 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 33884.1 | 33206.4 | 677.7 | 33884.1 | 33206.4 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I455270600 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I455270800 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.12.1. | Предоставление социальным предпринимателям грантов для реализации проектов | Актуализация Порядка предоставления грантов социальным предпринимателям; проведение конкурсного отбора; заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства и перечисление им грантов. Мониторинг достижения значений результатов использования грантов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I455270800 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 20120.1 | 19717.7 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.12.3. | Предоставление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» в целях предоставления поддержки гражданам, начинающим и действующим субъектам МСП | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», включая деятельность по предоставлению физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленного на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах в Центре «Мой бизнес». Перечисление субсидии на имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «Центр подержки предпринимательства Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8290412571I455270600 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 13764 | 13488.7 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Развитие торговли | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 59658 | 0 | 59658 | 59658 | 0 | 59658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 59658 | 0 | 59658 | 59658 | 0 | 59658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125720278340500 | 59450 | 0 | 59450 | 59450 | 0 | 59450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125720470370200 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 | Улучшение торгового обслуживания сельского населения Воронежской области | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на софинансирование мероприятий по приобретению муниципальными образованиями Воронежской области специализированного автотранспорта для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 59450 | 0 | 59450 | 59450 | 0 | 59450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 59450 | 0 | 59450 | 59450 | 0 | 59450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125720278340500 | 59450 | 0 | 59450 | 59450 | 0 | 59450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4 | Защита прав потребителей | Просвещение и повышение уровня правовой грамотности граждан и хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125720470370200 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.4.3. | Создание цикла теле-, радиопередач по вопросам защиты прав потребителей | Информирование населения о способах разрешения проблемных вопросов в сфере торговли | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82904125720470370200 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 40301 | 0 | 40301 | 40301 | 0 | 40301 | 10746 | 0 | 10746 | 8942.11 | 0 | 8942.11 | 83.21 | 0 | 83.21
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 40301 | 0 | 40301 | 40301 | 0 | 40301 | 10746 | 0 | 10746 | 8942.11 | 0 | 8942.11 | 83.21 | 0 | 83.21
|  |  |  | 82904125730172010100 | 38415 | 0 | 38415 | 38415 | 0 | 38415 | 10218 | 0 | 10218 | 8793.71 | 0 | 8793.71 | 86.06 | 0 | 86.06
|  |  |  | 82904125730172010200 | 1781 | 0 | 1781 | 1781 | 0 | 1781 | 451 | 0 | 451 | 136.9 | 0 | 136.9 | 30.35 | 0 | 30.35
|  |  |  | 82904125730172010800 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 77 | 0 | 77 | 11.5 | 0 | 11.5 | 14.94 | 0 | 14.94
Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Обеспечение реализации государственной программы Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли« в соответствии с установленными задачами и сроками; реализация департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области государственных функций и услуг в сфере государственного регулирования торговой деятельности, развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и туризма | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 40301 | 0 | 40301 | 40301 | 0 | 40301 | 10746 | 0 | 10746 | 8942.11 | 0 | 8942.11 | 83.21 | 0 | 83.21
|  |  | Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | всего | 40301 | 0 | 40301 | 40301 | 0 | 40301 | 10746 | 0 | 10746 | 8942.11 | 0 | 8942.11 | 83.21 | 0 | 83.21
|  |  |  | 82904125730172010100 | 38415 | 0 | 38415 | 38415 | 0 | 38415 | 10218 | 0 | 10218 | 8793.71 | 0 | 8793.71 | 86.06 | 0 | 86.06
|  |  |  | 82904125730172010200 | 1781 | 0 | 1781 | 1781 | 0 | 1781 | 451 | 0 | 451 | 136.9 | 0 | 136.9 | 30.35 | 0 | 30.35
|  |  |  | 82904125730172010800 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 77 | 0 | 77 | 11.5 | 0 | 11.5 | 14.94 | 0 | 14.94
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0