## Table1
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Охрана окружающей среды и природные ресурсы"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.03.2022
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Охрана окружающей среды и природные ресурсы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1067915 | 156811.9 | 911103.1 | 1069042.3 | 157939.2 | 911103.1 | 58812.47 | 4904 | 53908.47 | 39474.09 | 3993.7 | 35480.39 | 67.12 | 81.44 | 65.82
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | x | 1067915 | 156811.9 | 911103.1 | 1069042.3 | 157939.2 | 911103.1 | 58812.47 | 4904 | 53908.47 | 39474.09 | 3993.7 | 35480.39 | 67.12 | 81.44 | 65.82
Подпрограмма 1 | Регулирование качества окружающей среды |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 21270 | 0 | 21270 | 21270 | 0 | 21270 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 21270 | 0 | 21270 | 21270 | 0 | 21270 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210270400200 | 2900 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210370400200 | 16900 | 0 | 16900 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210372330800 | 1470 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2 | Мониторинг окружающей среды | 1. Мониторинг водных объектов Воронежской области.; 2. Мониторинг влияния деятельности природопользователей на окружающую среду. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2900 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 2900 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210270400200 | 2900 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. | Мониторинг водных объектов Воронежской области | Проведение мониторинга водных объектов Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210270400200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.2. | Мониторинг деятельности природопользователей | Выполнение отбора проб и выполнение аналитического контроля состояния компонентов природной среды в рамках проведения экологического мониторинга деятельности природопользователей на территории Воронежской области. Выполнение маркшейдерских замеров | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210270400200 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Экологическое просвещение | 1. Создание системы эффективного целенаправленного формирования экологической культуры населения Воронежской области, повышение информированности населения за счет проведения в 2022 году 34 эколого-просветительных мероприятий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 18370 | 0 | 18370 | 18370 | 0 | 18370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 18370 | 0 | 18370 | 18370 | 0 | 18370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210370400200 | 16900 | 0 | 16900 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210372330800 | 1470 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1. | Ежегодный международный фестиваль садов и цветов Город-Сад | Проведение ежегодного международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад», утвержденного распоряжением правительства Воронежской области от 27.12.2011 № 931, для широкого круга населения с приглашением ландшафтных дизайнеров, проведением мастер-классов, в том числе разработка концепции, организация выставки-ярмарки, организация охраны | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 16900 | 0 | 16900 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 16900 | 0 | 16900 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210370400200 | 16900 | 0 | 16900 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. | Гранты на реализацию проектов в области охраны окружающей среды | Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов в области охраны окружающей среды (эколого-образовательные проекты, эколого-просветительские проекты, проекты, направленные на повышение повседневной экологической культуры) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1470 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 1470 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031210372330800 | 1470 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Сохранение биологического разнообразия | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 31356.5 | 219.5 | 31137 | 31356.5 | 219.5 | 31137 | 1752 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 31356.5 | 219.5 | 31137 | 31356.5 | 219.5 | 31137 | 1752 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220170400200 | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220259200200 | 105.8 | 105.8 | 0 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220359100200 | 113.7 | 113.7 | 0 | 113.7 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051220540090400 | 22937 | 0 | 22937 | 22937 | 0 | 22937 | 1752 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1 | Развитие системы особо охраняемых природных территорий | Выполнение мероприятий, направленных на увеличение площади особо охраняемых природных территорий, сохранение существующих уникальных природных комплексов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220170400200 | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1. | Посадка зеленых насаждений на отдельных участках Верхнего парка природного парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)» | Проведение работ по посадке зеленых насаждений на отдельных участках Верхнего парка природного парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1034.1 | 0 | 1034.1 | 1034.1 | 0 | 1034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 1034.1 | 0 | 1034.1 | 1034.1 | 0 | 1034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220170400200 | 1034.1 | 0 | 1034.1 | 1034.1 | 0 | 1034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2. | Установление границ особо охраняемых природных территорий | Установление границ хозяйственных зон для государственного комплексного природного заказника «Семилукский» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 348.1 | 0 | 348.1 | 348.1 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 348.1 | 0 | 348.1 | 348.1 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220170400200 | 348.1 | 0 | 348.1 | 348.1 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.3. | Обследование существующих особо охраняемых территорий областного значения | 1. Комплексное экологическое обследование и установление границ перспективных ООПТ областного значения «Почвенный разрез у с. Большой Мартын» в Панинском районе, «Почвенный разрез у с. Саловка», «Почвенный разрез у с. Нероновка», «Почвенный разрез у с. Новохарьковка» в Ольховатском районе и их охранных зон. 2. Обследование территории памятника природы областного значения «Дендропарк НИИ СХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220170400200 | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.4. | Уходные работы на особо охраняемых природных территориях областного значения | Проведение уходных работ на территории памятника природы областного значения «Дендропарк НИИ СХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4890.6 | 0 | 4890.6 | 4890.6 | 0 | 4890.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 4890.6 | 0 | 4890.6 | 4890.6 | 0 | 4890.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220170400200 | 4890.6 | 0 | 4890.6 | 4890.6 | 0 | 4890.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 | Сохранение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам | Организация защиты от пернатых хищников маточного поголовья суслика крапчатого на территории Ломовского природного парка | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 105.8 | 105.8 | 0 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 105.8 | 105.8 | 0 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220259200200 | 105.8 | 105.8 | 0 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3 | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Расчистка береговой полосы водного объекта рыбохозяйственного значения реки Усманка от мусора | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 113.7 | 113.7 | 0 | 113.7 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 113.7 | 113.7 | 0 | 113.7 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031220359100200 | 113.7 | 113.7 | 0 | 113.7 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5 | Развитие бюджетного учреждения Воронежской области "Ломовской природный ландшафтный парк" | 1. Корректировка раздела «Смета» проектной документации объекта капитального строительства «Первая очередь информационно-туристического комплекса на территории БУ ВО «Ломовской природный ландшафтный парк» (1 этап)». 2. Строительство первой очереди информационно-туристического комплекса на территории БУ ВО «Ломовской природный ландшафтный парк» (1 этап) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 22937 | 0 | 22937 | 22937 | 0 | 22937 | 1752 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 22937 | 0 | 22937 | 22937 | 0 | 22937 | 1752 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051220540090400 | 22937 | 0 | 22937 | 22937 | 0 | 22937 | 1752 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304041230270390200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Геологическое изучение территорий и поисково-оценочные работы | Подготовка отчетного территориального баланса общераспространенных полезных ископаемых за 2021 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304041230270390200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Развитие водохозяйственного комплекса и использование водных ресурсов | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 190225 | 142858.1 | 47366.9 | 191352.3 | 143985.4 | 47366.9 | 4290 | 1595 | 2695 | 1629.99 | 1594.99 | 35 | 38 | 100 | 1.3
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 190225 | 142858.1 | 47366.9 | 191352.3 | 143985.4 | 47366.9 | 4290 | 1595 | 2695 | 1629.99 | 1594.99 | 35 | 38 | 100 | 1.3
|  |  |  | 80304061240270390200 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 2695 | 0 | 2695 | 35 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 1.3
|  |  |  | 80304061240451280200 | 15955.3 | 15955.3 | 0 | 15955.3 | 15955.3 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | 1594.99 | 1594.99 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 80304061240470390200 | 13615.3 | 0 | 13615.3 | 13416.3 | 0 | 13416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240478980500 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0651200 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0652500 | 949.2 | 816.2 | 133 | 949.2 | 816.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0653500 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0654500 | 0 | 0 | 0 | 1326.3 | 1127.3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240572130200 | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8030406124G850900200 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2 | Оптимизация пропускной способности русел рек | Разработка проектной документации и выполнение работ по расчистке водных объектов с целью увеличения пропускной способности русел рек | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 2695 | 0 | 2695 | 35 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 1.3
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 2695 | 0 | 2695 | 35 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 1.3
|  |  |  | 80304061240270390200 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 2695 | 0 | 2695 | 35 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 1.3
Мероприятие 4.2.1. | Расчистка русел рек с целью оптимизации пропускной способности русел рек | 1. Выполнение работ по расчистке русла реки Тавровка на территории г.о.г. Воронеж 2. Выполнение работ по расчистке русла реки Савала на территории Терновского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 2695 | 0 | 2695 | 35 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 1.3
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 2695 | 0 | 2695 | 35 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 1.3
|  |  |  | 80304061240270390200 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 16274.1 | 0 | 16274.1 | 2695 | 0 | 2695 | 35 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 1.3
Основное мероприятие 4.4 | Защита от негативного воздействия вод | Выполнение работ, направленных на повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 104350.9 | 77858.1 | 26492.8 | 105478.2 | 78985.4 | 26492.8 | 1595 | 1595 | 0 | 1594.99 | 1594.99 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 104350.9 | 77858.1 | 26492.8 | 105478.2 | 78985.4 | 26492.8 | 1595 | 1595 | 0 | 1594.99 | 1594.99 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 80304061240451280200 | 15955.3 | 15955.3 | 0 | 15955.3 | 15955.3 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | 1594.99 | 1594.99 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 80304061240470390200 | 13615.3 | 0 | 13615.3 | 13416.3 | 0 | 13416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240478980500 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0651200 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0652500 | 949.2 | 816.2 | 133 | 949.2 | 816.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0653500 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0654500 | 0 | 0 | 0 | 1326.3 | 1127.3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.1. | Расчистка русел рек Воронежской области с целью защиты от негативного воздействия вод (включая ПИР) | 1. Выполнение работ по расчистке русла реки Богучарка в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области, в том числе разработка проектной документации. 2. Выполнение работ по расчистке русла реки Подгорная на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области. 3. Выполнение работ по расчистке плотины на протоке "Басовский рукав" г. Павловска Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 26070.6 | 15955.3 | 10115.3 | 25871.6 | 15955.3 | 9916.3 | 1595 | 1595 | 0 | 1594.99 | 1594.99 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 26070.6 | 15955.3 | 10115.3 | 25871.6 | 15955.3 | 9916.3 | 1595 | 1595 | 0 | 1594.99 | 1594.99 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 80304061240451280200 | 15955.3 | 15955.3 | 0 | 15955.3 | 15955.3 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | 1594.99 | 1594.99 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 80304061240470390200 | 10115.3 | 0 | 10115.3 | 9916.3 | 0 | 9916.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности | 1. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на балке Березовка на границе Бобровского и Таловского муниципальных районов Воронежской области 2. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на балке Коренная на границе Воробьевского и Калачеевского муниципальных районов Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0651200 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 7355.3 | 6325.5 | 1029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.3. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Воронежской области | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на балке Яр Березовый на границе Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240470390200 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.4. | Разработка математической модели гидродинамических процессов р. Дон и протоки Басовский рукав в районе г. Павловска | 1. Выполнение работ по разработке математической модели гидродинамических процессов р. Дон и протоки Басовский рукав в районе г. Павловска Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240470390200 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 1. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда Ольховый Воробьевского с.п. Воробьевского района Воронежской области. 2. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда Кривой Воробьевского с.п. Воробьевского района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240478980500 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.6. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 1. Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений б. Журавка в с. Русская Журавка Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. 2. Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на б. Синявский Лог (створ № 2) Таловского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 949.2 | 816.2 | 133 | 2275.5 | 1943.5 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 949.2 | 816.2 | 133 | 2275.5 | 1943.5 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0652500 | 949.2 | 816.2 | 133 | 949.2 | 816.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0654500 | 0 | 0 | 0 | 1326.3 | 1127.3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.7. | Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска | Выполнение работ, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением части левого берега р. Дон на территории монопрофильного образования г. Павловск (корректировка 2) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 803040612404R0653500 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 63675.8 | 54761.1 | 8914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.5 | Сохранение уникальных водных объектов Воронежской области | Разработка проектной документации и выполнение работ по берегоукреплению и расчистке водных объектов с целью их сохранения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240572130200 | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.5.1. | Разработка проектной документации на расчистку русел рек с целью сохранения уникальных водных объектов на территории Воронежской области | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации для выполнения работ по расчистке старицы реки Икорец в с. Средний Икорец Лискинского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240572130200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.5.2. | Расчистка русел рек с целью сохранения уникальных водных объектов на территории Воронежской области | Выполнение работ по расчистке старицы реки Икорец в с. Средний Икорец Лискинского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80304061240572130200 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.6 | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | Расчистка русел рек на территории Воронежской области. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8030406124G850900200 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.1. | Расчистка русла реки Осередь на территории Воронцовского сельского поселения | Выполнение работ по расчистке русла реки Осередь на территории Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 22597 | 22597 | 0 | 22597 | 22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 22597 | 22597 | 0 | 22597 | 22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8030406124G850900200 | 22597 | 22597 | 0 | 22597 | 22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.2. | Расчистка русла реки Осередь на территории г. Бутурлиновска | Выполнение работ по расчистке русла реки Осередь на территории г. Бутурлиновска Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 42403 | 42403 | 0 | 42403 | 42403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 42403 | 42403 | 0 | 42403 | 42403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8030406124G850900200 | 42403 | 42403 | 0 | 42403 | 42403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 | Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031250259700200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.2 | Обеспечение оптимальной численности охотничьих ресурсов | Проведение мероприятий по обеспечению рационального ведения охотничьего хозяйства, поддержанию оптимальной численности охотничьих ресурсов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031250259700200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.2.1. | Поддержание оптимальной численности охотничьих ресурсов | Изготовление и установка солонцов для выкладки минеральной подкормки для зайца-русака на территории общедоступных охотничьих угодий Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306031250259700200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 208829.1 | 13234.3 | 195594.8 | 208829.1 | 13234.3 | 195594.8 | 42345.47 | 3309 | 39036.47 | 37844.1 | 2398.71 | 35445.39 | 89.37 | 72.49 | 90.8
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 208829.1 | 13234.3 | 195594.8 | 208829.1 | 13234.3 | 195594.8 | 42345.47 | 3309 | 39036.47 | 37844.1 | 2398.71 | 35445.39 | 89.37 | 72.49 | 90.8
|  |  |  | 80301131260200590600 | 4814.5 | 0 | 4814.5 | 4814.5 | 0 | 4814.5 | 1301.08 | 0 | 1301.08 | 1215.08 | 0 | 1215.08 | 93.39 | 0 | 93.39
|  |  |  | 80306031260200590100 | 18389.2 | 0 | 18389.2 | 18389.2 | 0 | 18389.2 | 4460 | 0 | 4460 | 4249.35 | 0 | 4249.35 | 95.28 | 0 | 95.28
|  |  |  | 80306031260200590200 | 23323.8 | 0 | 23323.8 | 23323.8 | 0 | 23323.8 | 3480 | 0 | 3480 | 2186.27 | 0 | 2186.27 | 62.82 | 0 | 62.82
|  |  |  | 80306031260200590800 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 11.33 | 0 | 11.33 | 20.6 | 0 | 20.6
|  |  |  | 80306031260272210600 | 50678.3 | 0 | 50678.3 | 50678.3 | 0 | 50678.3 | 10304.82 | 0 | 10304.82 | 10304.2 | 0 | 10304.2 | 99.99 | 0 | 99.99
|  |  |  | 80306031260272220600 | 39367 | 0 | 39367 | 39367 | 0 | 39367 | 4612.57 | 0 | 4612.57 | 4612.57 | 0 | 4612.57 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80306031260359700100 | 11903.3 | 11903.3 | 0 | 11903.3 | 11903.3 | 0 | 2776 | 2776 | 0 | 2260.32 | 2260.32 | 0 | 81.42 | 81.42 | 0
|  |  |  | 80306031260359700200 | 1331 | 1331 | 0 | 1331 | 1331 | 0 | 533 | 533 | 0 | 138.39 | 138.39 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0
|  |  |  | 80306051260172010100 | 56507 | 0 | 56507 | 56507 | 0 | 56507 | 14166 | 0 | 14166 | 12476.18 | 0 | 12476.18 | 88.07 | 0 | 88.07
|  |  |  | 80306051260172010200 | 2450 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 2450 | 647 | 0 | 647 | 390.41 | 0 | 390.41 | 60.34 | 0 | 60.34
|  |  |  | 80306051260172010800 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Осуществление финансирования: на фонд оплаты труда, страховые взносы и прочие выплаты сотрудникам департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, затраты на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 58967 | 0 | 58967 | 58967 | 0 | 58967 | 14823 | 0 | 14823 | 12866.59 | 0 | 12866.59 | 86.8 | 0 | 86.8
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 58967 | 0 | 58967 | 58967 | 0 | 58967 | 14823 | 0 | 14823 | 12866.59 | 0 | 12866.59 | 86.8 | 0 | 86.8
|  |  |  | 80306051260172010100 | 56507 | 0 | 56507 | 56507 | 0 | 56507 | 14166 | 0 | 14166 | 12476.18 | 0 | 12476.18 | 88.07 | 0 | 88.07
|  |  |  | 80306051260172010200 | 2450 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 2450 | 647 | 0 | 647 | 390.41 | 0 | 390.41 | 60.34 | 0 | 60.34
|  |  |  | 80306051260172010800 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2 | Финансовое обеспечение подведомственных учреждений | Выполнение государственного задания и уставной деятельности подведомственными учреждениями | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 136627.8 | 0 | 136627.8 | 136627.8 | 0 | 136627.8 | 24213.47 | 0 | 24213.47 | 22578.8 | 0 | 22578.8 | 93.25 | 0 | 93.25
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 136627.8 | 0 | 136627.8 | 136627.8 | 0 | 136627.8 | 24213.47 | 0 | 24213.47 | 22578.8 | 0 | 22578.8 | 93.25 | 0 | 93.25
|  |  |  | 80301131260200590600 | 4814.5 | 0 | 4814.5 | 4814.5 | 0 | 4814.5 | 1301.08 | 0 | 1301.08 | 1215.08 | 0 | 1215.08 | 93.39 | 0 | 93.39
|  |  |  | 80306031260200590100 | 18389.2 | 0 | 18389.2 | 18389.2 | 0 | 18389.2 | 4460 | 0 | 4460 | 4249.35 | 0 | 4249.35 | 95.28 | 0 | 95.28
|  |  |  | 80306031260200590200 | 23323.8 | 0 | 23323.8 | 23323.8 | 0 | 23323.8 | 3480 | 0 | 3480 | 2186.27 | 0 | 2186.27 | 62.82 | 0 | 62.82
|  |  |  | 80306031260200590800 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 11.33 | 0 | 11.33 | 20.6 | 0 | 20.6
|  |  |  | 80306031260272210600 | 50678.3 | 0 | 50678.3 | 50678.3 | 0 | 50678.3 | 10304.82 | 0 | 10304.82 | 10304.2 | 0 | 10304.2 | 99.99 | 0 | 99.99
|  |  |  | 80306031260272220600 | 39367 | 0 | 39367 | 39367 | 0 | 39367 | 4612.57 | 0 | 4612.57 | 4612.57 | 0 | 4612.57 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 6.3 | Осуществление переданных полномочий | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению федерального государственного охотничьего надзора на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 13234.3 | 13234.3 | 0 | 13234.3 | 13234.3 | 0 | 3309 | 3309 | 0 | 2398.71 | 2398.71 | 0 | 72.49 | 72.49 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 13234.3 | 13234.3 | 0 | 13234.3 | 13234.3 | 0 | 3309 | 3309 | 0 | 2398.71 | 2398.71 | 0 | 72.49 | 72.49 | 0
|  |  |  | 80306031260359700100 | 11903.3 | 11903.3 | 0 | 11903.3 | 11903.3 | 0 | 2776 | 2776 | 0 | 2260.32 | 2260.32 | 0 | 81.42 | 81.42 | 0
|  |  |  | 80306031260359700200 | 1331 | 1331 | 0 | 1331 | 1331 | 0 | 533 | 533 | 0 | 138.39 | 138.39 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0
Подпрограмма 7 | Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 615534.4 | 0 | 615534.4 | 615534.4 | 0 | 615534.4 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 615534.4 | 0 | 615534.4 | 615534.4 | 0 | 615534.4 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270378740500 | 16439 | 0 | 16439 | 16439 | 0 | 16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270379020500 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270379150500 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 7.1 | Строительство и развитие межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров; создание и развитие производственных мощностей по переработке отходов производства и потребления | 1. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов в муниципальных районах Воронежской области.; 2. Строительство полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов в муниципальных районах Воронежской области. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 552866.1 | 0 | 552866.1 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.1. | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Поворинском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Поворинского муниципального района, в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 153984 | 0 | 153984 | 153984 | 0 | 153984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 153984 | 0 | 153984 | 153984 | 0 | 153984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 153984 | 0 | 153984 | 153984 | 0 | 153984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.2. | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Калачеевского муниципального района, в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 291541.2 | 0 | 291541.2 | 291541.2 | 0 | 291541.2 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 291541.2 | 0 | 291541.2 | 291541.2 | 0 | 291541.2 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 291541.2 | 0 | 291541.2 | 291541.2 | 0 | 291541.2 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.3. | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Бобровском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Бобровского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.4. | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Подгоренского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3820.1 | 0 | 3820.1 | 3820.1 | 0 | 3820.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 3820.1 | 0 | 3820.1 | 3820.1 | 0 | 3820.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 3820.1 | 0 | 3820.1 | 3820.1 | 0 | 3820.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.5. | Строительство полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | Строительство полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 7723 | 0 | 7723 | 7723 | 0 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 7723 | 0 | 7723 | 7723 | 0 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 7723 | 0 | 7723 | 7723 | 0 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.6. | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Разработка проектной документации на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 12022.7 | 0 | 12022.7 | 12022.7 | 0 | 12022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 12022.7 | 0 | 12022.7 | 12022.7 | 0 | 12022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 12022.7 | 0 | 12022.7 | 12022.7 | 0 | 12022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.7. | Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Аннинском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Разработка проектной документации на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Аннинском муниципальном районе Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 12761.1 | 0 | 12761.1 | 12761.1 | 0 | 12761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 12761.1 | 0 | 12761.1 | 12761.1 | 0 | 12761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 12761.1 | 0 | 12761.1 | 12761.1 | 0 | 12761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.8. | Строительство четвертой секции полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Разработка проектной документации на строительство четвертой секции полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11014 | 0 | 11014 | 11014 | 0 | 11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 11014 | 0 | 11014 | 11014 | 0 | 11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270140090400 | 11014 | 0 | 11014 | 11014 | 0 | 11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 7.2 | Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов | Выявление объектов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с целью их ликвидации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 62668.3 | 0 | 62668.3 | 62668.3 | 0 | 62668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 62668.3 | 0 | 62668.3 | 62668.3 | 0 | 62668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270378740500 | 16439 | 0 | 16439 | 16439 | 0 | 16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270379020500 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270379150500 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.2.1. | Рекультивация несанкционированных свалок | Выполнение работ по рекультивации несанкционированнной свалки, расположенной на территории Грибановского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270379020500 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.2.2. | Разработка проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда и (или) по рекультивации несанкционированнных свалок | 1. Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее правобережных очистных сооружений ООО "РВК - Воронеж" по улице Антокольского". 2. Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированнной свалки в Эртильском муниципальном районе. 3. Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированнной свалки, расположенной на территории Панинского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 16439 | 0 | 16439 | 16439 | 0 | 16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 16439 | 0 | 16439 | 16439 | 0 | 16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270378740500 | 16439 | 0 | 16439 | 16439 | 0 | 16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.2.3. | Строительство второй очереди полигона ТКО в Острогожском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Строительство второй очереди полигона ТКО в Острогожском муниципальном районе Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | всего | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80306051270379150500 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 11229.3 | 0 | 11229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0