## 10
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.03.2022
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 17458467.4 | 53932.5 | 17404534.9 | 3762860.08 | 53932.5 | 3708927.58 | 976228.88 | 13481.3 | 962747.58 | 975555.71 | 13036.3 | 962519.41 | 99.93 | 96.7 | 99.98
|  |  | Департамент финансов Воронежской области |  | 17458467.4 | 53932.5 | 17404534.9 | 3762860.08 | 53932.5 | 3708927.58 | 976228.88 | 13481.3 | 962747.58 | 975555.71 | 13036.3 | 962519.41 | 99.93 | 96.7 | 99.98
Подпрограмма 1 | Управление государственными финансами | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 13314836.9 | 0 | 13314836.9 | 115328.58 | 0 | 115328.58 | 83256.98 | 0 | 83256.98 | 83236.33 | 0 | 83236.33 | 99.98 | 0 | 99.98
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 13314836.9 | 0 | 13314836.9 | 115328.58 | 0 | 115328.58 | 83256.98 | 0 | 83256.98 | 83236.33 | 0 | 83236.33 | 99.97 | 0 | 99.97
|  |  |  | 82701113910420540800 | 534400 | 0 | 534400 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701113910420570800 | 40600 | 0 | 40600 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133910370200800 | 10000 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133910470100800 | 12489128.3 | 0 | 12489128.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133910800590100 | 35598 | 0 | 35598 | 35598 | 0 | 35598 | 9984.2 | 0 | 9984.2 | 9965.73 | 0 | 9965.73 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 82701133910800590200 | 6522 | 0 | 6522 | 6522 | 0 | 6522 | 64.2 | 0 | 64.2 | 62.02 | 0 | 62.02 | 96.6 | 0 | 96.6
|  |  |  | 82702043910370350500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82713013910527880700 | 198588.6 | 0 | 198588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности | Результат реализации мероприятия: обеспечение надежного, качественного и своевременного кассового исполнения областного бюджета; утверждение законом Воронежской области годового отчета об исполнении областного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10000 | 0 | 10000 | 1475 | 0 | 1475 | 1475 | 0 | 1475 | 1475 | 0 | 1475 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 10000 | 0 | 10000 | 1475 | 0 | 1475 | 1475 | 0 | 1475 | 1475 | 0 | 1475 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133910370200800 | 10000 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82702043910370350500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.3.13. | Организация исполнения должниками судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Воронежской области | Содержание и этапы реализации мероприятия: проверка поступивших документов к исполнительным листам на их соответствие требованиям, установленным законодательством; принятие к исполнению исполнительных листов. Результат реализации мероприятия: перечисление должником денежных средств в пользу взыскателя в соответствии с порядком, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10000 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 10000 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133910370200800 | 10000 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.3.21. | Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Содержание и этапы реализации мероприятия: 1 этап: выпуск уведомлений об уточнении сводной бюджетной росписи на основании распоряжения правительства Воронежской области; 2 этап: выделение лимита бюджетных обязательств или перечисление денежных средств; 3 этап: внесение изменений в закон об областном бюджете. Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82702043910370350500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом правительства Воронежской области и иными средствами на исполнение расходных обязательств Воронежской области | Результат реализации мероприятия: своевременное предоставление бюджетных средств по решениям правительства Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 13064128.3 | 0 | 13064128.3 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 13064128.3 | 0 | 13064128.3 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701113910420540800 | 534400 | 0 | 534400 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701113910420570800 | 40600 | 0 | 40600 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133910470100800 | 12489128.3 | 0 | 12489128.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.4.2. | Уточнение показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделение денежных средств соответствии с распоряжениями правительства Воронежской области о выделении денежных средств | Содержание и этапы реализации мероприятия: 1 этап: выпуск уведомлений об уточнении сводной бюджетной росписи на основании распоряжения правительства Воронежской области; 2 этап: выделение лимита бюджетных обязательств или перечисление денежных средств муниципальным образованиям. Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение непредвиденных расходов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 13064128.3 | 0 | 13064128.3 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 13064128.3 | 0 | 13064128.3 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 71733.58 | 0 | 71733.58 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701113910420540800 | 534400 | 0 | 534400 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 25773.48 | 0 | 25773.48 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701113910420570800 | 40600 | 0 | 40600 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 7090.8 | 0 | 7090.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133910470100800 | 12489128.3 | 0 | 12489128.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 38869.3 | 0 | 38869.3 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.5 | Управление государственным долгом Воронежской области | Результат реализации мероприятия: обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры государственного долга Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 198588.6 | 0 | 198588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 198588.6 | 0 | 198588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82713013910527880700 | 198588.6 | 0 | 198588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5.6. | Осуществление обслуживания государственного долга Воронежской области, погашения заемных средств, полученных из федерального бюджета, в кредитных организациях, государственных ценных бумаг, исполнения обязательств по государственным гарантиям Воронежской области | Результат реализации мероприятия: полное погашение основного долга, процентов и купонных доходов по соответствующим долговым обязательствам Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 198588.6 | 0 | 198588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 198588.6 | 0 | 198588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82713013910527880700 | 198588.6 | 0 | 198588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8 | Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Результат реализации подпрограммы: совершенствование и ведение бюджетного (бухгалтерского) учета исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Воронежской области, а также своевременное составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 42120 | 0 | 42120 | 42120 | 0 | 42120 | 10048.4 | 0 | 10048.4 | 10027.75 | 0 | 10027.75 | 99.79 | 0 | 99.79
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 42120 | 0 | 42120 | 42120 | 0 | 42120 | 10048.4 | 0 | 10048.4 | 10027.75 | 0 | 10027.75 | 99.79 | 0 | 99.79
|  |  |  | 82701133910800590100 | 35598 | 0 | 35598 | 35598 | 0 | 35598 | 9984.2 | 0 | 9984.2 | 9965.73 | 0 | 9965.73 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 82701133910800590200 | 6522 | 0 | 6522 | 6522 | 0 | 6522 | 64.2 | 0 | 64.2 | 62.02 | 0 | 62.02 | 96.6 | 0 | 96.6
Мероприятие 1.8.1. | Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Воронежской области | Результат реализации мероприятия: бухгалтерское обслуживание исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Воронежской области, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 42120 | 0 | 42120 | 42120 | 0 | 42120 | 10048.4 | 0 | 10048.4 | 10027.75 | 0 | 10027.75 | 99.79 | 0 | 99.79
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 42120 | 0 | 42120 | 42120 | 0 | 42120 | 10048.4 | 0 | 10048.4 | 10027.75 | 0 | 10027.75 | 99.79 | 0 | 99.79
|  |  |  | 82701133910800590100 | 35598 | 0 | 35598 | 35598 | 0 | 35598 | 9984.2 | 0 | 9984.2 | 9965.73 | 0 | 9965.73 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 82701133910800590200 | 6522 | 0 | 6522 | 6522 | 0 | 6522 | 64.2 | 0 | 64.2 | 62.02 | 0 | 62.02 | 96.6 | 0 | 96.6
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3784706 | 0 | 3784706 | 3288607 | 0 | 3288607 | 815097.3 | 0 | 815097.3 | 815097.3 | 0 | 815097.3 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 3784706 | 0 | 3784706 | 3288607 | 0 | 3288607 | 815097.3 | 0 | 815097.3 | 815097.3 | 0 | 815097.3 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133920470100800 | 496099 | 0 | 496099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82714013920278010500 | 2343369 | 0 | 2343369 | 2343369 | 0 | 2343369 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714023920378030500 | 503736 | 0 | 503736 | 503736 | 0 | 503736 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714033920278050500 | 228788 | 0 | 228788 | 228788 | 0 | 228788 | 57198 | 0 | 57198 | 57198 | 0 | 57198 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714033920478040500 | 212714 | 0 | 212714 | 212714 | 0 | 212714 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Результат реализации мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2572157 | 0 | 2572157 | 2572157 | 0 | 2572157 | 643041.6 | 0 | 643041.6 | 643041.6 | 0 | 643041.6 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 2572157 | 0 | 2572157 | 2572157 | 0 | 2572157 | 643041.6 | 0 | 643041.6 | 643041.6 | 0 | 643041.6 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714013920278010500 | 2343369 | 0 | 2343369 | 2343369 | 0 | 2343369 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714033920278050500 | 228788 | 0 | 228788 | 228788 | 0 | 228788 | 57198 | 0 | 57198 | 57198 | 0 | 57198 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 2.2.4. | Предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Воронежской области | Содержание и этапы реализации мероприятия: 1 этап: ведение учета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности; 2 этап: ввод заявок на финансирование в комплексную автоматизированную систему исполнения бюджета (ГИС ВО «КАСИБ»). Результат реализации мероприятия: сокращение дифференциации финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2343369 | 0 | 2343369 | 2343369 | 0 | 2343369 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 2343369 | 0 | 2343369 | 2343369 | 0 | 2343369 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714013920278010500 | 2343369 | 0 | 2343369 | 2343369 | 0 | 2343369 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 585843.6 | 0 | 585843.6 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 2.2.5. | Предоставление бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление полномочий органов государственной власти Воронежской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет областного бюджета Воронежской области | Содержание и этапы реализации мероприятия: 1 этап: ведение учета субвенций на осуществление полномочий органов государственной власти Воронежской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет областного бюджета области; 2 этап: ввод заявок на финансирование в автоматизированную программу. Результат реализации мероприятия: сокращение дифференциации финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 228788 | 0 | 228788 | 228788 | 0 | 228788 | 57198 | 0 | 57198 | 57198 | 0 | 57198 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 228788 | 0 | 228788 | 228788 | 0 | 228788 | 57198 | 0 | 57198 | 57198 | 0 | 57198 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714033920278050500 | 228788 | 0 | 228788 | 228788 | 0 | 228788 | 57198 | 0 | 57198 | 57198 | 0 | 57198 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Результат реализации мероприятия: обеспечение сбалансированности местных бюджетов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 503736 | 0 | 503736 | 503736 | 0 | 503736 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 503736 | 0 | 503736 | 503736 | 0 | 503736 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714023920378030500 | 503736 | 0 | 503736 | 503736 | 0 | 503736 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 2.3.2. | Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Содержание и этапы реализации мероприятия: 1 этап: заключение соглашений между департаментом финансов Воронежской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Воронежской области о направлениях использования средств, получаемых муниципальным образованием в виде дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 2 этап: ведение учета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 3 этап: ввод заявок на финансирование в автоматизированную программу. Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 503736 | 0 | 503736 | 503736 | 0 | 503736 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 503736 | 0 | 503736 | 503736 | 0 | 503736 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714023920378030500 | 503736 | 0 | 503736 | 503736 | 0 | 503736 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 118877.4 | 0 | 118877.4 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.4 | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | Результат реализации мероприятия: поддержка социально значимых направлений расходов местных бюджетов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 708813 | 0 | 708813 | 212714 | 0 | 212714 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 708813 | 0 | 708813 | 212714 | 0 | 212714 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133920470100800 | 496099 | 0 | 496099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82714033920478040500 | 212714 | 0 | 212714 | 212714 | 0 | 212714 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на предоставление финансовой поддержки поселениям | Содержание и этапы реализации мероприятия: 1 этап: заключение соглашений между департаментом финансов Воронежской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Воронежской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования; 2 этап: ведение учета субсидий бюджетам муниципальных районов на предоставление финансовой поддержки поселениям; 3 этап: ввод заявок на финансирование в автоматизированную программу. Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 212714 | 0 | 212714 | 212714 | 0 | 212714 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 212714 | 0 | 212714 | 212714 | 0 | 212714 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82714033920478040500 | 212714 | 0 | 212714 | 212714 | 0 | 212714 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 53178.3 | 0 | 53178.3 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 2.4.4. | Подготовка проектов распоряжений о выделении денежных средств, уточнение показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета и выделение денежных средств в соответствии с распоряжениями правительства Воронежской области о выделении денежных средств | Содержание и этапы реализации мероприятия: 1 этап: подготовка проектов распоряжений о выделении денежных средств; 2 этап: выпуск уведомлений об уточнении сводной бюджетной росписи на основании распоряжении правительства Воронежской области; 3 этап: перечисление денежных средств муниципальным образованиям. Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение непредвиденных расходов местных бюджетов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 496099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 496099 | 0 | 496099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82701133920470100800 | 496099 | 0 | 496099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 68280.5 | 53932.5 | 14348 | 68280.5 | 53932.5 | 14348 | 17099.3 | 13481.3 | 3618 | 16654.3 | 13036.3 | 3618 | 97.4 | 96.7 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 68280.5 | 53932.5 | 14348 | 68280.5 | 53932.5 | 14348 | 17099.3 | 13481.3 | 3618 | 16654.3 | 13036.3 | 3618 | 97.4 | 96.7 | 100
|  |  |  | 82701133930278090500 | 14348 | 0 | 14348 | 14348 | 0 | 14348 | 3618 | 0 | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82702033930351180500 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 13481.3 | 13481.3 | 0 | 13036.3 | 13036.3 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Предоставление бюджетам муниципальных районов Воронежской области субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области | Результат реализации мероприятия: стабильное и эффективное исполнение муниципальными образованиями переданных государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 14348 | 0 | 14348 | 14348 | 0 | 14348 | 3618 | 0 | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 14348 | 0 | 14348 | 14348 | 0 | 14348 | 3618 | 0 | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133930278090500 | 14348 | 0 | 14348 | 14348 | 0 | 14348 | 3618 | 0 | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 3.2.3. | Подготовка заявок на финансирование и перечисление средств областного бюджета муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области | Результат реализации мероприятия: предоставление субвенций бюджетам муниципальным районов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 14348 | 0 | 14348 | 14348 | 0 | 14348 | 3618 | 0 | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 14348 | 0 | 14348 | 14348 | 0 | 14348 | 3618 | 0 | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133930278090500 | 14348 | 0 | 14348 | 14348 | 0 | 14348 | 3618 | 0 | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 3.3 | Предоставление органам местного самоуправления поселений Воронежской области субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Результат реализации мероприятия: стабильное и эффективное исполнение муниципальными образованиями переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 13481.3 | 13481.3 | 0 | 13036.3 | 13036.3 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 13481.3 | 13481.3 | 0 | 13036.3 | 13036.3 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
|  |  |  | 82702033930351180500 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 13481.3 | 13481.3 | 0 | 13036.3 | 13036.3 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
Мероприятие 3.3.2. | Подготовка документов, необходимых для перечисления (использования) средств субвенции бюджетам поселений Воронежской области на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Результат реализации мероприятия: предоставление субвенций бюджетам поселений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 13481.3 | 13481.3 | 0 | 13036.3 | 13036.3 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 13481.3 | 13481.3 | 0 | 13036.3 | 13036.3 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
|  |  |  | 82702033930351180500 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 53932.5 | 53932.5 | 0 | 13481.3 | 13481.3 | 0 | 13036.3 | 13036.3 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 290644 | 0 | 290644 | 290644 | 0 | 290644 | 60775.3 | 0 | 60775.3 | 60567.78 | 0 | 60567.78 | 99.66 | 0 | 99.66
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 290644 | 0 | 290644 | 290644 | 0 | 290644 | 60775.3 | 0 | 60775.3 | 60567.78 | 0 | 60567.78 | 99.66 | 0 | 99.66
|  |  |  | 82701063940172010100 | 147071 | 0 | 147071 | 147071 | 0 | 147071 | 35775 | 0 | 35775 | 35774.73 | 0 | 35774.73 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701063940172010200 | 40453 | 0 | 40453 | 40453 | 0 | 40453 | 2581.4 | 0 | 2581.4 | 2387.31 | 0 | 2387.31 | 92.48 | 0 | 92.48
|  |  |  | 82701063940172010800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 105 | 0 | 105 | 92.53 | 0 | 92.53 | 88.12 | 0 | 88.12
|  |  |  | 82701133940300590100 | 65713 | 0 | 65713 | 65713 | 0 | 65713 | 13780.85 | 0 | 13780.85 | 13780.74 | 0 | 13780.74 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590200 | 8697 | 0 | 8697 | 8697 | 0 | 8697 | 1461 | 0 | 1461 | 1460.45 | 0 | 1460.45 | 99.96 | 0 | 99.96
|  |  |  | 82701133940300590600 | 27743 | 0 | 27743 | 27743 | 0 | 27743 | 6935.75 | 0 | 6935.75 | 6935.75 | 0 | 6935.75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590800 | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 667 | 136.3 | 0 | 136.3 | 136.27 | 0 | 136.27 | 99.98 | 0 | 99.98
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Результат реализации мероприятия: осуществление финансирования расходов департамента финансов Воронежской области, обеспечивающих его функционирование | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 187824 | 0 | 187824 | 187824 | 0 | 187824 | 38461.4 | 0 | 38461.4 | 38254.57 | 0 | 38254.57 | 99.46 | 0 | 99.46
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 187824 | 0 | 187824 | 187824 | 0 | 187824 | 38461.4 | 0 | 38461.4 | 38254.57 | 0 | 38254.57 | 99.46 | 0 | 99.46
|  |  |  | 82701063940172010100 | 147071 | 0 | 147071 | 147071 | 0 | 147071 | 35775 | 0 | 35775 | 35774.73 | 0 | 35774.73 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701063940172010200 | 40453 | 0 | 40453 | 40453 | 0 | 40453 | 2581.4 | 0 | 2581.4 | 2387.31 | 0 | 2387.31 | 92.48 | 0 | 92.48
|  |  |  | 82701063940172010800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 105 | 0 | 105 | 92.53 | 0 | 92.53 | 88.12 | 0 | 88.12
Мероприятие 4.1.3. | Подготовка документации на оплату расходов, обеспечивающих функционирование департамента финансов Воронежской области | Результат реализации мероприятия: своевременная выплата заработной платы и оплата счетов на приобретение товаров, работ, услуг | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 187824 | 0 | 187824 | 187824 | 0 | 187824 | 38461.4 | 0 | 38461.4 | 38254.57 | 0 | 38254.57 | 99.46 | 0 | 99.46
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 187824 | 0 | 187824 | 187824 | 0 | 187824 | 38461.4 | 0 | 38461.4 | 38254.57 | 0 | 38254.57 | 99.46 | 0 | 99.46
|  |  |  | 82701063940172010100 | 147071 | 0 | 147071 | 147071 | 0 | 147071 | 35775 | 0 | 35775 | 35774.73 | 0 | 35774.73 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701063940172010200 | 40453 | 0 | 40453 | 40453 | 0 | 40453 | 2581.4 | 0 | 2581.4 | 2387.31 | 0 | 2387.31 | 92.48 | 0 | 92.48
|  |  |  | 82701063940172010800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 105 | 0 | 105 | 92.53 | 0 | 92.53 | 88.12 | 0 | 88.12
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Результат реализации мероприятия: обеспечение финансирования деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 102820 | 0 | 102820 | 102820 | 0 | 102820 | 22313.9 | 0 | 22313.9 | 22313.21 | 0 | 22313.21 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 102820 | 0 | 102820 | 102820 | 0 | 102820 | 22313.9 | 0 | 22313.9 | 22313.21 | 0 | 22313.21 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590100 | 65713 | 0 | 65713 | 65713 | 0 | 65713 | 13780.85 | 0 | 13780.85 | 13780.74 | 0 | 13780.74 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590200 | 8697 | 0 | 8697 | 8697 | 0 | 8697 | 1461 | 0 | 1461 | 1460.45 | 0 | 1460.45 | 99.96 | 0 | 99.96
|  |  |  | 82701133940300590600 | 27743 | 0 | 27743 | 27743 | 0 | 27743 | 6935.75 | 0 | 6935.75 | 6935.75 | 0 | 6935.75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590800 | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 667 | 136.3 | 0 | 136.3 | 136.27 | 0 | 136.27 | 99.98 | 0 | 99.98
Мероприятие 4.3.2. | Проверка и согласование документации для оплаты расходов подведомственных учреждений | Результат реализации мероприятия: контроль и проверка эффективности использования средств подведомственных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 102820 | 0 | 102820 | 102820 | 0 | 102820 | 22313.9 | 0 | 22313.9 | 22313.21 | 0 | 22313.21 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент финансов Воронежской области | всего | 102820 | 0 | 102820 | 102820 | 0 | 102820 | 22313.9 | 0 | 22313.9 | 22313.21 | 0 | 22313.21 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590100 | 65713 | 0 | 65713 | 65713 | 0 | 65713 | 13780.85 | 0 | 13780.85 | 13780.74 | 0 | 13780.74 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590200 | 8697 | 0 | 8697 | 8697 | 0 | 8697 | 1461 | 0 | 1461 | 1460.45 | 0 | 1460.45 | 99.96 | 0 | 99.96
|  |  |  | 82701133940300590600 | 27743 | 0 | 27743 | 27743 | 0 | 27743 | 6935.75 | 0 | 6935.75 | 6935.75 | 0 | 6935.75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82701133940300590800 | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 667 | 136.3 | 0 | 136.3 | 136.27 | 0 | 136.27 | 99.98 | 0 | 99.98
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0