## Таб.8
Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
на 2021 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
|  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Руководитель управления А.Н. Сысоев
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова; заместитель руководителя управления Оробинский В.А., начальник отдела Я.В. Сова; начальник отдела А.Е. Ерофеев; начальник отдела А.И. Крылов; начальник отдела Е.Г. Маслова
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Оробинский В.А.; начальник отдела Я.В. Сова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова; заместитель руководителя управления Оробинский В.А.; начальник отдела Я.В. Сова; начальник отдела А.Е. Ерофеев; начальник отдела А.И. Крылов; начальник отдела Е.Г. Маслова; начальник отдела С.И. Андреева
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.2.1. | Отвод и таксация лесосек | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.2.2. | Ведение государственного лесного реестра на разных уровнях лесоуправления | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Е.Г. Маслова
Мероприятие 1.2.3. | Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду, подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.4. | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, подготовка, организация и проведение аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.5. | Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.6. | Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях лесного фонда | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.7. | Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.8. | Разработка и актуализация Лесного плана Воронежской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела С.И. Андреева; начальник отдела Я.В. Сова; начальник отдела А.Е. Ерофеев; начальник отдела А.И. Крылов; начальник отдела Е.Г. Маслова
Мероприятие 1.2.9. | Разработка и государственная экспертиза проектов освоения лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
Мероприятие 1.2.10. | Формирование лесоводственно-экологической модели (платформы) развития лесопаркового зеленого пояса города Воронежа | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Е.Г. Маслова
Мероприятие 1.2.11. | Проектирование лесных участков на землях лесного фонда | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.Е. Ерофеев
Мероприятие 1.2.12. | Администрирование платежей за пользование лесным фондом | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Мероприятие 1.2.13. | Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, установление и изменение границ лесопарковых, зеленых зон | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Е.Г. Маслова
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела Ю.М. Турусов
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
|  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова; заместитель руководителя управления Оробинский В.А.; начальник отдела Я.В. Сова
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО Лесная охрана | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
Мероприятие 1.3.2. | Капитальный ремонт объектов областной собственности | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела Ю.М. Турусов
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
|  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
Мероприятие 1.3.3. | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Я.В. Сова
|  | казённое учреждение Воронежской области "Лесная охрана" | Руководитель учреждения Д.М. Колесников
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Оробинский В.А.; начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Оробинский В.А.; начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.6.2. | Уход за лесами | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.6.3. | Компенсационное лесовосстановление | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Сохранение лесов" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова, заместитель руководителя управления Оробинский В.А., начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Основное мероприятие 1.8 | Организация использования охраны, защиты и воспроизводству лесов на территории лесопаркового зеленого пояса | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Оробинский В.А.; начальник отдела Я.В. Сова; начальник отдела А.И. Крылов
|  | специализированное государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесопожарный центр" | Руководитель учреждения В.К. Галдин
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Заместитель руководителя управления Е.В. Баранова; начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова, начальник отдела С.И. Андреева, начальник отдела Е.Г. Маслова
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела- главный бухгалтер Ю.А. Еськова
Мероприятие 2.3.2. | Реализация государственной программы Воронежской области Развитие лесного хозяйства | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Е.Г. Маслова
Мероприятие 2.3.3. | Осуществление закупочной деятельности управления лесного хозяйства Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | Начальник отдела Е.Г. Маслова
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И. 41-233

## Таб.9
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
за 2021 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Вид показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | план | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Лесистость территории Воронежской области | 24.5 | У | Процент | 8.3 | 8.3 | 100
|  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | 24.5, 24.6 | У | Рубль | 590 | 575.3 | 97,5 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что план, утвержденный Рослесхозом, является завышенным для Воронежской области.
|  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | 24.3 | У | Процент | 34.9 | 42.5 | 121,8 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет увеличения лесопользователями объемов рубок лесных насаждений, переходящих с 2020 года, в связи с разработкой новых проектов освоения лесов, а также в связи с проведением санитарно-оздоровительных мероприятий на площадях, пройденных пожарами в 2020, 2021 годах, в том числе в рамках ликвидации последствий ЧС регионального значения
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | 24.1 | У | Процент | 88.3 | 95.2 | 107,8 | Плановое значение показателя перевыполнено в связи с оперативным реагированием на лесные пожары
|  | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | 24.3 | У | Процент | 42.4 | 42.5 | 100,2 | Плановое значение показателя выполнено
|  | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | 24.3; 24.4 | У | Процент | 116.7 | 47.2 | 40,4 | Плановое значение показателя не достигнуто по следующим причинам: 1. В связи с изменением Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2020 №1014, молодняки основных лесообразующих пород, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, не соответствовали требованиям и критериям вышеуказанных правил, в связи с этим площадь молодняков, переведенных в категорию хозяйственно-ценных по итогам 2021 года составила 440,4 га, ранее планировалось 700 га. 2. Увеличение в 2021 году площади сплошных санитарных рубок и уборки неликвидной древесины сплошным способом, в связи с необходимостью оперативной расчистки площадей, пройденных пожарами 2020 года.
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | 24.1 | С | Процент | 3 | 9.5 | 31,6 | Недостижение планового значения показателя произошло в связи со сложившимися в 2021 году сложными погодными условиями, сопровождаемыми сильными ветрами, которые в условиях высокой и чрезвычайной горимости лесов привели к возникновению пожаров, перешедших в категорию крупных. Указанные обстоятельства могут быть отнесены к категории форс-мажорных (непредсказуемых). На территории лесного фонда зафиксировано 42 лесных пожара, из них в категорию крупных перешло 4 пожара.
|  | Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  | У | Километр | 37 | 37 | 100
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос |  | У | Километр | 576.1 | 576.1 | 100
|  | Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос |  | У | Километр | 11619.1 | 11619.1 | 100
|  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |  | У | Штука | 107 | 107 | 100
|  | Прокладка противопожарных разрывов |  | У | Километр | 57.78 | 57.78 | 100
|  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |  | У | Штука | 288 | 288 | 100
|  | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | У | Штука | 255 | 255 | 100
|  | Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | У | Штука | 17 | 17 | 100
|  | Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств |  | У | Тысяча гектаров | 476.1 | 476.1 | 100
|  | Тушение пожаров в лесах |  | У | Тысяча гектаров | 476.1 | 476.1 | 100
|  | Прочистка просек |  | У | Километр | 11.51 | 11.51 | 100
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | 24.3; 24.5 | У | Процент | 39.4 | 43 | 109,1 | Плановое значение показателя выполнено на 109,1%. На перевыполнение повлияло отсутствие планируемого ранее лесоустройства за счет средств арендаторов и не завершение в отчетном периоде процедуры расторжения договоров аренды по заготовке древесины на площади 15 тыс. га
|  | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги |  | У | Процент | 90 | 98 | 108,9 | Плановое значение показателя перевыполнено в связи со снижением количества отказов в предоставлении выписок из ГЛР в результате проведения разъяснительной работы с заявителями
|  | Количество разработанных и утвержденных документов лесного планирования |  | У | Единица | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | 24.3 | У | Человек | 25.31 | 25.84 | 102,1 | Плановое значение показателя выполнено
|  | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года |  | У | Процент | 5.1 | 0.7 | 13,7 | Недостижение планового значения показателя обусловлено усилением федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), увеличением кратности патрулирования лесных насаждений, в том числе специально сформированными мобильными лесопатрульными группами, в связи с длительным действием в 2021 году особого противопожарного режима
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями |  | С | Процент | 6.477 | 1.143 | 566,7 | Плановое значение показателя перевыполнено в связи с изменением методики расчета показателя, утвержденной приказом Рослесхоза от 20.04.2021 № 366. При планировании значения показателя учитывалась общая площадь погибших и поврежденных насаждений в текущем году, при расчете фактического значения учтена площадь погибших и поврежденных лесных насаждений с усыханием более 40% накопленным итогом с учетом проведенных мероприятий за отчетный год
|  | Лесопатологические обследования |  | У | Гектар | 932.7 | 932.7 | 100
|  | Уборка неликвидной древесины |  | У | Гектар | 126 | 126 | 100
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | 24.4 | У | Процент | 9.9 | 23.9 | 241,4 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет увеличения объемов посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного за счет внебюджетных средств бюджетным учреждением
|  | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | 24.4 | У | Процент | 0.3 | 0.1 | 33,3 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с перевыполнением общего объема заготовленных семян для лесовосстановления (23 006 кг) из-за хорошего урожая желудя в отчетном году
|  | Уход за лесами в молодняках |  | У | Гектар | 129.89 | 129.89 | 100
|  | Выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |  | У | Миллион штук | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Сохранение лесов" | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  | У | Процент | 100 | 302 | 302 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет увеличения площади лесовосстановления в ходе проведения экологических акций по посадке лесных культур за счет средств лесопользователей, общественных организаций, внебюджетных средств бюджетного учреждения). На перевыполнение повлияло уточнение методики расчета показателя, утвержденное приказом Рослесхоза от 30.07.2021 №614
Основное мероприятие 1.8 | Организация использования охраны, защиты и воспроизводству лесов на территории лесопаркового зеленого пояса | Процент выполнения планового объема лесохозяйственных мероприятий на территории лесопаркового зеленого пояса |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос |  | У | Километр | 74.3 | 74.3 | 100
|  | Лесовосстановление |  | У | Гектар | 2.3 | 2.3 | 100
|  | Дополнение лесных культур |  | У | Гектар | 1.9 | 1.9 | 100
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов |  | С | Процент | 0 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Уровень исполнения плана по поступлению доходов в бюджет Воронежской области от платы за использование лесов |  | У | Процент | 100 | 132.6 | 132,6 | Плановое значение показателя перевыполнено за счет поступления дополнительных доходов от аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков в результате превышения начальной (максимальной) цены контракта, предложенной участниками торгов, поступления от штрафных санкций, возмещения ущерба, ранее зачисляемые в федеральный бюджет, за счет оплаты лесопользователями задолженности прошлых лет (в т.ч. ООО «ОРИОН» - 14,4 млн. руб.)
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |  | У | Процент | 97 | 100 | 103,1 | Плановое значение выполнено

## Таб.10
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | 1. Увеличение лесистости территории Воронежской области до 8,3 %. 2.Повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда (рублей на 1 га земель лесного фонда) до 590 руб. 3. Освоение расчетной лесосеки на уровне 34,9 %. 4. Обеспечение сохранности объектов областной собственности, поддержание и улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока службы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 503406.21 | 287266.78 | 216139.43 | 99.79 | 100 | 99.53
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | x | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4567.54 | 0 | 4567.54 | 93.1 | 0 | 93.1
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | x | 499534.3 | 287272.7 | 212261.6 | 499534.3 | 287272.7 | 212261.6 | 499534.3 | 287272.7 | 212261.6 | 498838.67 | 287266.78 | 211571.89 | 99.86 | 100 | 99.68
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | 1. Достижение плановых значений показателей подпрограммы. 2. Создание на территории Воронежской области эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров. 3. Развитие форм права пользования лесными участками, включая удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства, системы проектирования лесных участков и системы государственной регистрации прав на лесные участки. 4. Актуализация Лесного плана Воронежской области на период до 2030 года. 5. Улучшение санитарной безопасности лесов, уменьшение распространения вредителей и болезней. 6. Информирование граждан и юридических лиц об ограниченном режиме природопользования и иной хозяйственной деятельности на территории лесопаркового зеленого пояса. 7. Оснащение бюджетного учреждения лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и охране лесов от пожаров. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 456642.3 | 248170.7 | 208471.6 | 456085.3 | 248170.7 | 207914.6 | 456085.3 | 248170.7 | 207914.6 | 455069.25 | 248170.7 | 206898.55 | 99.78 | 100 | 99.51
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4567.54 | 0 | 4567.54 | 93.1 | 0 | 93.1
|  |  |  | 82004072910370750200 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4567.54 | 0 | 4567.54 | 93.1 | 0 | 93.1
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 451736.2 | 248170.7 | 203565.5 | 451179.2 | 248170.7 | 203008.5 | 451179.2 | 248170.7 | 203008.5 | 450501.71 | 248170.7 | 202331.01 | 99.85 | 100 | 99.67
|  |  |  | 85904072910100590600 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910270150200 | 3052.8 | 0 | 3052.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2030.61 | 0 | 2030.61 | 81.36 | 0 | 81.36
|  |  |  | 85904072910300590100 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51772.81 | 0 | 51772.81 | 99.99 | 0 | 99.99
|  |  |  | 85904072910300590200 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25689.85 | 0 | 25689.85 | 99.35 | 0 | 99.35
|  |  |  | 85904072910300590300 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.89 | 0 | 43.89 | 99.98 | 0 | 99.98
|  |  |  | 85904072910300590800 | 2020 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 2019.91 | 0 | 2019.91 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910351290100 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910370750200 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5257.74 | 0 | 5257.74 | 99.29 | 0 | 99.29
|  |  |  | 85904072910551290600 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910570150600 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910600590600 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910651290600 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910870150600 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 8590407291GА54290600 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54300600 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54310600 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54320600 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 100 | 100 | 0
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | 1. Организация предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров. 2. Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений. 3. Снижение угроз лесных пожаров для населенных пунктов и объектов экономики. 4. Сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910100590600 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 98574.8 | 0 | 98574.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 14362.2 | 14362.2 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах:- обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров -37 км; - устройство противопожарных минерализованных полос - 576,1 км; - прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 11619,1 км; - благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 107 шт.; - прокладка противопожарных разрывов -57,78 км; - установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 288 шт.; - установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 255 шт.; - устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 17 шт.; - организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за из развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств - 476,1 тыс. га, прочистка просек - 11,51 км | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910100590600 | 97574.8 | 0 | 97574.8 | 97574.8 | 0 | 97574.8 | 97574.8 | 0 | 97574.8 | 97574.8 | 0 | 97574.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 13362.2 | 13362.2 | 0 | 13362.2 | 13362.2 | 0 | 13362.2 | 13362.2 | 0 | 13362.2 | 13362.2 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Организация мероприятий по тушению пожаров в лесах на площади 476,1 тыс.га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910100590600 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910151290600 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 0
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Обеспечение непрерывного, неистощительного, рационального и комплеского использования лесных ресурсов. Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3052.8 | 0 | 3052.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2030.61 | 0 | 2030.61 | 81.36 | 0 | 81.36
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 3052.8 | 0 | 3052.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2030.61 | 0 | 2030.61 | 81.36 | 0 | 81.36
|  |  |  | 85904072910270150200 | 3052.8 | 0 | 3052.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2030.61 | 0 | 2030.61 | 81.36 | 0 | 81.36
Мероприятие 1.2.10. | Формирование лесоводственно-экологической модели (платформы) развития лесопаркового зеленого пояса города Воронежа | Экологическое и ландшафтное обследование лесных насаждений, включенных в состав лесопаркового зеленого пояса, расположенных на землях государственного лесного фонда, выработка единой платформы лесоуправления и проектирования лесохозяйственных мероприятий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2802.8 | 0 | 2802.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 1780.61 | 0 | 1780.61 | 79.29 | 0 | 79.29
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 2802.8 | 0 | 2802.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 1780.61 | 0 | 1780.61 | 79.29 | 0 | 79.29
|  |  |  | 85904072910270150200 | 2802.8 | 0 | 2802.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 1780.61 | 0 | 1780.61 | 79.29 | 0 | 79.29
Мероприятие 1.2.13. | Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, установление и изменение границ лесопарковых, зеленых зон | Подготовка документации по проектированию (изменению) границ лесов, расположенных в лесопарковых зонах на территории Новоусманского, Пригородного, Семилукского, Сомовского лесничеств Воронежской области, во исполнение протокола по итогам совещания у заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства А.О. Винокуровой по вопросу подготовки генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы от 18.03.2021 № АВ-14/72 с целью дальнейшего перевода земельных (лесных) участков в категорию «земли населенных пунктов» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 100 | 0 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910270150200 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, предотвращение нелегальных рубок. Достижение плановых значений показателей основного мероприятия. Приведение объектов областной собственности в надлежащее состояние путем восстановления технико-экономических характеристик эксплуатируемых объектов, регенерации функционального назначения объектов и улучшения их эксплуатационных показателей, а также повышения эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166067.34 | 76715.6 | 89351.74 | 99.67 | 100 | 99.39
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4567.54 | 0 | 4567.54 | 93.1 | 0 | 93.1
|  |  |  | 82004072910370750200 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4567.54 | 0 | 4567.54 | 93.1 | 0 | 93.1
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 161712.1 | 76715.6 | 84996.5 | 161712.1 | 76715.6 | 84996.5 | 161712.1 | 76715.6 | 84996.5 | 161499.8 | 76715.6 | 84784.2 | 99.87 | 100 | 99.75
|  |  |  | 85904072910300590100 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51772.81 | 0 | 51772.81 | 99.99 | 0 | 99.99
|  |  |  | 85904072910300590200 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25689.85 | 0 | 25689.85 | 99.35 | 0 | 99.35
|  |  |  | 85904072910300590300 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.89 | 0 | 43.89 | 99.98 | 0 | 99.98
|  |  |  | 85904072910300590800 | 2020 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 2019.91 | 0 | 2019.91 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910351290100 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910370750200 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5257.74 | 0 | 5257.74 | 99.29 | 0 | 99.29
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО Лесная охрана | Развитие системы государственного лесного надзора (лесной охраны) с целью сокращения количество случаев нарушения лесного законодательства. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156242.06 | 76715.6 | 79526.46 | 99.89 | 100 | 99.78
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156242.06 | 76715.6 | 79526.46 | 99.89 | 100 | 99.78
|  |  |  | 85904072910300590100 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51778.1 | 0 | 51778.1 | 51772.81 | 0 | 51772.81 | 99.99 | 0 | 99.99
|  |  |  | 85904072910300590200 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25859.2 | 0 | 25859.2 | 25689.85 | 0 | 25689.85 | 99.35 | 0 | 99.35
|  |  |  | 85904072910300590300 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 43.9 | 43.89 | 0 | 43.89 | 99.98 | 0 | 99.98
|  |  |  | 85904072910300590800 | 2020 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 2019.91 | 0 | 2019.91 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910351290100 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 76715.6 | 76715.6 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.3.2. | Капитальный ремонт объектов областной собственности | Проведение работ по капитальному ремонту на объектах областной собственности, предусмотренных областной адресной программой капитального ремонта ; Капитальный ремонт здания конторы КУ ВО «Лесная охрана» по адресу: г. Воронеж, ул. Приморская, 74; Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом дворян Хрщановичей», расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 9825.28 | 0 | 9825.28 | 96.31 | 0 | 96.31
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4567.54 | 0 | 4567.54 | 93.1 | 0 | 93.1
|  |  |  | 82004072910370750200 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4906.1 | 0 | 4906.1 | 4567.54 | 0 | 4567.54 | 93.1 | 0 | 93.1
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5257.74 | 0 | 5257.74 | 99.29 | 0 | 99.29
|  |  |  | 85904072910370750200 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5295.3 | 0 | 5295.3 | 5257.74 | 0 | 5257.74 | 99.29 | 0 | 99.29
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Организация и проведение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и неблагоприятного воздействия внешней среды. Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений. Повышение санитарного благополучия лесов за счет проведения вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарных рубок) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910551290600 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910570150600 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Характеристика лесопатологического и санитарного состояния лесов на площади 932,7 га для планирования лесозащитных мероприятий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910551290600 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Уборка неликвидной древесины на площади 126 га; Уборка аварийных деревьев - 938 шт. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 100 | 0 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910570150600 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Выполнение работ по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Повышение продуктивности и улучшения породного состава леса. Достижение плановых значений показателей основного мероприятия и показателей государственных заданий бюджетных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 100 | 100 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 85904072910600590600 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910651290600 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) в количестве 1,0 млн. шт. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 100 | 0 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910600590600 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.6.2. | Уход за лесами | Проведение в рамках выполнения государственного задания осветлений и прочисток в объеме 129,89 га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 85904072910651290600 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 100 | 100 | 0
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Сохранение лесов" | Выполнение комплекса работ по воспроизводству лесов. Оснащение СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием. Обеспечение баланса площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54290600 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54300600 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54310600 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54320600 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | 1. Увеличение площади лесовосстановления на неарендованных лесных участках до 1,634 тыс. га, в том числе в рамках государственного задания проведение лесовосстановления на площади 1131,74 га. 2. Проведение лесохозяйственных мероприятий в рамках государственного задания: агротехнические уходов за лесными культурами на площади 5097,8 га, дополнение лесных культур - 727,9 га, подготовка почвы под лесные культуры - 1632,0 га; лесоводственный уход за лесными культурами - 85,8 га, агротехнические уходы за сеянцами и саженцами на объектах лесного семеноводства - 54 га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54290600 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Закупка лесохозяйственной техники и оборудования в количестве 41 единица | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54300600 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Формирование фонда семян лесных растений, в том числе с улучшенными наследственными свойствами; Заготовка (закупка) семян лесных растений в объеме 19,0 т, в том числе по государственному заданию - 4 кг | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54310600 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве 976 единиц | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 8590407291GА54320600 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 100 | 100 | 0
Основное мероприятие 1.8 | Организация использования охраны, защиты и воспроизводству лесов на территории лесопаркового зеленого пояса | Обеспечение охраны, защиты и восстановления лесов с целью сохранения их биологического разнообразия на территории лесопаркового зеленого пояса г. Воронежа. Проведение лесохозяйственных мероприятий в рамках государственного задания: прочистка противопожарных минерализованных полос -74,3 км; дополнение лесных культур - 1,9 га; создание лесных культур - 2,3 га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 100 | 0 | 100
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072910870150600 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 100 | 0 | 100
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Реализация подпрограммы в соответствии с установленными задачами и сроками. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 47798.1 | 39102 | 8696.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48336.96 | 39096.08 | 9240.88 | 99.96 | 99.98 | 99.87
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 47798.1 | 39102 | 8696.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48336.96 | 39096.08 | 9240.88 | 99.96 | 99.98 | 99.87
|  |  |  | 85904072920155490100 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072920172010100 | 5236 | 0 | 5236 | 5236 | 0 | 5236 | 5236 | 0 | 5236 | 5226.53 | 0 | 5226.53 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 85904072920172010200 | 614 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 | 612.19 | 0 | 612.19 | 99.71 | 0 | 99.71
|  |  |  | 85904072920172010800 | 555 | 0 | 555 | 1112 | 0 | 1112 | 1112 | 0 | 1112 | 1111.06 | 0 | 1111.06 | 99.92 | 0 | 99.92
|  |  |  | 85904072920351290100 | 36064 | 36064 | 0 | 36064 | 36064 | 0 | 36064 | 36064 | 0 | 36061.61 | 36061.61 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0
|  |  |  | 85904072920351290200 | 3038 | 3038 | 0 | 3038 | 3038 | 0 | 3038 | 3038 | 0 | 3034.47 | 3034.47 | 0 | 99.88 | 99.88 | 0
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Обеспечение финансирования аппарата управления за счет средств областного бюджета; Достижение к концу 2021 года уровня исполнения плана по поступлению доходов в бюджет Воронежской области от платы за использование лесов до 100 % | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8696.1 | 0 | 8696.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9240.88 | 0 | 9240.88 | 99.87 | 0 | 99.87
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 8696.1 | 0 | 8696.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9240.88 | 0 | 9240.88 | 99.87 | 0 | 99.87
|  |  |  | 85904072920155490100 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 85904072920172010100 | 5236 | 0 | 5236 | 5236 | 0 | 5236 | 5236 | 0 | 5236 | 5226.53 | 0 | 5226.53 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 85904072920172010200 | 614 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 | 612.19 | 0 | 612.19 | 99.71 | 0 | 99.71
|  |  |  | 85904072920172010800 | 555 | 0 | 555 | 1112 | 0 | 1112 | 1112 | 0 | 1112 | 1111.06 | 0 | 1111.06 | 99.92 | 0 | 99.92
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Обеспечение финансирования аппарата управления за счет субвенций из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений; Достижение к концу 2021 года уровня исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений не менее 97,0 % | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0 | 99.98 | 99.98 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0 | 99.98 | 99.98 | 0
|  |  |  | 85904072920351290100 | 36064 | 36064 | 0 | 36064 | 36064 | 0 | 36064 | 36064 | 0 | 36061.61 | 36061.61 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0
|  |  |  | 85904072920351290200 | 3038 | 3038 | 0 | 3038 | 3038 | 0 | 3038 | 3038 | 0 | 3034.47 | 3034.47 | 0 | 99.88 | 99.88 | 0
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Повышение эффективности бюджетных расходов на исполнение переданных Воронежской области полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0 | 99.98 | 99.98 | 0
|  |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | всего | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0 | 99.98 | 99.98 | 0
|  |  |  | 85904072920351290100 | 36064 | 36064 | 0 | 36064 | 36064 | 0 | 36064 | 36064 | 0 | 36061.61 | 36061.61 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0
|  |  |  | 85904072920351290200 | 3038 | 3038 | 0 | 3038 | 3038 | 0 | 3038 | 3038 | 0 | 3034.47 | 3034.47 | 0 | 99.88 | 99.88 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области | [5 empty] | Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И., 41-233

## Таб.11
Таблица 11
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
по статьям расходов
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Всего, в том числе: | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 503406.21 | 287266.78 | 216139.43
|  | Прочие расходы | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 504440.4 | 287272.7 | 217167.7 | 503406.21 | 287266.78 | 216139.43
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Всего, в том числе: | 456642.3 | 248170.7 | 208471.6 | 456085.3 | 248170.7 | 207914.6 | 456085.3 | 248170.7 | 207914.6 | 455069.25 | 248170.7 | 206898.55
|  | Прочие расходы | 456642.3 | 248170.7 | 208471.6 | 456085.3 | 248170.7 | 207914.6 | 456085.3 | 248170.7 | 207914.6 | 455069.25 | 248170.7 | 206898.55
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Всего, в том числе: | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8
|  | Прочие расходы | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8 | 112937 | 14362.2 | 98574.8
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Всего, в том числе: | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8
|  | Прочие расходы | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8 | 110937 | 13362.2 | 97574.8
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Всего, в том числе: | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000
|  | Прочие расходы | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Всего, в том числе: | 3052.8 | 0 | 3052.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2030.61 | 0 | 2030.61
|  | Прочие расходы | 3052.8 | 0 | 3052.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2495.8 | 0 | 2495.8 | 2030.61 | 0 | 2030.61
Мероприятие 1.2.10. | Формирование лесоводственно-экологической модели (платформы) развития лесопаркового зеленого пояса города Воронежа | Всего, в том числе: | 2802.8 | 0 | 2802.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 1780.61 | 0 | 1780.61
|  | Прочие расходы | 2802.8 | 0 | 2802.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 1780.61 | 0 | 1780.61
Мероприятие 1.2.13. | Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, установление и изменение границ лесопарковых, зеленых зон | Всего, в том числе: | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
|  | Прочие расходы | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Всего, в том числе: | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166067.34 | 76715.6 | 89351.74
|  | Прочие расходы | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166618.2 | 76715.6 | 89902.6 | 166067.34 | 76715.6 | 89351.74
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО Лесная охрана | Всего, в том числе: | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156242.06 | 76715.6 | 79526.46
|  | Прочие расходы | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156416.8 | 76715.6 | 79701.2 | 156242.06 | 76715.6 | 79526.46
Мероприятие 1.3.2. | Капитальный ремонт объектов областной собственности | Всего, в том числе: | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 9825.28 | 0 | 9825.28
|  | Прочие расходы | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 10201.4 | 0 | 10201.4 | 9825.28 | 0 | 9825.28
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Всего, в том числе: | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2
|  | Прочие расходы | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2 | 9852.1 | 1165.9 | 8686.2
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Всего, в том числе: | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0
|  | Прочие расходы | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 1165.9 | 1165.9 | 0
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Всего, в том числе: | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2
|  | Прочие расходы | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2 | 8686.2 | 0 | 8686.2
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Всего, в том числе: | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163
|  | Прочие расходы | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163 | 11589.8 | 3426.8 | 8163
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Всего, в том числе: | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163
|  | Прочие расходы | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163 | 8163 | 0 | 8163
Мероприятие 1.6.2. | Уход за лесами | Всего, в том числе: | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0
|  | Прочие расходы | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 3426.8 | 3426.8 | 0
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Сохранение лесов" | Всего, в том числе: | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0
|  | Прочие расходы | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0 | 152500.2 | 152500.2 | 0
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Всего, в том числе: | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0
|  | Прочие расходы | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0 | 48828.8 | 48828.8 | 0
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Всего, в том числе: | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0
|  | Прочие расходы | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0 | 34401.7 | 34401.7 | 0
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Всего, в том числе: | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0
|  | Прочие расходы | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Всего, в том числе: | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0
|  | Прочие расходы | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0 | 69199.1 | 69199.1 | 0
Основное мероприятие 1.8 | Организация использования охраны, защиты и воспроизводству лесов на территории лесопаркового зеленого пояса | Всего, в том числе: | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2
|  | Прочие расходы | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2 | 92.2 | 0 | 92.2
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 47798.1 | 39102 | 8696.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48336.96 | 39096.08 | 9240.88
|  | Прочие расходы | 47798.1 | 39102 | 8696.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48355.1 | 39102 | 9253.1 | 48336.96 | 39096.08 | 9240.88
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 8696.1 | 0 | 8696.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9240.88 | 0 | 9240.88
|  | Прочие расходы | 8696.1 | 0 | 8696.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9253.1 | 0 | 9253.1 | 9240.88 | 0 | 9240.88
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Всего, в том числе: | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0
|  | Прочие расходы | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Всего, в том числе: | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0
|  | Прочие расходы | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39102 | 39102 | 0 | 39096.08 | 39096.08 | 0
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области | [11 empty] | Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И., 41-233

## Таб.11.1
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 76 | 74 | 2 | 0 | x
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 21.01.2021 | 21.01.2021
Контрольное событие 1.1.2. | Утвержден Сводный план тушения лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 20.03.2021 | 01.03.2021
Контрольное событие 1.1.3.1 | Принят отчет о выполнении плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов и тушению лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.1.3.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.1.3.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.1.3.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1.1 | Осуществлен сбор и проверка отчетов об использовании лесов, об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.01.2021 | 31.01.2021
Контрольное событие 1.2.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.04.2021 | 30.04.2021
Контрольное событие 1.2.1.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.07.2021 | 31.07.2021
Контрольное событие 1.2.1.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.10.2021 | 30.10.2021
Контрольное событие 1.2.2. | Подготовлены и представлены в Федеральное агентство лесного хозяйства годовые формы государственного лесного реестра | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.03.2021 | 01.03.2021
Контрольное событие 1.2.3. | Предоставлены лесные участки, расположенные в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.2.4. | Подготовлены и проведены аукционы на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.2.5. | Выданы разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.2.6. | Согласован в Федеральном агентстве лесного хозяйства проект Лесного плана Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.07.2021 | 11.06.2021
Контрольное событие 1.2.7. | Утвержден указом губернатора Воронежской области Лесной план Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.08.2021 |  | 15.11.2021 |  | Лесной план Воронежской области утвержден указом губернатора № 200-у от 15.11.2021. Нарушение планируемого срока контрольного события связано с длительными сроками проведения юридической и лингвистической экспертизы проекта указа губернатора в связи с большим объемом документа (более 250 листов).
Контрольное событие 1.2.8. | Внесены изменения в лесохозяйственные регламенты лесничеств Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.2.9. | Подготовлены заключения государственной экспертизы проектов освоения лесов | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.2.10. | Принят отчет по второму этапу научно-исследовательской работы "Формирование платформы развития лесопаркового зеленого пояса города Воронежа" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.11.2021 | 29.11.2021
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.3.1.1 | Проведены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соблюдение требований Лесного кодекса Российской Федерации | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.04.2021 | 30.04.2021
Контрольное событие 1.3.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.3.1.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.10.2021 | 31.10.2021
Контрольное событие 1.3.2.1 | Проведены плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.3.2.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.3.2.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.3.2.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.3.3. | Возбуждены административные производства в отношении нарушителей лесного законодательства | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.3.4. | Проведен капитальный ремонт задния конторы КУ ВО "Лесная охрана" по адресу: г. Воронеж, ул. Приморская, 74 | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 15.12.2021
Контрольное событие 1.3.5. | Заключены контракты на поставку товаров,оказание услуг, выполнение работ для нужд КУ ВО "Лесная охрана" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.3.6. | Проведен капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Дом дворян Хрщановичей», расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | Департамент строительной политики Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.5.1.1 | Приняты акты сдачи-приемки работ по лесопатологическим обследованиям | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.5.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.5.1.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.5.1.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 30.12.2021
Контрольное событие 1.5.2.1 | Приняты отчеты о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.5.2.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.5.2.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.5.2.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.5.3. | Проведена экологическая акция "Чистый лес" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.10.2021 | 01.10.2021
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.6.1.1 | Выращен посадочный материал с закрытой корневой системой | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.6.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.6.2. | Проведена в лесничестве Воронежской области Всероссийская акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны "Сад памяти" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.07.2021 | 30.04.2021
Контрольное событие 1.6.3.1 | Проведен уход за лесами в молодняках (осветления и прочистки) | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.6.3.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Сохранение лесов" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.7.1.1 | Приняты отчеты о лесовосстановлении на лесных участках, непереданных в аренду | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.7.1.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.7.1.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.7.1.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.7.2. | Заключены контракты на поставку специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники и обрудования | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.10.2021 |  | 19.11.2021 |  | Нарушение планируемого срока контрольного события связано с выделением дополнительного финансирования из федерального бюджета и проведением дополнительно 9 аукционов на поставку техники
Контрольное событие 1.7.3. | Произведена приемка и оплата поставленной специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники и обрудования | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 24.12.2021 | 22.12.2021
Контрольное событие 1.7.4.1 | Сформирован запас семян лесных растений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.7.4.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.7.4.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.7.4.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.8 | Организация использования охраны, защиты и воспроизводству лесов на территории лесопаркового зеленого пояса | х | x | x | x | x | x
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Утверждена смета КУ ВО "Лесная охрана" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 13.01.2021 | 13.01.2021
Контрольное событие 2.1.2. | Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 15.01.2021 | 15.01.2021
Контрольное событие 2.1.3. | Согласованы планы графики закупок товаров, работ, услуг подведомственных учреждений на 2021 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 20.01.2021 | 20.01.2021
Контрольное событие 2.1.4. | Разработан и утвержден план график закупок товаров, работ, услуг управления лесного хозяйства Воронежской области на 2021 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 14.01.2021 | 14.01.2021
Контрольное событие 2.1.5. | Представлены в департамент финансов Воронежской области годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Воронежской области и бухгалтерская отчетность государственных бюджетных учреждений | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 05.02.2021 | 01.02.2021
Контрольное событие 2.1.6. | Заключены соглашения с СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ и субсидии на иные цели | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 11.01.2021 | 11.01.2021
Контрольное событие 2.1.7.1 | Предоставлены субсидии СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" на выполнение государственного задания и иные цели | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 2.1.7.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 2.1.7.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 2.1.7.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 2.1.8. | Утвержден План мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов управления лесного хозяйства Воронежской области на 2021 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 10.03.2021 | 26.02.2021
Контрольное событие 2.1.9. | Подготовлены предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2022 – 2024 годы на реализацию государственной программы Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 05.10.2021 | 05.10.2021
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.3.1. | Подготовлена и предоставлена через ГИС "Электронный бюджет" сводная бюджетная отчетность за 2020 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 08.02.2021 | 05.02.2021
Контрольное событие 2.3.2.1 | Подготовлен отчет о реализации государственной программы Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.03.2021 | 05.03.2021
Контрольное событие 2.3.2.2 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 10.05.2021 | 30.04.2021
Контрольное событие 2.3.2.3 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.07.2021 | 20.07.2021
Контрольное событие 2.3.2.4 |  | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 25.10.2021 | 20.10.2021
Контрольное событие 2.3.3. | Внесены изменения в постановление правительства Воронежской области от 10.12.2013 №1077 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие лесного хозяйства" в части приведения финансирования программы в соответствие закону о бюджете | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 01.04.2021 | 05.03.2021
Контрольное событие 2.3.4. | Утвержден План реализации государственной программы Воронежской области "Развитие лесного хозяйства" на 2021 год | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 10.04.2021 | 10.03.2021
Контрольное событие 2.3.5. | Проведена плановая документарная проверка СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр" по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 12.04.2021 | 07.04.2021
Контрольное событие 2.3.6. | Заключены государственные контракты на поставку товаров,оказание услуг, выполнение работ для нужд управления лесного хозяйства Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 2.3.7. | Взысканы платежи за использование лесов на землях лесного фонда Воронежской области | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021

## Таб.12
Таблица 12
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Воронежской области
"Развитие лесного хозяйства"
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. рублей)
|  |  | предусмотрено на год | фактически профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | Всего, в том числе в разрезе источников | 675 845,60 | 658 314,41
|  | федеральный бюджет | 287 272,70 | 287 266,78
|  | областной бюджет | 217 167,70 | 216 139,43
|  | внебюджетные источники | 171 405,20 | 154 908,20
Подпрограмма 1 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 627 490,50 | 609 977,45
|  | федеральный бюджет | 248 170,70 | 248 170,70
|  | областной бюджет | 207 914,60 | 206 898,55
|  | внебюджетные источники | 171 405,20 | 154 908,20
Основное мероприятие 1.1 | Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 120 863,30 | 139 726,70
|  | федеральный бюджет | 14 362,20 | 14 362,20
|  | областной бюджет | 98 574,80 | 98 574,80
|  | внебюджетные источники | 7 926,30 | 26 789,70
Мероприятие 1.1.1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 118 863,30 | 137 540,00
|  | федеральный бюджет | 13 362,20 | 13 362,20
|  | областной бюджет | 97 574,80 | 97 574,80
|  | внебюджетные источники | 7 926,30 | 26 603,00
Мероприятие 1.1.2. | Тушение лесных пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 2 000,00 | 2 186,70
|  | федеральный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00
|  | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 186,70
Основное мероприятие 1.2 | Организация использования лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 10 411,80 | 3 863,61
|  | областной бюджет | 2 495,80 | 2 030,61
|  | внебюджетные источники | 7 916,00 | 1 833,00
Мероприятие 1.2.1. | Отвод и таксация лесосек | Всего, в том числе в разрезе источников | 7 916,00 | 1 833,00
|  | внебюджетные источники | 7 916,00 | 1 833,00
Мероприятие 1.2.10. | Формирование лесоводственно-экологической модели (платформы) развития лесопаркового зеленого пояса города Воронежа | Всего, в том числе в разрезе источников | 2 245,80 | 1 780,61
|  | областной бюджет | 2 245,80 | 1 780,61
Мероприятие 1.2.13. | Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, установление и изменение границ лесопарковых, зеленых зон | Всего, в том числе в разрезе источников | 250,00 | 250,00
|  | областной бюджет | 250,00 | 250,00
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Всего, в том числе в разрезе источников | 166 618,20 | 166 067,34
|  | федеральный бюджет | 76 715,60 | 76 715,60
|  | областной бюджет | 89 902,60 | 89 351,74
Мероприятие 1.3.1. | Финансирование деятельности КУ ВО Лесная охрана | Всего, в том числе в разрезе источников | 156 416,80 | 156 242,06
|  | федеральный бюджет | 76 715,60 | 76 715,60
|  | областной бюджет | 79 701,20 | 79 526,46
Мероприятие 1.3.2. | Капитальный ремонт объектов областной собственности | Всего, в том числе в разрезе источников | 10 201,40 | 9 825,28
|  | областной бюджет | 10 201,40 | 9 825,28
Основное мероприятие 1.5 | Защита лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 69 277,90 | 52 194,10
|  | федеральный бюджет | 1 165,90 | 1 165,90
|  | областной бюджет | 8 686,20 | 8 686,20
|  | внебюджетные источники | 59 425,80 | 42 342,00
Мероприятие 1.5.1. | Лесопатологическое обследование | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 915,90 | 2 094,20
|  | федеральный бюджет | 1 165,90 | 1 165,90
|  | внебюджетные источники | 750,00 | 928,30
Мероприятие 1.5.2. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Всего, в том числе в разрезе источников | 67 362,00 | 50 099,90
|  | областной бюджет | 8 686,20 | 8 686,20
|  | внебюджетные источники | 58 675,80 | 41 413,70
Основное мероприятие 1.6 | Воспроизводство лесов | Всего, в том числе в разрезе источников | 29 949,10 | 30 326,40
|  | федеральный бюджет | 3 426,80 | 3 426,80
|  | областной бюджет | 8 163,00 | 8 163,00
|  | внебюджетные источники | 18 359,30 | 18 736,60
Мероприятие 1.6.1. | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой | Всего, в том числе в разрезе источников | 8 163,00 | 8 163,00
|  | областной бюджет | 8 163,00 | 8 163,00
Мероприятие 1.6.2. | Уход за лесами | Всего, в том числе в разрезе источников | 21 786,10 | 22 163,40
|  | федеральный бюджет | 3 426,80 | 3 426,80
|  | внебюджетные источники | 18 359,30 | 18 736,60
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Сохранение лесов" | Всего, в том числе в разрезе источников | 230 278,00 | 217 707,10
|  | федеральный бюджет | 152 500,20 | 152 500,20
|  | внебюджетные источники | 77 777,80 | 65 206,90
Мероприятие 1.7.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Всего, в том числе в разрезе источников | 115 892,50 | 103 321,60
|  | федеральный бюджет | 48 828,80 | 48 828,80
|  | внебюджетные источники | 67 063,70 | 54 492,80
Мероприятие 1.7.2. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Всего, в том числе в разрезе источников | 34 401,70 | 34 401,70
|  | федеральный бюджет | 34 401,70 | 34 401,70
Мероприятие 1.7.3. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Всего, в том числе в разрезе источников | 10 784,70 | 10 784,70
|  | федеральный бюджет | 70,60 | 70,60
|  | внебюджетные источники | 10 714,10 | 10 714,10
Мероприятие 1.7.4. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Всего, в том числе в разрезе источников | 69 199,10 | 69 199,10
|  | федеральный бюджет | 69 199,10 | 69 199,10
Основное мероприятие 1.8 | Организация использования охраны, защиты и воспроизводству лесов на территории лесопаркового зеленого пояса | Всего, в том числе в разрезе источников | 92,20 | 92,20
|  | областной бюджет | 92,20 | 92,20
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе в разрезе источников | 48 355,10 | 48 336,96
|  | федеральный бюджет | 39 102,00 | 39 096,08
|  | областной бюджет | 9 253,10 | 9 240,88
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе в разрезе источников | 9 253,10 | 9 240,88
|  | областной бюджет | 9 253,10 | 9 240,88
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | Всего, в том числе в разрезе источников | 39 102,00 | 39 096,08
|  | федеральный бюджет | 39 102,00 | 39 096,08
Мероприятие 2.3.1. | Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 39 102,00 | 39 096,08
|  | федеральный бюджет | 39 102,00 | 39 096,08
Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области |  |  |  | Е.В. Баранова
Исп. Цицилина Е.И., 41-233