## Ответственные
Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
на 2021 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
|  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | руководитель департамента А.Н. Десятириков
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.1 | Отраслевое и территориальное развитие промышленного комплекса | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Мероприятие 1.3.2. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства "Золотые руки" | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.1 | Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 3 | Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в промышленности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 3.1 | Создание и развитие технопарков | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение ежегодного областного конкурса Инженер года | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова
Основное мероприятие 3.3 | Информационное содействие предприятиям промышленного комплекса в реализации проектов, направленных на создание и производство инновационных и импортозамещающих видов продукции | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 4 | Создание и развитие промышленных кластеров | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 4.2 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов
Основное мероприятие 4.4 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | ведущий советник - главный бухгалтер Ю.А. Кулакова
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | ведущий советник - главный бухгалтер Ю.А. Кулакова
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | ведущий советник - главный бухгалтер Ю.А. Кулакова
Основное мероприятие 5.3 | Содействие развитию народных художественных промыслов на территории Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов

## Показатели
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
за 2021 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Вид показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | план | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве |  | У | Миллиард рублей | 707.8 | 823.9 | 116,4 | Значительно увеличилось производство бумаги и бумажных изделий (в 2,0 р.), химическое производство (на 47,8 %), производство металлургическое (на 44,4 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 40,3 %), производство кожи, изделий из кожи (на 34,3 %) и производство прочих транспортных средств и оборудования (на 25,8 %).
|  | Производительность труда в промышленности |  | У | млн.рублей в год на 1 человека | 5.6 | 6.6 | 117,9 | Значительно увеличился оборот предприятий в производстве бумаги и бумажных изделий (в 2,8 р.), производстве металлургическое (в 1,6 р.), химическом производстве (на 46,7 %), производстве мебели (на 44,7 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 36,8 %).
|  | Объем инвестиций в основной капитал организаций обрабатывающих отраслей промышленности (за исключением видов экономической деятельности «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий», «Производство прочей неметаллической минеральной продукции») |  | У | Миллиард рублей | 12.1 | 19 | 157 | Значительно увеличились инвестициии в производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 8,9 р.), производство компьютеров, электронных и оптических изделий производство электрического оборудования (в 3,7 р.), производство прочих готовых изделий (в 3,6 р.), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 2,1 р.).
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим отраслям промышленности, относящимся к высокой и средней (высокого уровня) степени технологичности |  | У | Миллиард рублей | 169.2 | 206.8 | 122,2 | Наблюдался значительный рост по всем обрабатывающим отраслям промышленности, относящимся к высокой и средней (высокого уровня) степени технологичности, а именно производства: - химических веществ и химических продуктов - на 47,8 %; - лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 11,7 %; - компьютеров, электронных и оптических изделий - на 1 %; - электрического оборудования - на 15,9 %; - автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 40,3 %; - машин и оборудования, не включенных в другие группировки - на 24,0 %; - прочих транспортных средств и оборудования - на 25,8 %.
Основное мероприятие 1.1 | Отраслевое и территориальное развитие промышленного комплекса | Объем средств, привлеченных организациями промышленности Воронежской области из федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ |  | У | Миллиард рублей | 3.8 | 3.5 | 92,1 | Предприятия самостоятельно принимают решения об участии в конкурных отборах по программам федеральных Министерств и ведомств. Департамент со своей стороны осуществляет только информационную поддержку региональных предприятий.
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Количество предприятий, участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях в подведомственных отраслях промышленности |  | У | Единица | 80 | 0 | 0 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности жителей и гостей региона, проведение Воронежского промышленного форума в соответствии с резолюцией заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева перенесено на 2022 год. Организация и участие в иных мероприятиях также не осуществлялись.
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Количество участников ежегодных областных профессиональных конкурсов |  | У | Единица | 88 | 39 | 44,3 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в соответствии с указом губернатора Воронежской области от 10.10.2021 № 178-У (организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Воронежской области, рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения) в адрес заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева направлена служебная записка (№ 62-12/3084 от 13.10.2021) с предложением не проводить в 2021 году конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». Получена положительная резолюция.
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Удельный вес предприятий подведомственных отраслей промышленности – участников системы мониторинга состояния и развития промышленности Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля получателей мер стимулирования, охваченных фактически проведенными плановыми контрольными мероприятиями по проверке соблюдения условий, целей и порядка их предоставления, от общего числа получателей мер стимулирования |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Объем экспорта продукции предприятиями промышленности Воронежской области, кроме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (темп роста нарастающим итогом к базовому 2016 году) |  | У | Процент | 90 | 120.8 | 134,2 | Рост экспорта наблюдался практически по всем видам товаров: - кожевенного сырья, пушнины и изделий – в 4,7 раза; - металла и изделий из него – в 1,8 раза; - древесины и целлюлозно-бумажных изделий – в 1,7 раза; - продукции химической промышленности, каучука – в 1,7 раза; - машиностроительной продукции – в 1,6 раза; - минеральных продуктов – в 1,5 раза; - текстиля, текстильных изделий и обуви – в 1,3 раза.
|  | Количество предприятий Воронежской области - экспортеров - получателей финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, реализуемых федеральными министерствами и ведомствами, институтами развития |  | У | Единица | 90 | 251 | 278,9 | Ранее информация о количестве экспортеров предоставлялась Воронежской таможней. С 2022 года данные об экспортерах формируются Центральным таможенным управлением в целом по региону, без привязки к таможням.
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |  | У | Миллион рублей | 20 | 9.4* | 47 | Оценочное значение (в соответствии с соглашениями, заключенными в 2020 году, отчет о предоставлении субсидии представляется до 01.04.2022). В 2021 году компенсировались затраты за период с 01.01.2020 по 01.09.2021. Основная часть внебюджетных инвестиций была вложена в проекты до 2021 года.
|  | Сумма инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий |  | У | Рубль | 2 | 0.94* | 47 | Оценочное значение (в соответствии с соглашениями, заключенными в 2020 году, отчет о предоставлении субсидии представляется до 01.04.2022). В 2021 году компенсировались затраты за период с 01.01.2020 по 01.09.2021. Основная часть внебюджетных инвестиций была вложена в проекты до 2021 года.
|  | Дополнительный объем промышленной продукции в обрабатывающих производствах |  | У | Миллиард рублей | 43.8 | 128.7 | 293,8 | Значительно увеличилось производство бумаги и бумажных изделий (в 2,0 р.), химическое производство (на 47,8 %), производство металлургическое (на 44,4 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 40,3 %), производство кожи, изделий из кожи (на 34,3 %) и производство прочих транспортных средств и оборудования (на 25,8 %).
Основное мероприятие 2.1 | Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций | Объем производства конкурентоспособной продукции (оказания услуг) организаций - получателей поддержки, реализующих особо значимые инвестиционные проекты |  | У | Миллион рублей | 1050 | 0 | 0 | В департамент промышленности и транспорта области не поступали заявления на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты. В связи с этим средства областного бюджета перераспределены на другие мероприятия госпрограммы.
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов» |  | У | Тысяча рублей | 15000 | 9377.2* | 62,5 | Оценочное значение (в соответствии с соглашениями, заключенными в 2020 году, отчет о предоставлении субсидии представляется до 01.04.2022). В 2021 году компенсировались затраты за период с 01.01.2020 по 01.09.2021. Основная часть внебюджетных инвестиций была вложена в проекты до 2021 года.
|  | Количество предприятий, получивших государственную поддержку на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов |  | У | Единица | 2 | 2 | 100
|  | Количество используемых патентов на изобретение в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов» |  | У | Единица | 2 | 15 | 750 | В соответствии с предоставленными пакетами документов для получения субсидии в рамках инвестиционных проектов предприятиями использовались 15 патентов.
|  | Количество разработанных опытных образцов |  | У | Единица | 2 | 1* | 50 | Оценочное значение (в соответствии с соглашениями, заключенными в 2020 году, отчет о предоставлении субсидии представляется до 01.04.2022). В соответствии с предоставленными в 2021 году пакетами документов для получения субсидии в рамках инвестиционных проектов предприятиями планируется разработка опытных образцов в 2022 году.
|  | Объем отгруженной инновационной (импортозамещающей) продукции и оказанных услуг по проектам (послепродажное – сервисное обслуживание) за время реализации инвестиционных проектов |  | У | Тысяча рублей | 10000 | 17200* | 172 | Оценочное значение (в соответствии с соглашениями, заключенными в 2020 году, отчет о предоставлении субсидии представляется до 01.04.2022). В соответствии с предоставленными пакетами документов для получения субсидии в рамках инвестиционных проектов предприятиями планируется отгрузка продукции на сумму порядка 17,2 млн руб.
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Объем просроченной задолженности по договору целевого займа, заключенного с ФРП, РФРП ВО или с ФРП и РФРП ВО |  | У | Тысяча рублей | 0 | 0 | 100
Подпрограмма 3 | Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в промышленности | Объем инновационной продукции (товаров, работ, услуг), отгруженной организациями промышленного производства |  | У | Миллиард рублей | 6.4 | 6.4* | 100 | Оценочное значение.
Основное мероприятие 3.1 | Создание и развитие технопарков | Количество резидентов технопарков |  | У | Единица | 8 | 8* | 100 | Оценочное значение.
|  | Количество рабочих мест, организованных резидентами технопарков |  | У | Единица | 1232 | 1232* | 100 | Оценочное значение.
Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение ежегодного областного конкурса Инженер года | Количество участников ежегодного областного конкурса «Инженер года» |  | У | Единица | 84 | 71 | 84,5 | Предприятия, высшие учебные заведения региона (исх. № 62-11/1419 от 16.06.2021), а также АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (исх. № 62-11/1418 от 16.06.2021) проинформированы о проведении ежегодного областного конкурса «Инженер года». Для охвата более широкого круга предприятий направлены письма в департамент строительной политики, аграрной политики и департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области (Вн. № 62-12/1741, № 62-12/1742, № 62-12/1743 от 16.06.2021), а также в региональную общественную организацию «Научно-техническое общество» (исх. № 62-11/1417 от 16.06.2021). Так как отбор участников проводится по заявительному принципу, спрогнозировать количество участников не представляется возможным.
Основное мероприятие 3.3 | Информационное содействие предприятиям промышленного комплекса в реализации проектов, направленных на создание и производство инновационных и импортозамещающих видов продукции | Уровень поддержания актуального состояния информации об инновационных и импортозамещающих видах промышленной продукции в обновляемых информационных ресурсах (базах данных, информационных порталах, печатных изданиях) |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 4 | Создание и развитие промышленных кластеров | Количество разработанных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров |  | У | Единица | 1 | 0 | 0 | Отсутствие кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров, за период 2021 связано с отсутствием бюджетного финансирования мероприятия.
Основное мероприятие 4.2 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования |  | У | Единица | 60 | 157 | 261,7 | Рост показателя обусловлен повышением заинтересованности предприятий Воронежской области в услугах, предоставляемых АО «МЦП». Это произошло также за счет организации ДПиТ ВО и АУ «РФРП ВО» взаимодействия АО «МЦП» с деловыми партнерами.
Основное мероприятие 4.4 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний |  | У | Единица | 61 | 4 | 6,6 | Снижение показателя связано с тем, что АО «ЦИС ВАК» оказывает только услуги предоставления в аренду недвижимого имущества (офисы, производственные площади) и оборудования.
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | Прирост дополнительной добавленной стоимости в промышленном производстве |  | У | Процент | 115 | 115* | 100 | Оценочное значение.
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений |  | У | Процент | 96.5 | 98.19 | 101,8
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Количество юридических лиц, получивших поддержку Регионального фонда развития промышленности Воронежской области |  | У | Единица | 384 | 394 | 102,6
|  | Индекс удовлетворенности потребителей услуг, обратившихся в Региональный фонд развития промышленности Воронежской области |  | У | Процент | 95 | 95 | 100
Основное мероприятие 5.3 | Содействие развитию народных художественных промыслов на территории Воронежской области | Количество мест традиционного бытования народных художественных промыслов |  | У | Единица | 9 | 7 | 77,8 | В связи с отсутствием финансирования и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не были достигнуты плановые значения показателей.

## ГРБС
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 160282.82 | 0 | 160282.82 | 98.19 | 0 | 98.19
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | x | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 160282.82 | 0 | 160282.82 | 98.19 | 0 | 98.19
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 437.9 | 0 | 437.9 | 15.19 | 0 | 15.19
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 437.9 | 0 | 437.9 | 15.19 | 0 | 15.19
|  |  |  | 82604121610271800200 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82604121610371800200 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 | 347.9 | 0 | 347.9 | 50.79 | 0 | 50.79
|  |  |  | 82604121610371800300 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82604121610471800200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 90 | 0 | 90 | 45 | 0 | 45
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Участие предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях в подведомственных отраслях промышленности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82604121610271800200 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Привлечение участников ежегодных областных профессиональных конкурсов. Распространение передовых приемов и методов среди работников предприятий Воронежской области, привлечение внимания инвесторов к проектам в сфере промышленности области; распространение опыта эффективного управления предприятием в сфере промышленности. Пропаганда рабочих профессий, повышение престижа человека труда, рост квалификации работников, привлечение молодежи в производственную сферу, содействие развитию кадрового потенциала | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 347.9 | 0 | 347.9 | 30.38 | 0 | 30.38
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 347.9 | 0 | 347.9 | 30.38 | 0 | 30.38
|  |  |  | 82604121610371800200 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 | 347.9 | 0 | 347.9 | 50.79 | 0 | 50.79
|  |  |  | 82604121610371800300 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» с целью распространения передовых приемов и методов среди работников предприятий Воронежской области, привлечение внимания инвесторов к проектам в сфере промышленности области; повышение качества управленческих кадров для промышленного комплекса Воронежской области; распространение опыта эффективного управления предприятием в сфере промышленности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 100 | 0 | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604121610371800200 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.3.2. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства "Золотые руки" | Организация и проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» с учетом мировых стандартов WorldSkills с целью пропаганды рабочих профессий, повышение престижа человека труда, роста квалификации работников, привлечения молодежи в производственную сферу, содействия развитию кадрового потенциала | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82604121610371800200 | 337.1 | 0 | 337.1 | 337.1 | 0 | 337.1 | 337.1 | 0 | 337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82604121610371800300 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Результатом станет: - 100%-ный охват предприятий подведомственных отраслей промышленности - участников системы мониторинга состояния и развития промышленности Воронежской области; - 100%-ный охват предприятий - получателей мер стимулирования плановыми контрольными мероприятиями по проверке соблюдения условий, целей и порядка их предоставления; - объем экспорта продукции предприятиями промышленности Воронежской области, кроме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в размере 100 % к базовому 2016 году; - рост количества предприятий Воронежской области - экспортеров – получателей финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, реализуемых федеральными министерствами и ведомствами, институтами развития | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 90 | 0 | 90 | 45 | 0 | 45
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 90 | 0 | 90 | 45 | 0 | 45
|  |  |  | 82604121610471800200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 90 | 0 | 90 | 45 | 0 | 45
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 100 | 0 | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604121620470170800 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604121620871800800 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Результатом станет увеличение: - объема привлеченных инвестиций; - количества предприятий, получивших поддержку; - количества используемых патентов на изобретение | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 0 | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604121620470170800 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Отсутствие просроченной задолженности по договору целевого займа, заключенного с Фондом развития промышленности, АУ «РФРП ВО» или с Фондом развития промышленности и АУ «РФРП ВО» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 100 | 0 | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604121620871800800 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 100 | 0 | 100
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133444.92 | 0 | 133444.92 | 99.62 | 0 | 99.62
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133444.92 | 0 | 133444.92 | 99.62 | 0 | 99.62
|  |  |  | 82604011650155490100 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604011650172010100 | 42368 | 0 | 42368 | 42368 | 0 | 42368 | 42368 | 0 | 42368 | 41920.34 | 0 | 41920.34 | 98.94 | 0 | 98.94
|  |  |  | 82604011650172010200 | 1503 | 0 | 1503 | 1503 | 0 | 1503 | 1503 | 0 | 1503 | 1457.63 | 0 | 1457.63 | 96.98 | 0 | 96.98
|  |  |  | 82604011650172010300 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.85 | 0 | 2.85 | 95 | 0 | 95
|  |  |  | 82604011650172010800 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82604121650200590600 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Достижение планового уровня исполнения утвержденных бюджетных назначений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 45729.22 | 0 | 45729.22 | 98.89 | 0 | 98.89
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 45729.22 | 0 | 45729.22 | 98.89 | 0 | 98.89
|  |  |  | 82604011650155490100 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604011650172010100 | 42368 | 0 | 42368 | 42368 | 0 | 42368 | 42368 | 0 | 42368 | 41920.34 | 0 | 41920.34 | 98.94 | 0 | 98.94
|  |  |  | 82604011650172010200 | 1503 | 0 | 1503 | 1503 | 0 | 1503 | 1503 | 0 | 1503 | 1457.63 | 0 | 1457.63 | 96.98 | 0 | 96.98
|  |  |  | 82604011650172010300 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.85 | 0 | 2.85 | 95 | 0 | 95
|  |  |  | 82604011650172010800 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Увеличение количества юридических лиц, получивших поддержку АУ «РФРП ВО». Рост индекса удовлетворенности потребителей услуг, обратившихся в АУ «РФРП ВО» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 100 | 0 | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82604121650200590600 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 100 | 0 | 100
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ВР
Таблица 11
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
по статьям расходов
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | Всего, в том числе: | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 160282.82 | 0 | 160282.82
|  | Прочие расходы | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 163238.5 | 0 | 163238.5 | 160282.82 | 0 | 160282.82
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | Всего, в том числе: | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 437.9 | 0 | 437.9
|  | Прочие расходы | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 2882.4 | 0 | 2882.4 | 437.9 | 0 | 437.9
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Всего, в том числе: | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие расходы | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 1537.4 | 0 | 1537.4 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Всего, в том числе: | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 347.9 | 0 | 347.9
|  | Прочие расходы | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 1145 | 347.9 | 0 | 347.9
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | Всего, в том числе: | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9
|  | Прочие расходы | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9 | 347.9 | 0 | 347.9
Мероприятие 1.3.2. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства "Золотые руки" | Всего, в том числе: | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие расходы | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 797.1 | 0 | 797.1 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Всего, в том числе: | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 90 | 0 | 90
|  | Прочие расходы | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 90 | 0 | 90
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | Всего, в том числе: | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400
|  | Прочие расходы | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего, в том числе: | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
|  | Прочие расходы | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Всего, в том числе: | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400
|  | Прочие расходы | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 16400
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133444.92 | 0 | 133444.92
|  | Прочие расходы | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133956.1 | 0 | 133956.1 | 133444.92 | 0 | 133444.92
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 45729.22 | 0 | 45729.22
|  | Прочие расходы | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 46240.4 | 0 | 46240.4 | 45729.22 | 0 | 45729.22
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7
|  | Прочие расходы | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7 | 87715.7 | 0 | 87715.7
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КС
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 47 | 29 | 12 | 6 | x
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Отраслевое и территориальное развитие промышленного комплекса | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Проведен мониторинг действующих и планируемых мер федеральной государственной поддержки, предоставляемых для поддержки инвестиционной и иной хозяйственной деятельности промышленных предприятий и информирование предприятий (рассылка писем и размещение информации на странице департамента промышленности и транспорта Воронежской области) | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.12.2021 | 24.12.2021
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1. | Организован и проведен XIII Воронежский промышленный форум | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.10.2021 |  |  | - | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности жителей и гостей региона, проведение Воронежского промышленного форума в соответствии с резолюцией заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева перенесено на 2022 год.
Контрольное событие 1.2.2. | Организовано и проведено выездное выставочное мероприятие «Воронежская область - Ваш партнер» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.10.2021 |  |  | - | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности участие в выездном выставочном мероприятии не принималось.
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.3.1. | Подготовлены техническое задание и конкурсная документация на проведение торжественной церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 04.06.2021 | 04.06.2021
Контрольное событие 1.3.2. | Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 19.10.2010 № 878» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 20.05.2021 |  | 19.07.2021 |  | Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области и возвращением проекта постановления для прохождения процедуры ОРВ.
Контрольное событие 1.3.3. | Проведен ежегодный областной конкурс «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.10.2021 | 29.09.2021
Контрольное событие 1.3.4. | Проведены приемка и оплата услуг по проведению торжественной церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.10.2021 |  | 20.12.2021 |  | Приемка и оплата услуг были проведены после торжественной церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области»
Контрольное событие 1.3.5. | Состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.10.2021 |  | 20.12.2021 |  | В связи с долгим сроком изготовления призов торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» проведена позднее
Контрольное событие 1.3.6. | Подготовлены техническое задание и конкурсная документация на оказание услуги по организации и проведению конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.09.2021 | 01.09.2021
Контрольное событие 1.3.7. | Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 13.10.2005 № 1007» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.07.2021 |  | 14.10.2021 |  | Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области и возвращением проекта постановления для прохождения процедуры ОРВ.
Контрольное событие 1.3.8. | Проведен ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.11.2021 |  |  | - | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в соответствии с указом губернатора Воронежской области от 10.10.2021 № 178-У (организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Воронежской области, рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения) в адрес заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева направлена служебная записка (№ 62-12/3084 от 13.10.2021) с предложением не проводить в 2021 году конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». Получена положительная резолюция.
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.4.1.1 | Проведен системный мониторинг состояния и развития промышленного комплекса Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.05.2021 | 11.05.2021
Контрольное событие 1.4.1.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 14.08.2021 | 05.08.2021
Контрольное событие 1.4.1.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 13.11.2021 | 12.11.2021
Контрольное событие 1.4.2. | Подготовлен ежегодный доклад о состоянии и развитии промышленности Воронежской области. Актуализированы буклет «Опыт создания кафедр и других структурных подразделений вузов на базе промышленных предприятий Воронежской области« и сборник «Лучшие региональные практики внедрения моделей дуального обучения» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.06.2021 | 27.05.2021
Контрольное событие 1.4.3. | Сформирован Реестр экспортеров в отдельных отраслях промышленности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.04.2021 | 15.04.2021
Контрольное событие 1.4.4. | Актуализирован навигатор по мерам государственной поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства в Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.06.2021 | 25.05.2021
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Проведено заседание межведомственной комиссии по вопросам развития промышленного комплекса Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.12.2021 |  |  | - | Заседание межведомственной комиссии по вопросам развития промышленного комплекса Воронежской области не было проведено из-за невозможности обеспечения кворума (в связи с не благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации)
Контрольное событие 2.1.2.1 | Проведен ежеквартальный мониторинг реализации особо значимых инвестиционных проектов | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.04.2021 |  | 20.04.2021 |  | Задержка события произошла в связи с тем, что ответственные исполнители инвесторов работали в дистанционном режиме
Контрольное событие 2.1.2.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.07.2021 |  | 27.07.2021 |  | Задержка события произошла в связи с тем, что ответственные исполнители инвесторов работали в дистанционном режиме
Контрольное событие 2.1.2.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.10.2021 |  | 22.10.2021 |  | Задержка события произошла в связи с тем, что ответственные исполнители инвесторов работали в дистанционном режиме
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.4.1. | Разработан и согласован в установленном порядке с ИОГВ ВО проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 15.07.2020 № 656» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.04.2021 |  | 23.07.2021 |  | Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области и возвращением проекта постановления для прохождения процедуры ОРВ.
Контрольное событие 2.4.2. | Утверждено постановление правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 15.07.2020 № 656» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 03.05.2021 |  | 12.08.2021 |  | Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области и возвращением проекта постановления для прохождения процедуры ОРВ.
Контрольное событие 2.4.3. | Проведен конкурсный отбор инвестиционных проектов и выданы субсидии организациям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.12.2021 | 15.11.2021
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.8.1. | Разработан проект простановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 02.10.2020 № 965» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.06.2021 |  | 19.07.2021 |  | Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области и возвращением проекта постановления для прохождения процедуры ОРВ.
Контрольное событие 2.8.2. | Принят приказ о проведение приема заявок на получение субсидий | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.09.2021 | 02.08.2021
Контрольное событие 2.8.3. | Проведен прием документов и выданы субсидии организациям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 24.12.2021 | 14.12.2021
Подпрограмма 3 | Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в промышленности | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 3.1 | Создание и развитие технопарков | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.1.1. | Проведен анализ отчетности, представленной управляющими организациями технопарков. Проведено заседание комиссии по формированию и развитию технопарков в Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.05.2021 |  | 03.06.2021 |  | Заседание комиссии по формированию и развитию технопарков в Воронежской области проводилось в более поздние сроки в связи с проведением работы с Воронежским авиационным технопарком и подготовкой документов о лишении его статуса технопарка на основании ходатайства (письмо управляющей организации технопарка от 27.05.2021 № 20).
Контрольное событие 3.1.2. | Скорректирован областной реестр технопарков и областной реестр резидентов технопарков. Актуализирована информация на странице департамента промышленности и транспорта Воронежской области в сети Интернет | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 04.06.2021 | 03.06.2021
Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение ежегодного областного конкурса Инженер года | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.2.1. | Предприятия области проинформированы о проведении ежегодного областного конкурса «Инженер года» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.06.2021 |  | 16.06.2021 |  | Информирование предприятий о проведении ежегодного областного конкурса «Инженер года» проводится после получения информации от Российского Союза научных и инженерных общественных объединений о ежегодном Всероссийском конкурсе «Инженер года». В 2021 году данная информация получалась от РосСНИО в рабочем порядке по результатам телефонных переговоров. Официальное письмо № 17-12/А-8039 получено 30.07.2021.
Контрольное событие 3.2.2. | Проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса «Инженер года» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.11.2021 | 28.10.2021
Контрольное событие 3.2.3. | Проведена церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Инженер года» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.12.2021 |  |  | - | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направлена служебная записка (от 08.11.2021 № 62-12/3315) в адрес А.Ю. Верховцева с предложением провести награждение и вручение памятных подарков победителям конкурса в трудовых коллективах. Получена положительная резолюция.
Основное мероприятие 3.3 | Информационное содействие предприятиям промышленного комплекса в реализации проектов, направленных на создание и производство инновационных и импортозамещающих видов продукции | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.3.1.1 | Реализован план по импортозамещению в сфере промышленности Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 16.04.2021 | 13.04.2021
Контрольное событие 3.3.1.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.07.2021 | 30.07.2021
Контрольное событие 3.3.2. | Проведено награждение представителей изобретательско-рационализаторского корпуса в связи с праздником «День изобретателя и рационализатора» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.06.2021 | 03.06.2021
Подпрограмма 4 | Создание и развитие промышленных кластеров | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.2 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.2.1. | Проведен мониторинг ежеквартального предоставления АО «МЦП» информации по запрашиваемым показателям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.12.2021 | 30.12.2021
Основное мероприятие 4.4 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.4.1. | Проведен мониторинг ежеквартального предоставления АО «ЦИС ВАК» информации по запрашиваемым показателям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.12.2021 | 30.12.2021
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.1.1. | Разработан и утвержден план реализации государственной программы на 2021 год | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 5.1.2.1 | Подготовлен отчет о реализации государственной программы Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.07.2021 | 06.07.2021
Контрольное событие 5.1.2.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.10.2021 | 11.10.2021
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.2.1.1 | Подготовлены отчет о выполнении госзадания и отчет о выполнении соглашения между департаментом промышленности и транспорта Воронежской области и АУ «РФРП ВО» о расходовании субсидии | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.04.2021 | 30.03.2021
Контрольное событие 5.2.1.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.07.2021 | 07.07.2021
Контрольное событие 5.2.1.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.10.2021 | 05.10.2021
Контрольное событие 5.2.2.1 | Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания АУ «РФРП ВО» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 06.07.2021 | 02.07.2021
Контрольное событие 5.2.2.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 05.10.2021 | 04.10.2021
Основное мероприятие 5.3 | Содействие развитию народных художественных промыслов на территории Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.3.1. | Производители НХП проинформированы о проводимых Всероссийских выставочно-ярамарочных мероприятиях | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.12.2021 | 20.04.2021
Контрольное событие 5.3.2. | Принято участие в работе художественно-экспертного совета Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.12.2021 |  |  | - | Заседания ХЭС не проводились

## Источники
Таблица 12
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. рублей)
|  |  | предусмотрено на год | фактически профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | Всего, в том числе в разрезе источников | 178 238,50 | 169 660,02
|  | областной бюджет | 163 238,50 | 160 282,82
|  | внебюджетные источники | 15 000,00 | 9 377,20
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 2 882,40 | 437,90
|  | областной бюджет | 2 882,40 | 437,90
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 537,40 | 0,00
|  | областной бюджет | 1 537,40 | 0,00
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 145,00 | 347,90
|  | областной бюджет | 1 145,00 | 347,90
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе источников | 347,90 | 347,90
|  | областной бюджет | 347,90 | 347,90
Мероприятие 1.3.2. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства "Золотые руки" | Всего, в том числе в разрезе источников | 797,10 | 0,00
|  | областной бюджет | 797,10 | 0,00
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Всего, в том числе в разрезе источников | 200,00 | 90,00
|  | областной бюджет | 200,00 | 90,00
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | Всего, в том числе в разрезе источников | 41 400,00 | 35 777,20
|  | областной бюджет | 26 400,00 | 26 400,00
|  | внебюджетные источники | 15 000,00 | 9 377,20
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего, в том числе в разрезе источников | 25 000,00 | 19 377,20
|  | областной бюджет | 10 000,00 | 10 000,00
|  | внебюджетные источники | 15 000,00 | 9 377,20
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Всего, в том числе в разрезе источников | 16 400,00 | 16 400,00
|  | областной бюджет | 16 400,00 | 16 400,00
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе в разрезе источников | 133 956,10 | 133 444,92
|  | областной бюджет | 133 956,10 | 133 444,92
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе в разрезе источников | 46 240,40 | 45 729,22
|  | областной бюджет | 46 240,40 | 45 729,22
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе в разрезе источников | 87 715,70 | 87 715,70
|  | областной бюджет | 87 715,70 | 87 715,70