## Table1
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.03.2022
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1092215.8 | 125621.8 | 966594 | 1139945.15 | 125621.8 | 1014323.35 | 183728.25 | 28399.5 | 155328.75 | 167482.42 | 26227.82 | 141254.6 | 91.16 | 92.35 | 90.94
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | x | 17219 | 0 | 17219 | 17219 | 0 | 17219 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 100 | 0 | 100
|  |  | Управление ЗАГС Воронежской области | x | 206583.7 | 119995.8 | 86587.9 | 206583.7 | 119995.8 | 86587.9 | 44151 | 27957.8 | 16193.2 | 41604.16 | 25786.12 | 15818.04 | 94.23 | 92.23 | 97.68
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | x | 46118.2 | 0 | 46118.2 | 46118.2 | 0 | 46118.2 | 9343.8 | 0 | 9343.8 | 599.55 | 0 | 599.55 | 6.42 | 0 | 6.42
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | x | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | x | 819888.9 | 3220 | 816668.9 | 867618.25 | 3220 | 864398.25 | 125771.75 | 0 | 125771.75 | 120817.01 | 0 | 120817.01 | 96.06 | 0 | 96.06
Подпрограмма 1 | Реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 807982.9 | 3220 | 804762.9 | 855712.25 | 3220 | 852492.25 | 120723.75 | 0 | 120723.75 | 117211.44 | 0 | 117211.44 | 97.09 | 0 | 97.09
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 17219 | 0 | 17219 | 17219 | 0 | 17219 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80601135810578470500 | 15962 | 0 | 15962 | 15962 | 0 | 15962 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80614035810678750500 | 1257 | 0 | 1257 | 1257 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 8743 | 0 | 8743 | 8743 | 0 | 8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82014035810678750500 | 8743 | 0 | 8743 | 8743 | 0 | 8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 782020.9 | 3220 | 778800.9 | 829750.25 | 3220 | 826530.25 | 116703.75 | 0 | 116703.75 | 113191.44 | 0 | 113191.44 | 96.99 | 0 | 96.99
|  |  |  | 86801135810170860600 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 2125 | 0 | 2125 | 2125 | 0 | 2125 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86801135810171270200 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 300 | 0 | 300 | 190.65 | 0 | 190.65 | 63.55 | 0 | 63.55
|  |  |  | 86801135810171320300 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86801135810171830200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 10 | 0 | 10 | 9.89 | 0 | 9.89 | 98.9 | 0 | 98.9
|  |  |  | 86801135810371790600 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86805035810378070500 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86805035810478530500 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 6256.7 | 0 | 6256.7 | 5853.85 | 0 | 5853.85 | 93.56 | 0 | 93.56
|  |  |  | 86805035810479160500 | 0 | 0 | 0 | 47729.35 | 0 | 47729.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 868050358104R2990500 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810178370500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810178380500 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810178500500 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810178860500 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810179180500 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 87000 | 0 | 87000 | 96.67 | 0 | 96.67
|  |  |  | 86814035810278270500 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278490500 | 58000 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278510500 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810279060500 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810378910500 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 887.05 | 0 | 887.05 | 887.05 | 0 | 887.05 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.1 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Определение сфер, требующих приоритетного внимания от органов местного самоуправления | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 120854.7 | 0 | 120854.7 | 120854.7 | 0 | 120854.7 | 109560 | 0 | 109560 | 106450.54 | 0 | 106450.54 | 97.16 | 0 | 97.16
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 120854.7 | 0 | 120854.7 | 120854.7 | 0 | 120854.7 | 109560 | 0 | 109560 | 106450.54 | 0 | 106450.54 | 97.16 | 0 | 97.16
|  |  |  | 86801135810170860600 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 2125 | 0 | 2125 | 2125 | 0 | 2125 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86801135810171270200 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 300 | 0 | 300 | 190.65 | 0 | 190.65 | 63.55 | 0 | 63.55
|  |  |  | 86801135810171320300 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86801135810171830200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 10 | 0 | 10 | 9.89 | 0 | 9.89 | 98.9 | 0 | 98.9
|  |  |  | 86814035810178370500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810178380500 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810178500500 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810178860500 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810179180500 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 87000 | 0 | 87000 | 96.67 | 0 | 96.67
Мероприятие 1.1.1. | Проведение ежегодного открытого публичного конкурса "Самое красивое село Воронежской области" | Предоставление иных межбюджетных трансфертов победителям конкурса 2021года. Определение победителей конкурса 2022 года. Ожидаемым результатом является повышение туристкой привлекательности сельских территорий и уровня их благоустройства, популяризация сельского образа жизни | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810178860500 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.1.2. | Проведение ежегодного публичного конкурса "Лучшее муниципальное образование Воронежской области" | Предоставление иных межбюджетных трансфертов победителям конкурса 2021 года. Проведение конкурса, определение победителей 2022 года в каждой номинации конкурса. Ожидаемым результатом является повышение эффективности решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, выявление инновационных форм по различным направлениям деятельности поселений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810178500500 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 14445 | 0 | 14445 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.1.3. | Организация и проведение мероприятий по награждению победителей и финалистов ежегодных публичных конкурсов | Проведение мероприятия по награждению победителей и призеров ежегодных публичных конкурсов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 10 | 0 | 10 | 9.89 | 0 | 9.89 | 98.9 | 0 | 98.9
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 10 | 0 | 10 | 9.89 | 0 | 9.89 | 98.9 | 0 | 98.9
|  |  |  | 86801135810171830200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 10 | 0 | 10 | 9.89 | 0 | 9.89 | 98.9 | 0 | 98.9
Мероприятие 1.1.4. | Поддержка Ассоциации "Совет муниципальных образований Воронежской области" | Обеспечение деятельности Ассоциации, направленной на защиту прав и общих интересов муниципальных образований, поддержку территориального общественного самоуправления, повышение правовой грамотности граждан в вопросах осуществления местного самоуправления и иных форм самоуправления, а также в целях организационного обеспечения проведения конкурса общественно-полезных проектов (мероприятий) территориального общественного самоуправления. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 2125 | 0 | 2125 | 2125 | 0 | 2125 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 2125 | 0 | 2125 | 2125 | 0 | 2125 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86801135810170860600 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 2125 | 0 | 2125 | 2125 | 0 | 2125 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.1.5. | Подготовка и проведение празднования памятных дат муниципальных образований Воронежской области | Формирование и реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования памятной даты (300-летие основания села Пески Поворинского муниципального района), осуществление контроля за реализацией мероприятий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810178380500 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 3229.7 | 0 | 3229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.7. | Проведение ежегодного открытого публичного конкурса Воронежской области "Территория идей" | Предоставление иных межбюджетных трансфертов победителям конкурса 2021 года. Проведение конкурса, определение победителей в каждой номинации конкурса 2022 года | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86801135810171320300 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810178370500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.1.8. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | Формирование отчетности о предоставлении средств субвенции на организацию проведения Всероссийской переписи населения 2020 года для передачи в контрольный орган | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 300 | 0 | 300 | 190.65 | 0 | 190.65 | 63.55 | 0 | 63.55
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 300 | 0 | 300 | 190.65 | 0 | 190.65 | 63.55 | 0 | 63.55
|  |  |  | 86801135810171270200 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 300 | 0 | 300 | 190.65 | 0 | 190.65 | 63.55 | 0 | 63.55
Мероприятие 1.1.10. | Приобретение служебного автотранспорта органам местного самоуправления поселений Воронежской области | Предоставление из бюджета Воронежской области бюджетам муниципальных районов Воронежской области иных межбюджетных трансфертов на приобретение служебного автотранспорта для администраций городских и сельских поселений муниципальных районов. Планируется приобретение 87 легковых автомобилей для служебного пользования | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 87000 | 0 | 87000 | 96.67 | 0 | 96.67
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 87000 | 0 | 87000 | 96.67 | 0 | 96.67
|  |  |  | 86814035810179180500 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 87000 | 0 | 87000 | 96.67 | 0 | 96.67
Основное мероприятие 1.2 | Проведение мониторинга и оценки эффективности развития муниципальных образований | Стимулирование органов местного самоуправления, направленное на повышение эффективности развития муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 158800 | 0 | 158800 | 158800 | 0 | 158800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 158800 | 0 | 158800 | 158800 | 0 | 158800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278270500 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278490500 | 58000 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278510500 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810279060500 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. | Проведение комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по федеральным показателям | Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по федеральным показателям, подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления. Ожидаемым результатом является улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810279060500 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.2. | Проведение мониторинга и оценки эффективности развития муниципальных образований по региональным показателям | Проведение оценки эффективности развития муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, по региональным показателям. Определение победителей, предоставление иных межбюджетных трансфертов победителям. Ожидаемым результатом является улучшение значений региональных показателей эффективности развития муниципальных образований. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 58000 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 58000 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278490500 | 58000 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.3. | Мониторинг эффективности развития поселений | Проведение мониторинга эффективности развития поселений. Предоставление иных межбюджетных трасфертов победителям по итогам оценки. Ожидаемым результатом является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278510500 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.4. | Проведение оценки наращивания муниципальными образованиями налогового (экономического) потенциала | Проведение оценки наращивания муниципальными образованиями налогового (экономического) потенциала. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муницпальным образованиям по итогам оценки. Ожидаемым результатом является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по наращиванию налогового (экономического) потенциала, рост налоговых доходов местных бюджетов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810278270500 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Инициативное бюджетирование | Увеличение количества муниципальных образований, реализующих проекты (практики) на основе решения жителей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 462859.2 | 0 | 462859.2 | 462859.2 | 0 | 462859.2 | 887.05 | 0 | 887.05 | 887.05 | 0 | 887.05 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 462859.2 | 0 | 462859.2 | 462859.2 | 0 | 462859.2 | 887.05 | 0 | 887.05 | 887.05 | 0 | 887.05 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86801135810371790600 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86805035810378070500 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86814035810378910500 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 887.05 | 0 | 887.05 | 887.05 | 0 | 887.05 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.3.1. | Развитие института гражданских инициатив при обустройстве территорий муниципальных образований | Реализация 32-х практик гражданских инициатив | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86805035810378070500 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 189118.1 | 0 | 189118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.3. | Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов по поддержке местных инициатив и их реализация | Реализация 63-х проектов по поддержке местных инициатив жителей Воронежской области, направленных на решение вопросов местного значения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 887.05 | 0 | 887.05 | 887.05 | 0 | 887.05 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 887.05 | 0 | 887.05 | 887.05 | 0 | 887.05 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86814035810378910500 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 153741.1 | 0 | 153741.1 | 887.05 | 0 | 887.05 | 887.05 | 0 | 887.05 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.3.4. | Поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской области | Реализация 120 социально-значимых проектов в рамках территориального общественного самоуправления | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86801135810371790600 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 | Сохранение и обустройство военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области | Сокращение численности неотремонтированных воинских захоронениий, расположенных в муниципальных образованиях Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 39507 | 3220 | 36287 | 87236.35 | 3220 | 84016.35 | 6256.7 | 0 | 6256.7 | 5853.85 | 0 | 5853.85 | 93.56 | 0 | 93.56
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 39507 | 3220 | 36287 | 87236.35 | 3220 | 84016.35 | 6256.7 | 0 | 6256.7 | 5853.85 | 0 | 5853.85 | 93.56 | 0 | 93.56
|  |  |  | 86805035810478530500 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 6256.7 | 0 | 6256.7 | 5853.85 | 0 | 5853.85 | 93.56 | 0 | 93.56
|  |  |  | 86805035810479160500 | 0 | 0 | 0 | 47729.35 | 0 | 47729.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 868050358104R2990500 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.1. | Поддержка органов местного самоуправления в исполнении полномочий по обустройству и восстановлению воинских захоронений на территории Воронежской области | Проведение ремонтных и восстановительных работ на 26 паспортизированных воинских захоронениях, расположенных в муниципальных образованиях Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 6256.7 | 0 | 6256.7 | 5853.85 | 0 | 5853.85 | 93.56 | 0 | 93.56
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 6256.7 | 0 | 6256.7 | 5853.85 | 0 | 5853.85 | 93.56 | 0 | 93.56
|  |  |  | 86805035810478530500 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 33672.3 | 0 | 33672.3 | 6256.7 | 0 | 6256.7 | 5853.85 | 0 | 5853.85 | 93.56 | 0 | 93.56
Мероприятие 1.4.2. | Восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Проведение ремонтных и восстановительных работ на воинском захоронении № 10 в городском округе город Воронеж (мкрн. Отрожка) в рамках федеральной целевой программы Воронежской области «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 868050358104R2990500 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 5834.7 | 3220 | 2614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.3. | Изготовление и установка мемориальных знаков на территории муниципальных образований Воронежской области, увековечивающих память мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны | Проведение работ по изготовлению и установке мемориального знака в городе Острогожск и благоустройство прилегающей территории (мемориальной зоны) на месте захоронения бывших узников концлагеря ДУЛАГ-191 | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 47729.35 | 0 | 47729.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 0 | 0 | 0 | 47729.35 | 0 | 47729.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86805035810479160500 | 0 | 0 | 0 | 47729.35 | 0 | 47729.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение эффективности деятельности административных комиссий | Обеспечение осуществления деятельности 39 административных комиссий (31 в муниципальных районах, 6 в городском округе город Воронеж, 1 в городском округе - город Нововоронеж, 1 в Борисоглебском городском округе) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 15962 | 0 | 15962 | 15962 | 0 | 15962 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 15962 | 0 | 15962 | 15962 | 0 | 15962 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80601135810578470500 | 15962 | 0 | 15962 | 15962 | 0 | 15962 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.6 | Содействие развитию социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Воронежской области | Обеспечение ремонтно-реставрационных работ и материально-технического оснащения здания по адресу: Воронежская область, Калачееский район, г. Калач, ул. Ленина, д. 5 | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 1257 | 0 | 1257 | 1257 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80614035810678750500 | 1257 | 0 | 1257 | 1257 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 8743 | 0 | 8743 | 8743 | 0 | 8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82014035810678750500 | 8743 | 0 | 8743 | 8743 | 0 | 8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Развитие сферы государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципальных образований Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 246364.9 | 122401.8 | 123963.1 | 246364.9 | 122401.8 | 123963.1 | 53936.5 | 28399.5 | 25537 | 42645.41 | 26227.82 | 16417.59 | 79.07 | 92.35 | 64.29
|  |  | Управление ЗАГС Воронежской области | всего | 206583.7 | 119995.8 | 86587.9 | 206583.7 | 119995.8 | 86587.9 | 44151 | 27957.8 | 16193.2 | 41604.16 | 25786.12 | 15818.04 | 94.23 | 92.23 | 97.68
|  |  |  | 81501135830300590600 | 24205 | 0 | 24205 | 24205 | 0 | 24205 | 6583 | 0 | 6583 | 6583 | 0 | 6583 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81501135830370750600 | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81503045830159300100 | 105014 | 105014 | 0 | 105014 | 105014 | 0 | 23406.7 | 23406.7 | 0 | 22291.63 | 22291.63 | 0 | 95.24 | 95.24 | 0
|  |  |  | 81503045830159300200 | 14951.8 | 14951.8 | 0 | 14951.8 | 14951.8 | 0 | 4543.1 | 4543.1 | 0 | 3490.12 | 3490.12 | 0 | 76.82 | 76.82 | 0
|  |  |  | 81503045830159300800 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4.37 | 4.37 | 0 | 54.63 | 54.63 | 0
|  |  |  | 81503045830178750500 | 23206.9 | 0 | 23206.9 | 23206.9 | 0 | 23206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81503045830272010100 | 21289 | 0 | 21289 | 21289 | 0 | 21289 | 8013.3 | 0 | 8013.3 | 7650.81 | 0 | 7650.81 | 95.48 | 0 | 95.48
|  |  |  | 81503045830272010800 | 6387 | 0 | 6387 | 6387 | 0 | 6387 | 1596.9 | 0 | 1596.9 | 1584.23 | 0 | 1584.23 | 99.21 | 0 | 99.21
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 9343.8 | 0 | 9343.8 | 599.55 | 0 | 599.55 | 6.42 | 0 | 6.42
|  |  |  | 82003045830170750200 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 9343.8 | 0 | 9343.8 | 599.55 | 0 | 599.55 | 6.42 | 0 | 6.42
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | всего | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 86003045830159300600 | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере регистрации актов гражданского состояния в полном объеме и надлежащего качества | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных иных юридически значимых действий в 2022 году составит 206 400 шт. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 182983.9 | 122401.8 | 60582.1 | 182983.9 | 122401.8 | 60582.1 | 37743.3 | 28399.5 | 9343.8 | 26827.37 | 26227.82 | 599.55 | 71.08 | 92.35 | 6.42
|  |  | Управление ЗАГС Воронежской области | всего | 143202.7 | 119995.8 | 23206.9 | 143202.7 | 119995.8 | 23206.9 | 27957.8 | 27957.8 | 0 | 25786.12 | 25786.12 | 0 | 92.23 | 92.23 | 0
|  |  |  | 81503045830159300100 | 105014 | 105014 | 0 | 105014 | 105014 | 0 | 23406.7 | 23406.7 | 0 | 22291.63 | 22291.63 | 0 | 95.24 | 95.24 | 0
|  |  |  | 81503045830159300200 | 14951.8 | 14951.8 | 0 | 14951.8 | 14951.8 | 0 | 4543.1 | 4543.1 | 0 | 3490.12 | 3490.12 | 0 | 76.82 | 76.82 | 0
|  |  |  | 81503045830159300800 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4.37 | 4.37 | 0 | 54.63 | 54.63 | 0
|  |  |  | 81503045830178750500 | 23206.9 | 0 | 23206.9 | 23206.9 | 0 | 23206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 9343.8 | 0 | 9343.8 | 599.55 | 0 | 599.55 | 6.42 | 0 | 6.42
|  |  |  | 82003045830170750200 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 9343.8 | 0 | 9343.8 | 599.55 | 0 | 599.55 | 6.42 | 0 | 6.42
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | всего | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 86003045830159300600 | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие 3.1.1. | Организация деятельности органов ЗАГС, включая подбор и расстановку кадров | Предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в полном объёме и надлежащего качества, соблюдение выполнения показателя "Доля предписаний об устранении нарушений законодательства РФ, внесенных территориальными органами Минюста России, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период" на уровне 100 %. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 105014 | 105014 | 0 | 105014 | 105014 | 0 | 23406.7 | 23406.7 | 0 | 22291.63 | 22291.63 | 0 | 95.24 | 95.24 | 0
|  |  | Управление ЗАГС Воронежской области | всего | 105014 | 105014 | 0 | 105014 | 105014 | 0 | 23406.7 | 23406.7 | 0 | 22291.63 | 22291.63 | 0 | 95.24 | 95.24 | 0
|  |  |  | 81503045830159300100 | 105014 | 105014 | 0 | 105014 | 105014 | 0 | 23406.7 | 23406.7 | 0 | 22291.63 | 22291.63 | 0 | 95.24 | 95.24 | 0
Мероприятие 3.1.2. | Развитие материально-технической базы, строительство, реконструкция, содержание зданий и помещений органов ЗАГС, формирование архивного фонда | Cоздание надлежащих условий для функционирования органов ЗАГС. Заключение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в т. ч. услуг по содержанию помещений органов ЗАГС Проведение капитального ремонта нежилого помещения и благоустройство прилегающей территории по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, Северный микрорайон, д.42 в рамках областной адресной программы капитального ремонта (территориальный отдел ЗАГС Борисоглебского района); Проведение капитального ремонта внутренних помещений здания управления ЗАГС Воронежской области, являющегося объектом культурного наследия регионального уровня «Банк Коммерческий» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 75563.9 | 14981.8 | 60582.1 | 75563.9 | 14981.8 | 60582.1 | 13894.9 | 4551.1 | 9343.8 | 4094.04 | 3494.49 | 599.55 | 29.46 | 76.78 | 6.42
|  |  | Управление ЗАГС Воронежской области | всего | 38188.7 | 14981.8 | 23206.9 | 38188.7 | 14981.8 | 23206.9 | 4551.1 | 4551.1 | 0 | 3494.49 | 3494.49 | 0 | 76.78 | 76.78 | 0
|  |  |  | 81503045830159300200 | 14951.8 | 14951.8 | 0 | 14951.8 | 14951.8 | 0 | 4543.1 | 4543.1 | 0 | 3490.12 | 3490.12 | 0 | 76.82 | 76.82 | 0
|  |  |  | 81503045830159300800 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4.37 | 4.37 | 0 | 54.63 | 54.63 | 0
|  |  |  | 81503045830178750500 | 23206.9 | 0 | 23206.9 | 23206.9 | 0 | 23206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 9343.8 | 0 | 9343.8 | 599.55 | 0 | 599.55 | 6.42 | 0 | 6.42
|  |  |  | 82003045830170750200 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 37375.2 | 0 | 37375.2 | 9343.8 | 0 | 9343.8 | 599.55 | 0 | 599.55 | 6.42 | 0 | 6.42
Мероприятие 3.1.4. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти, при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | Повышение уровня доступности и качества услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в части регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | всего | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 86003045830159300600 | 2406 | 2406 | 0 | 2406 | 2406 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 441.7 | 441.7 | 0 | 100 | 100 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Мониторинг поступления и расходования субвенций из федерального бюджета, средств областного бюджета. Предоставление ежеквартальной и годовой бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Осуществление выплат гарантий государственным служащим управления ЗАГС Воронежской области, предусмотренных действующим законодательством о государственной гражданской службе, исполнение обязательств по уплате налога на имущество управления ЗАГС Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 27676 | 0 | 27676 | 27676 | 0 | 27676 | 9610.2 | 0 | 9610.2 | 9235.04 | 0 | 9235.04 | 96.1 | 0 | 96.1
|  |  | Управление ЗАГС Воронежской области | всего | 27676 | 0 | 27676 | 27676 | 0 | 27676 | 9610.2 | 0 | 9610.2 | 9235.04 | 0 | 9235.04 | 96.1 | 0 | 96.1
|  |  |  | 81503045830272010100 | 21289 | 0 | 21289 | 21289 | 0 | 21289 | 8013.3 | 0 | 8013.3 | 7650.81 | 0 | 7650.81 | 95.48 | 0 | 95.48
|  |  |  | 81503045830272010800 | 6387 | 0 | 6387 | 6387 | 0 | 6387 | 1596.9 | 0 | 1596.9 | 1584.23 | 0 | 1584.23 | 99.21 | 0 | 99.21
Основное мероприятие 3.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Поддержание на должном уровне технического состояния помещений органов ЗАГС, обеспечение безопасных комфортных условий для нахождения граждан. Обеспечение 100 % выполнения значения показателя «Уровень обеспечения эксплуатационно-технического обслуживания объектов зданий и помещений, санитарного содержания зданий, помещений и прилегающей территории управления ЗАГС Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 35705 | 0 | 35705 | 35705 | 0 | 35705 | 6583 | 0 | 6583 | 6583 | 0 | 6583 | 100 | 0 | 100
|  |  | Управление ЗАГС Воронежской области | всего | 35705 | 0 | 35705 | 35705 | 0 | 35705 | 6583 | 0 | 6583 | 6583 | 0 | 6583 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81501135830300590600 | 24205 | 0 | 24205 | 24205 | 0 | 24205 | 6583 | 0 | 6583 | 6583 | 0 | 6583 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81501135830370750600 | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 37868 | 0 | 37868 | 37868 | 0 | 37868 | 9068 | 0 | 9068 | 7625.57 | 0 | 7625.57 | 84.09 | 0 | 84.09
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 37868 | 0 | 37868 | 37868 | 0 | 37868 | 9068 | 0 | 9068 | 7625.57 | 0 | 7625.57 | 84.09 | 0 | 84.09
|  |  |  | 86801135840172010100 | 34416 | 0 | 34416 | 34416 | 0 | 34416 | 8230 | 0 | 8230 | 7270.26 | 0 | 7270.26 | 88.34 | 0 | 88.34
|  |  |  | 86801135840172010200 | 3419 | 0 | 3419 | 3419 | 0 | 3419 | 838 | 0 | 838 | 355.31 | 0 | 355.31 | 42.4 | 0 | 42.4
|  |  |  | 86801135840172010800 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Осуществление расходов на: - оплату труда, страховых взносов и прочих выплат сотрудникам департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области; - закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 37868 | 0 | 37868 | 37868 | 0 | 37868 | 9068 | 0 | 9068 | 7625.57 | 0 | 7625.57 | 84.09 | 0 | 84.09
|  |  | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | всего | 37868 | 0 | 37868 | 37868 | 0 | 37868 | 9068 | 0 | 9068 | 7625.57 | 0 | 7625.57 | 84.09 | 0 | 84.09
|  |  |  | 86801135840172010100 | 34416 | 0 | 34416 | 34416 | 0 | 34416 | 8230 | 0 | 8230 | 7270.26 | 0 | 7270.26 | 88.34 | 0 | 88.34
|  |  |  | 86801135840172010200 | 3419 | 0 | 3419 | 3419 | 0 | 3419 | 838 | 0 | 838 | 355.31 | 0 | 355.31 | 42.4 | 0 | 42.4
|  |  |  | 86801135840172010800 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0