## Table1
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.03.2022
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1065755.3 | 0 | 1065755.3 | 1065755.3 | 0 | 1065755.3 | 208996.59 | 0 | 208996.59 | 189856.36 | 0 | 189856.36 | 90.84 | 0 | 90.84
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | x | 2471 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | x | 977277 | 0 | 977277 | 977277 | 0 | 977277 | 193673.84 | 0 | 193673.84 | 174533.61 | 0 | 174533.61 | 90.12 | 0 | 90.12
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | x | 86007.3 | 0 | 86007.3 | 86007.3 | 0 | 86007.3 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 100 | 0 | 100
Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 60862.8 | 0 | 60862.8 | 60862.8 | 0 | 60862.8 | 11638.5 | 0 | 11638.5 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 99.05 | 0 | 99.05
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 2471 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82003101010340090400 | 2471 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 58391.8 | 0 | 58391.8 | 58391.8 | 0 | 58391.8 | 11638.5 | 0 | 11638.5 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 99.05 | 0 | 99.05
|  |  |  | 82603091010171430200 | 6833.4 | 0 | 6833.4 | 6833.4 | 0 | 6833.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603091010271430200 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603101010171430200 | 860 | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603101010271430200 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603101010371430200 | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603101010471440600 | 46114 | 0 | 46114 | 46114 | 0 | 46114 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации | Техническое обслуживания оборудования оповещения. Размещение головного оборудования оповещения с соблюдением необходимых технических условий. Закупка оборудования и расходных материалов для КСЭОН и РАСЦО | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 7693.4 | 0 | 7693.4 | 7693.4 | 0 | 7693.4 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 7693.4 | 0 | 7693.4 | 7693.4 | 0 | 7693.4 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603091010171430200 | 6833.4 | 0 | 6833.4 | 6833.4 | 0 | 6833.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603101010171430200 | 860 | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2 | Повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций | Закупка аварийно-спасательного оборудования. Закупка СИЗ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2390 | 0 | 2390 | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 2390 | 0 | 2390 | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603091010271430200 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603101010271430200 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Повышение готовности противопожарной службы Воронежской области | Закупка ПТВ, оборудования и пожарного обмундирования, подготовка проектно-сметной документации на строительство здания пожарной части | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4665.4 | 0 | 4665.4 | 4665.4 | 0 | 4665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 2471 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82003101010340090400 | 2471 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82603101010371430200 | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 | Предоставление субсидий на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим в соответствии с уставными целями организации | Предоставление субсидии ВДПО для организации деятельности ДПК Ожидаемый результат: Функционирование 53 ДПК | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 46114 | 0 | 46114 | 46114 | 0 | 46114 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 100 | 0 | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 46114 | 0 | 46114 | 46114 | 0 | 46114 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82603101010471440600 | 46114 | 0 | 46114 | 46114 | 0 | 46114 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 11528.5 | 0 | 11528.5 | 100 | 0 | 100
Подпрограмма 2 | Финансовое обеспечение казенного учреждения Воронежской области Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 918885.2 | 0 | 918885.2 | 918885.2 | 0 | 918885.2 | 182035.34 | 0 | 182035.34 | 163005.11 | 0 | 163005.11 | 89.55 | 0 | 89.55
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 918885.2 | 0 | 918885.2 | 918885.2 | 0 | 918885.2 | 182035.34 | 0 | 182035.34 | 163005.11 | 0 | 163005.11 | 89.55 | 0 | 89.55
|  |  |  | 82603091020100590200 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 185 | 0 | 185 | 111.13 | 0 | 111.13 | 60.07 | 0 | 60.07
|  |  |  | 82603101020100590100 | 162276 | 0 | 162276 | 162276 | 0 | 162276 | 28883.4 | 0 | 28883.4 | 26720.05 | 0 | 26720.05 | 92.51 | 0 | 92.51
|  |  |  | 82603101020100590200 | 32622 | 0 | 32622 | 32622 | 0 | 32622 | 6791.28 | 0 | 6791.28 | 4653.15 | 0 | 4653.15 | 68.52 | 0 | 68.52
|  |  |  | 82603101020100590800 | 5217 | 0 | 5217 | 5217 | 0 | 5217 | 1796 | 0 | 1796 | 1107.82 | 0 | 1107.82 | 61.68 | 0 | 61.68
|  |  |  | 82603101020200590100 | 657264.5 | 0 | 657264.5 | 657264.5 | 0 | 657264.5 | 133495.5 | 0 | 133495.5 | 123867.58 | 0 | 123867.58 | 92.79 | 0 | 92.79
|  |  |  | 82603101020200590200 | 56483.3 | 0 | 56483.3 | 56483.3 | 0 | 56483.3 | 9442.16 | 0 | 9442.16 | 5538.07 | 0 | 5538.07 | 58.65 | 0 | 58.65
|  |  |  | 82603101020200590800 | 4562.4 | 0 | 4562.4 | 4562.4 | 0 | 4562.4 | 1442 | 0 | 1442 | 1007.31 | 0 | 1007.31 | 69.86 | 0 | 69.86
Основное мероприятие 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и гражданской обороны Воронежской области | Обеспечение деятельности АСС ВО. Организация планирования и реализации мероприятий в сфере ГО и ЧС (подготовка НПА и планирующих документов, организация учебно – практических мероприятий, в т.ч. учений и тренировок) Обеспечение деятельности КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 200575 | 0 | 200575 | 200575 | 0 | 200575 | 37655.68 | 0 | 37655.68 | 32592.15 | 0 | 32592.15 | 86.55 | 0 | 86.55
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 200575 | 0 | 200575 | 200575 | 0 | 200575 | 37655.68 | 0 | 37655.68 | 32592.15 | 0 | 32592.15 | 86.55 | 0 | 86.55
|  |  |  | 82603091020100590200 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 185 | 0 | 185 | 111.13 | 0 | 111.13 | 60.07 | 0 | 60.07
|  |  |  | 82603101020100590100 | 162276 | 0 | 162276 | 162276 | 0 | 162276 | 28883.4 | 0 | 28883.4 | 26720.05 | 0 | 26720.05 | 92.51 | 0 | 92.51
|  |  |  | 82603101020100590200 | 32622 | 0 | 32622 | 32622 | 0 | 32622 | 6791.28 | 0 | 6791.28 | 4653.15 | 0 | 4653.15 | 68.52 | 0 | 68.52
|  |  |  | 82603101020100590800 | 5217 | 0 | 5217 | 5217 | 0 | 5217 | 1796 | 0 | 1796 | 1107.82 | 0 | 1107.82 | 61.68 | 0 | 61.68
Основное мероприятие 2.2 | Содержание и обеспечение деятельности противопожарной службы Воронежской области | Обеспечение деятельности подразделений ППС ВО Организация планирования и реализации мероприятий в сфере пожарной безопасности (подготовка НПА и планирующих документов, организация учебно – практических мероприятий, в т.ч. учений и тренировок) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 718310.2 | 0 | 718310.2 | 718310.2 | 0 | 718310.2 | 144379.66 | 0 | 144379.66 | 130412.96 | 0 | 130412.96 | 90.33 | 0 | 90.33
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 718310.2 | 0 | 718310.2 | 718310.2 | 0 | 718310.2 | 144379.66 | 0 | 144379.66 | 130412.96 | 0 | 130412.96 | 90.33 | 0 | 90.33
|  |  |  | 82603101020200590100 | 657264.5 | 0 | 657264.5 | 657264.5 | 0 | 657264.5 | 133495.5 | 0 | 133495.5 | 123867.58 | 0 | 123867.58 | 92.79 | 0 | 92.79
|  |  |  | 82603101020200590200 | 56483.3 | 0 | 56483.3 | 56483.3 | 0 | 56483.3 | 9442.16 | 0 | 9442.16 | 5538.07 | 0 | 5538.07 | 58.65 | 0 | 58.65
|  |  |  | 82603101020200590800 | 4562.4 | 0 | 4562.4 | 4562.4 | 0 | 4562.4 | 1442 | 0 | 1442 | 1007.31 | 0 | 1007.31 | 69.86 | 0 | 69.86
Подпрограмма 3 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 86007.3 | 0 | 86007.3 | 86007.3 | 0 | 86007.3 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | всего | 86007.3 | 0 | 86007.3 | 86007.3 | 0 | 86007.3 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86003101030171450200 | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86003101030200590600 | 63356 | 0 | 63356 | 63356 | 0 | 63356 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 3.1 | Развертывание системы-112 на территории Воронежской области и обеспечение ее функционирования | Доработка и последующая настройка функционала системы-112 Воронежской области в рамках приведения его к соответствию с актуальными требованиями законодательства, выполнение мероприятий в сфере защиты информации и информационной безопасности системы-112 Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | всего | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86003101030171450200 | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 22651.3 | 0 | 22651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Воронежской области "Система-112 Воронежской области" | Обеспечение функционирования БУ ВО «Система-112 Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 63356 | 0 | 63356 | 63356 | 0 | 63356 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент цифрового развития Воронежской области | всего | 63356 | 0 | 63356 | 63356 | 0 | 63356 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 86003101030200590600 | 63356 | 0 | 63356 | 63356 | 0 | 63356 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 15322.75 | 0 | 15322.75 | 100 | 0 | 100
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0