## 8. Ответственные
Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие здравоохранения"
на 2019 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Развитие здравоохранения | Департамент здравоохранения Воронежской области | Руководитель департамента А.В. Щукин
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Н.Е. Нехаенко
Основное мероприятие 1.1 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 1.2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента О.Г. Дудникова
Основное мероприятие 1.3 | Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 1.4 | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела Н.И. Остроушко, начальник отдела М.М. Киньшина, начальник отдела В.В. Шабашев
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела Н.И. Остроушко, начальник отдела М.М. Киньшина
Основное мероприятие 1.6 | Региональный проект «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела Н.И. Остроушко
Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Н.Е. Нехаенко
Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.2 | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам,инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.4 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина, начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.7 | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.8 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.9 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.10 | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.11 | Развитие службы крови | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.12 | Совершенствование медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.13 | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.14 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Навчальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 2.15 | Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Подпрограмма 3 | Развитие государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Н.Е. Нехаенко
Основное мероприятие 3.1 | Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 3.3 | Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 3.4 | Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко, начальник отдела департамента Д.А. Цурган
Основное мероприятие 3.5 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Н.Е. Нехаенко
Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 4.2 | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 4.3 | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 4.4 | Развитие специализированной медицинской помощи детям | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 4.5 | Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 4.6 | Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 4.9 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Подпрограмма 5 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Н.Е. Нехаенко
Основное мероприятие 5.1 | Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко, начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 5.2 | Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко, начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Н.Е. Нехаенко
Основное мероприятие 6.1 | Оказание паллиативной помощи взрослым | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко
Основное мероприятие 6.2 | Оказание паллиативной помощи детям | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области | Департамент здравоохранения Воронежской области | Руководитель департамента А.В. Щукин
Основное мероприятие 7.1 | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Шабашев
Основное мероприятие 7.2 | Повышение престижа профессии | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Шабашев
Основное мероприятие 7.3 | Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Шабашев
Основное мероприятие 7.5 | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Шабашев
Подпрограмма 8 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Л.В. Меремьянин
Основное мероприятие 8.1 | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Будкова
Основное мероприятие 8.2 | Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Будкова
Основное мероприятие 8.3 | Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Будкова
Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Департамент здравоохранения Воронежской области | Первый заместитель руководителя департамента О.Е. Минаков
Основное мероприятие 9.3 | Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель начальника отдела департамента С.А. Костин
Основное мероприятие 9.5 | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) » | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель начальника отдела департамента С.А. Костин
Подпрограмма 10 | Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента Л.В. Меремьянин
Основное мероприятие 10.1 | Оптимизация амбулаторного звена | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко, начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 10.2 | Оптимизация стационарного звена | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И.Остроушко, начальник отдела департамента М.М. Киньшина
Основное мероприятие 10.3 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Д.А. Цурган
|  | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела департамента Ю.М. Турусов
Основное мероприятие 10.4 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Д.А. Цурган
|  | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела департамента Ю.М. Турусов
Основное мероприятие 10.5 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Д.А. Цурган
|  | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела департамента Ю.М. Турусов
Подпрограмма 11 | Обеспечение реализации государственной программы | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента А.В. Чуриков
Основное мероприятие 11.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента А.Ю. Красных, начальник отдела департамента В.Н. Котова
Основное мероприятие 11.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.Н. Якупова, начальник отдела департамента В.Н. Котова
Основное мероприятие 11.3 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента А.А. Норова
Подпрограмма 12 | Другие вопросы в сфере здравоохранения | Департамент здравоохранения Воронежской области | Заместитель руководителя департамента А.В. Чуриков
Основное мероприятие 12.1 | Мероприятия в области социальной политики | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.И. Остроушко, начальник отдела департамента Н.Н. Якупова
Основное мероприятие 12.2 | Мероприятия по борьбе с эпидемиями | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента О.Г. Дудникова
Основное мероприятие 12.3 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента А.Ю. Красных
Основное мероприятие 12.4 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента Н.Н. Якупова, начальник отдела департамента А.Ю. Красных
Основное мероприятие 12.5 | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами» | Департамент здравоохранения Воронежской области | Начальник отдела департамента В.В. Шабашев

## 9. Показатели
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие здравоохранения"
за 2019 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Вид показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | План | Факт или оценка |  | всего | достигнуто
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа | Развитие здравоохранения | Смертность от всех причин | 1.8.8. | С | на 1000 населения | 14,1 | 14,2 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1
|  | Материнская смертность | 1.8.8. | С | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 7,8 | 0 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1 | 1
|  | Младенческая смертность | 1.8.8. | С | случаев на 1000 родившихся живыми | 4,7 | 4 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1 | 1
|  | Смертность от болезней системы кровообращения | 1.8.8. | С | на 100 тыс. населения | 750 | 604,2 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1 | 1
|  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 1.8.8. | С | на 100 тыс. населения | 10 | 13,3 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1
|  | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | 1.8.8. | С | на 100 тыс. населения | 190,6 | 179,6 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1 | 1
|  | Смертность от туберкулеза | 1.8.8. | С | на 100 тыс. населения | 7,8 | 2,2 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1 | 1
|  | Обеспеченность врачами | 15.15. | У | на 10 тыс. населения | 40,7 | 41,1 | Показатель сформирован с учетом ФГБУЗ КБ № 33, которая имеет приписное население и входит ПГГ | 1 | 1
|  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 1.8.5. | У | лет | 74,02 | 74,02 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в октябре 2020 г. | 1 | 1
|  | Коэффициент естественного прироста | 1.8.8. | С | на 1 тыс. населения | -5 | -5,7 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1
|  | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) , и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах | 1.30.23. | У | Процент | 200 | 202,2 |  | 1 | 1
|  | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах | 1.30.23. | У | Процент | 100 | 101,3 |  | 1 | 1
|  | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах | 1.30.23. | У | Процент | 100 | 100,4 |  | 1 | 1
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни | 15.17. | С | на 1 тыс. населения | 400 | 393,3 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 1.1 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения (индекс массы тела более 25-29, 9 кг/кв. м) |  | С | Процент | 39,6 | 39 |  | 1 | 1
|  | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |  | С | Процент | 32,3 | 32 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 1.2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | 15.22. | У | Процент | 95 | 98,2 |  | 1 | 1
|  | Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки |  | У | Процент | 95 | 97,4 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 1.3 | Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |  | У | Процент | 90 | 91,4 |  | 1 | 1
|  | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | 15.1. | У | Процент | 75,5 | 90,4 | Эффективная работа медицинских организаций | 1 | 1
|  | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В | 15.5. | С | на 100 тыс. населения | 0,85 | 0,73 | Расширение профилактических мероприятий | 1 | 1
Основное мероприятие 1.4 | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | 15.14. | У | Процент | 95 | 95 |  | 1 | 1
|  | Охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам | 15.22. | У | Процент | 80 | 100 | Повышение эффективности работы медицинских организаций | 1 | 1
|  | Охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации | 15.17. | У | Процент | 80 | 100 | Повышение эффективности работы медицинских организаций | 1 | 1
|  | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 15.14. | У | Процент | 100 | 100 |  | 1 | 1
|  | Охват населения дистанционной диагностикой |  | У | Процент | 25 | 25 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | 15.17. | У |  | 1,077 | 1,111 |  | 1 | 1
|  | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | 15.17. | У | Процент | 19,1 | 19,1 |  | 1 | 1
|  | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  | У | Единица | 22 | 28 | Увеличено количество с целью повышения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи | 1 | 1
|  | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации |  | У | Процент | 19 | 19 |  | 1 | 1
|  | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |  | У | Процент | 36 | 54 | Эффективная работа страховых медицинских организаций | 1 | 1
|  | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |  | У | Процент | 15 | 69 | Эффективная работа страховых медицинских организаций | 1 | 1
|  | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад |  | У | тысяч посещений | 52,4 | 54,46 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 1.6 | Региональный проект «Старшее поколение» | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |  | У |  | 59,5 | 59,5 |  | 1 | 1
|  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  | У | Процент | 23 | 37 | Повышение эффективности работы медицинских организаций | 1 | 1
|  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |  | У | Процент | 63,9 | 67,5 |  | 1 | 1
|  | Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | У | Процент | 95 | 98,8 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения |  | С | Литр чистого (100%) спирта | 4,8 | 4,9 | Данные Росалкогольрегулирования | 1
|  | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет |  | С | на 100 тыс. населения | 703,2 | 712,4 | В целом показатели смертности снизились относительно 2018 года, недостижение показателей обусловлено смертностью от БСК, онкопатологии и внешних причин | 1
|  | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет |  | С | на 100 тыс. населения | 168,1 | 194,7 | В целом показатели смертности снизились относительно 2018 года, недостижение показателей обусловлено смертностью от БСК, онкопатологии и внешних причин | 1
Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Число жителей области, получивших ВМП |  | У | Человек | 11000 | 17851 | Связано с улучшением доступности оказаниия ВМП | 1 | 1
Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | 15.4. | У | Процент | 70,5 | 81,9 | В связи с улучшением качества лечения, уменьшением количества отрывов больных от лечения | 1 | 1
|  | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 15.4. | У | Процент | 79,6 | 88 | Увеличение охвата профилактическими осмотрами позволяет обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, а также предотвратить новые случаи заражения | 1 | 1
Основное мероприятие 2.2 | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам,инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Доля ВИЧ-инфицированных лиц,получающих антиретровирусную терапию,от числа состоящих на диспансерном учете | 15.1. | У | Процент | 52 | 69,3 | Антиретровирусная терапия позволяет добиться контролируемого течения ВИЧ-инфекции, что обеспечивает не только улучшение клинического прогноза заболевания, но и снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции в популяции | 1 | 1
|  | Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию |  | У | Процент | 23 | 25,7 | Увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию позволяет обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, а также предотвратить новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией посредством индивидуальной работы с пациентами | 1 | 1
Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет |  | У | человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента | 9,59 | 13,5 | Превышение показателя свидетельствует об активной работе амбулаторного звена наркологической службы по проведению поддерживающего лечения, о снижении заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами | 1 | 1
|  | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |  | У | человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 10,11 | 13,3 | Превышение показателя свидетельствует об активной работе амбулаторного звена наркологической службы по проведению поддерживающего лечения, о снижении заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами | 1 | 1
Основное мероприятие 2.4 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Выявляемость РАС среди детского населения |  | У | на 100 тыс. детского населения | 220 | 222,9 |  | 1 | 1
|  | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |  | С | Процент | 24,1 | 19,5 | Уменьшение показателя связано со снижением количества направляемых больных с районов области | 1 | 1
Основное мероприятие 2.7 | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |  | У | Процент | 91,1 | 91,6 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 2.8 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 15.20. | С | Процент | 4 | 4,5 | Связано с увеличением числа случаев с тяжелыми сочетанными травмами и нейротравмами не совместимыми с жизнью в структуре госпитализированных пострадавших при ДТП | 1
Основное мероприятие 2.9 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Доля учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи до 100% |  | У | Процент | 95,7 | 95,7 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 2.10 | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Число законченных случаев оказания ВМП |  | У | на 100 тыс. населения | 472 | 766,8 | Связано с улучшением доступности оказаниия ВМП по отдельным профилям заболеваний | 1 | 1
|  | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования |  | У | Человек | 6238 | 6250 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 2.11 | Развитие службы крови | Количество донаций |  | У | на 1 тыс. населения | 18 | 18,5 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 2.12 | Совершенствование медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Количество изъятых донорских органов |  | У | Единица | 27 | 20 | Снижение показателя связанно с уменьшением количества потенциальных посмертных доноров, пригодных по медицинским показаниям для осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации | 1
|  | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации |  | У | Процент | 90 | 90 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 2.13 | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | 1.8.8. | С | Человек | 22 | 26,7 | Превышение показателя в связи с увеличением количества инфарктов миокарда, не обращением за медицинской помощью | 1
|  | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | 1.8.8. | С | Человек | 86,5 | 84,4 |  | 1 | 1
|  | Больничная летальность от инфаркта миокарда | 1.8.8. | С | Процент | 10,6 | 9,2 | Снижение показателя в связи с проведением комплекса мер, направленных на снижение смертности от БСК | 1 | 1
|  | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | 1.8.8. | С | Процент | 17,6 | 16,4 |  | 1 | 1
|  | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром |  | У | Процент | 16 | 18,4 | Увеличение показателя в связи с открытие отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения на базе БУЗ ВО "Бобровская РБ" | 1 | 1
|  | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях |  | У | тыс. единиц | 1,584 | 1,642 |  | 1 | 1
|  | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи |  | У | Процент | 94,4 | 98 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 2.14 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях |  | У | Процент | 63,7 | 64,4 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 2.15 | Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» | Количество пролеченных иностранных граждан |  | У | тыс. человек | 0,19 | 14,526 | Увеличилась потребность в оказании медицинской помощи иностранным гражданам по различным профилям | 1 | 1
Подпрограмма 3 | Развитие государственно-частного партнерства | Смертность населения в трудоспособном возрасте | 2.1.25. | С | на 100 тыс. населения | 562 | 468 | Предварительная оценка. Предварительные данные Росстата будут опубликованы в июне 2020 г. | 1 | 1
Основное мероприятие 3.1 | Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства | Обеспеченность населения Воронежской области гемодиализной помощью |  | У | пациентов/млн. взрослого населения | 191,11 | 266,9 | Увеличение показателя связано с активностью негосудартсвенных медицинских организаций, оказывающих услуги по гемодиализной помощи, участвующих в системе обязательного медицинского страхования | 1 | 1
Основное мероприятие 3.3 | Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства | Число вылетов санитарной авиации |  | У | на 100 тыс. населения | 8 | 11,34 | Увеличилась потребность в эвакуации тяжело больных пациентов из районов области с использованием санитарной авиации. | 1 | 1
Основное мероприятие 3.4 | Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства | Число амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя | 15.17. | У | Единица | 9,7 | 9,2 | Фактическое число амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя определяется финансированием в рамках территориальной программы государственных гарантий. | 1
Основное мероприятие 3.5 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | 15.3. | С | Процент | 20,2 | 19,84 |  | 1 | 1
Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Показатель ранней неонатальной смертности | 1.8.8. | С | случаев на 1000 родившихся живыми | 2,5 | 1,7 | Улучшение показателя связано с повышением уровня оказания неонатологической помощи | 1 | 1
Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах |  | У | Процент | 54 | 63,2 | Улучшение показателя произошло за счет строгого контроля за маршрутизацией беременных, своевременной госпитализацией беременных и рожениц с преждевременными родами в перинатальный центр | 1 | 1
Основное мероприятие 4.2 | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Охват неонатальным скринингом, доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |  | У | Процент | 99 | 99,3 |  | 1 | 1
|  | Охват аудиологическим скринингом, доля (процент) новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных |  | У | Процент | 95 | 96,8 |  | 1 | 1
|  | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | 15.14. | У | Процент | 84 | 94,4 | Улучшение показателя произошло в связи с увеличением случаев раннего обращения беременных в женские консультации, информированием населения об актуальности своевременного обследования для выявления отклонений в развитии плода | 1 | 1
Основное мероприятие 4.3 | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Выживаемость детей, доля (%) выживших от числа новорожденных, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре |  | У | Промилле (0,1 процента) | 760 | 884,4 | Улучшение показателя в результате внедрения современных перинатальных технологий, повышения квалификации анестезиологов - реаниматологов по реанимации недоношенных детей, проведения тренингов - семинаров для акушерских бригад | 1 | 1
Основное мероприятие 4.4 | Развитие специализированной медицинской помощи детям | Смертность детей 0-17 лет | 1.8.8. | С | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 47,8 | 39,4 | Улучшение показателя произошло в результате комплекса мер, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи детям | 1 | 1
Основное мероприятие 4.5 | Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку | Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |  | У | Процент | 85,9 | 98,7 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 4.6 | Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |  | У | Процент | 12 | 17 | Улучшение значения показателя произошло в связи с повышением эффективности доабортного консультирования за счет активной работы центров и кабинетов медико-социальной помощи беременным, проведением обучающих семинаров психологов по доабортному консультированию | 1 | 1
Основное мероприятие 4.9 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н |  | У | Процент | 20 | 93,8 | Увеличение показателя произошло в результате планирования большего количества детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций для дооснащения медицинскими изделиями в рамках выделенного финансирования | 1 | 1
|  | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н |  | У | Процент | 20 | 85,4 | Увеличение показателя произошло в результате планирования большего количества детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций для реализации в них организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н в рамках выделенного финансирования | 1 | 1
|  | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | 15.17. | У | Процент | 49 | 49,2 |  | 1 | 1
|  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | 15.17. | У | Процент | 65 | 73,3 | Увеличение показателя произошло в результате проведенных мероприятий по увеличению количества несовершеннолетних взятых на диспансерный учет по впервые установленным диагнозам | 1 | 1
|  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | 15.17. | У | Процент | 40 | 44,7 | Увеличение показателя произошло в результате проведенных мероприятий по увеличению количества несовершеннолетних взятых на диспансерный учет по впервые установленным диагнозам | 1 | 1
|  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | 15.17. | У | Процент | 75 | 83,1 | Увеличение показателя произошло в результате проведенных мероприятий по увеличению количества несовершеннолетних взятых на диспансерный учет по впервые установленным диагнозам | 1 | 1
|  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения | 15.17. | У | Процент | 65 | 76,1 | Увеличение показателя произошло в результате проведенных мероприятий по увеличению количества несовершеннолетних взятых на диспансерный учет по впервые установленным диагнозам | 1
|  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | 15.17. | У | Процент | 70 | 75,8 |  | 1 | 1
Подпрограмма 5 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | объем реабилитационной помощи |  | У | койко-дней/1 жителя | 0,039 | 0,037 | Показатель сложился из фактической занятости коек | 1
Основное мероприятие 5.1 | Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов |  | У | Процент | 82 | 86 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 5.2 | Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Охват санаторно-курортным лечением детей |  | У | Процент | 11,4 | 11,4 |  | 1 | 1
|  | Коэффициент медицинской результативности санаторного лечения больных туберкулезом и лиц группы риска | 1.12.3. | У | Процент | 96,3 | 96,3 |  | 1 | 1
Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи |  | У | Процент | 30 | 35,6 |  | 1 | 1
|  | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ |  | У | Процент | 100 | 100 |  | 1 | 1
|  | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи |  | У | тысяча коек | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1
|  | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей |  | У | тысяч посещений | 9 | 57,273 | Превышение показателя связано со значительным увеличением финансирования данного направления | 1 | 1
Основное мероприятие 6.1 | Оказание паллиативной помощи взрослым | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (с учетом коек сестринского ухода) |  | У | коек/100 тыс. взрослого населения | 31 | 34,6 | Превышение связано с большим процентом граждан старше трудоспособного возраста - для оказания им квалифицированной медицинской помощи открыто 610 коек сестринского ухода | 1 | 1
Основное мероприятие 6.2 | Оказание паллиативной помощи детям | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |  | У | коек/100 тыс. детского населения | 2,7 | 2,4 | Недостаточное количество площадей для увеличения коечной мощности | 1
Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения) |  | У | Человек | 40,7 | 41,1 | показатель сформирован с учетом ФГБУЗ КБ № 33, которая имеет приписное население и входит ПГГ | 1 | 1
|  | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения) |  | У | Человек | 92,3 | 93,6 | показатель сформирован с учетом ФГБУЗ КБ № 33, которая имеет приписное население и входит ПГГ | 1 | 1
Основное мероприятие 7.1 | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации |  | У | Процент | 95 | 86 | Неисполнение студентами обязательств по договорам о целевой подготовке в части отработки 3-х лет. Ответственность по неисполнению договоров на целевое обучение, установленная Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 302, будет распространять свое действие только на выпускников специалитета 2025 года. | 1
Основное мероприятие 7.2 | Повышение престижа профессии | Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками | 15.15. | У | Процент | 100 | 100 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 7.3 | Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсаци онные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты |  | У | Процент | 100 | 100 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 7.5 | Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек на 10 тыс. населения) | 15.15. | У | Человек | 23,1 | 23,5 |  | 1 | 1
|  | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1, 2), % | 15.15. | У | Процент | 79 | 80,1 |  | 1 | 1
|  | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1, 2), % | 15.15. | У | Процент | 77,1 | 87,2 |  | 1 | 1
|  | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  | У | Человек | 8858 | 7173 | Медицинские работники учреждений здравоохранения, расположенные в сельской местности, имеют низкий уровень компьютерной грамотности и испытывают трудности при работе на портале НМО | 1
Подпрограмма 8 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Уровень обеспеченности безопасными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги) ; граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации ор-ганов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими про-грессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи | 15.22. | У | Процент | 68 | 68 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 8.1 | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, предназначенных для лечения отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | 15.22. | У | Процент | 98 | 98,1 |  | 1 | 1
|  | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении |  | С | Процент | 0,02 | 0,02 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 8.2 | Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия | Обеспечение отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, по выписанным рецептам врачей (фельдшеров) | 15.22. | У | Процент | 99,3 | 99,4 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 8.3 | Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания | Выявление фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств |  | С | Процент | 0,004 | 0,0025 | Повышение эффективности контроля за оборотом лекарственных средств | 1 | 1
Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Число жителей Воронежской области, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в отчетном году |  | У | тыс. человек | 93,47 | 110 | Развитие цифровых технологий в здравоохранении позволило привлечь дополнительных пользователей услуг (сервисов) на ЕПГУ | 1 | 1
Основное мероприятие 9.3 | Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» | Количество статистических отчетных форм по Федеральному плану статистических работ, формируемых по итогам года на основе отчетных форм медицинских организаций |  | У | Единица | 41 | 41 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 9.5 | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) » | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |  | У | Процент | 21 | 21 |  | 1 | 1
|  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальных систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций |  | У | Процент | 5 | 5 |  | 1 | 1
|  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % |  | У | Процент | 41 | 41 |  | 1 | 1
Подпрограмма 10 | Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) | 2.1.10. | С | на 100 тыс. населения | 1385 | 1338,7 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 10.1 | Оптимизация амбулаторного звена | Обеспеченность поликлинической мощностью | 15.19. | У | на 10 тыс. населения | 203,8 | 206 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 10.2 | Оптимизация стационарного звена | Обеспеченность койками круглосуточного пребывания |  | У | коек/на 100 тыс. населения | 776,6 | 690,2 | Значение показателя достигнуто в соответствии с объемами ПГГ | 1
Основное мероприятие 10.3 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов |  | С | Процент | 21 | 18,5 | Превышение показателя связано с выделением дополнительного финансирования в рамках регионального проекта "Развитие ПСМП" | 1 | 1
Основное мероприятие 10.4 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более | 15.3. | У | Процент | 56 | 56 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 10.5 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 1.8.8. | С | Промилле (0,1 процента) | 5,8 | 4,9 |  | 1 | 1
Подпрограмма 11 | Обеспечение реализации государственной программы | Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |  | У | Процент | 95 | 96,7 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 11.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей | Уровень освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный год |  | У | Процент | 95 | 99,4 |  | 1
Основное мероприятие 11.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями | Доля индикаторов государственной программы, значения которых достигнуты в отчетном году |  | У | Процент | 95 | 88,1 |  | 1
Основное мероприятие 11.3 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | Доля обращений со стороны лицензиатов и соискателей лицензии с целью получения (переоформления) лицензии на осуществление медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, которые рассмотрены в полном объеме в установленные законом сроки |  | У | Процент | 100 | 100 |  | 1 | 1
Подпрограмма 12 | Другие вопросы в сфере здравоохранения | Доля централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа |  | У | Процент | 18,1 | 23,1 | В связи с увеличением финансирования по Национальным проектам была увеличена доля централизованных закупок | 1 | 1
Основное мероприятие 12.1 | Мероприятия в области социальной политики | Доля денежных средств, возмещенных в установленные сроки учреждениям здравоохранения за проведенное зубопротезирование |  | У | Процент | 94 | 94 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 12.2 | Мероприятия по борьбе с эпидемиями | Доля острых кишечных инфекций неустановленной этиологии в общем числе острых кишечных инфекций |  | С | Процент | 54,3 | 58,3 | Увеличился общий рост заболеваемости на 6% | 1 | 1
Основное мероприятие 12.3 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | Дефицит программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  | С | Процент | 4,3 | 0 | Территориальная программа утверждена с профицитом | 1 | 1
Основное мероприятие 12.4 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования |  | У | Процент | 99 | 100 |  | 1 | 1
|  | Доля учреждений бюдженой сферы, оснащенных приборами учета тепловой энергии |  | У | Процент | 97 | 97 |  | 1 | 1
Основное мероприятие 12.6 | Мероприятия по реализации областной адресной программы капитального ремонта | Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | 2.1.26. | С | Процент | 49,5 | 32,3 | Показатель достигнут в связи с эффективным освоением дополнительного бюджетного финансирования | 1 | 1
[9 empty] | 134 | 116 | 18
в графе 4 указывается пункт Федерального плана статистических работ (ФПСР)
в графе 5 указывается вид для показателя (индикатора), значение которого оценивается в абсолютных или относительных величинах: - показатель (индикатор), желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, обозначается буквой «У»; - показатель (индикатор), желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, обозначается буквой «С».
в графе 7 указывается плановое значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции государственной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным. Если плановое значение показателя (индикатора), определяющего результативность реализации государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия в отчетном периоде, не установлено, то указывается фактическое значение данного показателя за предыдущий отчетный период