## Ответственные
Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Управление государственным имуществом"
на 2020 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
|  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Управление государственным имуществом | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Руководитель департамента С.В.Юсупов
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Руководитель департамента С.В.Юсупов
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Первый заместитель руководителя департамента О.С.Провоторова, Заместитель руководителя департамента О.А.Эсауленко, Заместитель руководителя департамента Г.В.Баскакова, Заместитель руководителя департамента А.В.Масько, Заместитель руководителя департамента А.В.Медведев
Мероприятие 1.1.1. | Приобретение имущества в собственность Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Е.В.Зражевская, Начальник отдела С.В.Чаплынских
Мероприятие 1.1.2. | Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Е.В.Зражевская, Начальник отдела И.М. Куприн, Начальник отдела М.В.Полухина, Начальник отдела С.В.Чаплынских, Начальник отдела О.Ю.Солодовникова, Начальник отдела Л.В.Оксюта
Мероприятие 1.1.3. | Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела О.В.Иванова, Начальник отдела О.Ю.Солодовникова
Мероприятие 1.1.4. | Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела М.В.Полухина
Мероприятие 1.1.5. | Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела С.В.Чаплынских
Мероприятие 1.1.6. | Предоставление земельных участков многодетным гражданам | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Л.В.Оксюта
Мероприятие 1.1.7. | Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела И.И.Кириллова
Мероприятие 1.1.8. | Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела О.Ю.Солодовникова
Мероприятие 1.1.9. | Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела А.Д.Зражевский
Мероприятие 1.1.10. | Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела И.М.Куприн, Начальник отдела С.В.Чаплынских, Начальник отдела Л.В.Оксюта, Начальник отдела О.Ю.Солодовникова
Мероприятие 1.1.11. | Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Е.В.Зражевская, Начальник отдела С.В.Чаплынских
Мероприятие 1.1.12. | Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела О.В.Иванова
Мероприятие 1.1.13. | Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Е.В.Зражевская, Начальник отдела Э.Р.Черных
Мероприятие 1.1.14. | Формирование залогового фонда Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела М.В.Полухина, Начальник отдела С.В.Чаплынских
Мероприятие 1.1.15. | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела О.В.Иванова, Начальник отдела М.В.Полухина, Начальник отдела О.Ю.Солодовникова
Мероприятие 1.1.16. | Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела С.В.Ишутин, Начальник отдела Э.Р.Черных
|  | казенное учреждение Воронежской области "Управление по работе с областным имуществом" | Руководитель КУ ВО И.В.Ковалевская
Мероприятие 1.1.17. | Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Ю.А.Завьялов
Мероприятие 1.1.18. | Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Ю.А.Завьялов
Мероприятие 1.1.19. | Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Е.В.Зражевская
Мероприятие 1.1.20. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Е.В.Зражевская
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Е.В.Зражевская, Начальник отдела М.В.Полухина
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела С.В.Чаплынских
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела М.В.Полухина
Основное мероприятие 1.5 | Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела О.Ю.Солодовникова
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Руководитель департамента С.В.Юсупов
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Э.Р.Черных
Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Э.Р.Черных
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | Начальник отдела Э.Р.Черных, Начальник отдела О.В.Иванова

## Показатели
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы Воронежской области "Управление государственным имуществом" за 2020 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Вид показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, % * | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | план | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа | Управление государственным имуществом | Поступление доходов в бюджет Воронежской области |  | У | Миллион рублей | 640 | 751.9 | 117,5 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с продажей вновь оформленных в собственность области земель сельхозназначения, а также поступлением денежных средств от арендаторов-должников в результате претензионно-исковой работы, проводимой департаментом
|  | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области |  | У | Единица | 500 | 699 | 139,8 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено дополнительной регистрацией права собственности Воронежской области на приобретенные департаментом социальной защиты области квартиры, предназначенные для предоставления льготным категориям граждан
|  | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области |  | У | Единица | 525 | 527 | 100,4
|  | Количество государственных унитарных предприятий Воронежской области |  | С | Единица | 5 | 5 | 100
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | Выполнение плана по доходам бюджета Воронежской области от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, за исключением доходов от приватизации |  | У | Процент | 100 | 110.2 | 110,2
|  | Доля государственного имущества Воронежской области, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам, в общем объеме государственного имущества, находящегося в реестре государственного имущества Воронежской области |  | У | Процент | 93 | 93 | 100
|  | Доля государственных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, оказываемых департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Поступление доходов в бюджет Воронежской области от аренды земельных участков и объектов недвижимого имущества |  | У | Миллион рублей | 247 | 336.7 | 136,3 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с существенным превышением начальной цены продажи права аренды земельных участков в результате проведения публичных торгов
|  | Обеспечение выполнения решений губернатора и правительства Воронежской области по приобретению имущества в собственность Воронежской области для решения вопросов социального и экономического характера |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля внесенных изменений в реестр государственного имущества Воронежской области в общем количестве изменений, необходимых для внесения в реестр в соответствии с ежегодно представляемыми обновленными картами учета имущества и перечнями основных средств |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля государственных унитарных предприятий Воронежской области, работающих по утвержденным программам деятельности, в общем количестве государственных унитарных предприятий Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Обеспечение необходимой потребности в объектах залогового фонда при реализации социально значимых проектов на территории Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Объем денежных средств, планируемых к поступлению в бюджет по результатам претензионно-исковой работы |  | У | Миллион рублей | 57 | 69 | 121,1 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с поступлением денежных средств от арендаторов-должников в результате претензионно-исковой работы, проводимой департаментом
|  | Количество судебных заседаний, в которых обеспечено участие департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области |  | У | Единица | 3500 | 3551 | 101,5
|  | Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным по месту жительства на территории г. Воронежа, в собственность бесплатно |  | У | Единица | 90 | 96 | 106,7
|  | Доля земельных участков, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения Воронежской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади земельных участков, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения Воронежской области и подлежащих государственному кадастровому учету |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля объектов газоснабжения (площадных и линейных) , в отношении которых проведены мероприятия по установлению охранных зон, а также по постановке на государственный кадастровый учет площадных объектов газоснабжения, в общем количестве объектов газоснабжения на территории Воронежской области |  | У | Процент | 94 | 94 | 100
|  | Доля земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проводится актуализация учета, в общей площади земель сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Количество информационных поверхностей, на которых размещены материалы социальной направленности |  | У | Единица | 1770 | 1770 | 100
|  | Доля проведенных плановых проверок соблюдения лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем количестве проверок в соответствии с утвержденным планом |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных представлять декларации |  | У | Процент | 94 | 94 | 100
|  | Степень удовлетворенности процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса, в соответствии с проведенным самоаудитом |  | У | Балл | 3.9 | 3.9 | 100
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | Доходы от продажи государственного имущества Воронежской области |  | У | Миллион рублей | 55 | 107.2 | 194,9 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с существенным превышением начальной максимальной цены продаваемых объектов в результате проведения публичных торгов
|  | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | Общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в собственность Воронежской области |  | У | Тысяча гектаров | 105 | 107.3 | 102.2
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | Обеспечение выполнения решений правительства Воронежской области по внесению вкладов в хозяйственные общества для решения социально-экономических задач региона |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Рост чистых активов акционерных обществ с долей Воронежской области в уставном капитале по отношению к базисному году (2012 год) |  | У | Процент | 70 | 70 | 100
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Доля просроченной кредиторской задолженности департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области |  | С | Процент | 0 | 0 | 100
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области |  | У | Процент | 95 | 96.15 | 101.2
|  | Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Поступление доходов в бюджет Воронежской области от оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области |  | У | Миллион рублей | 2.3 | 2.14 | 93 | Недостижение планового значения показателя обусловлено тем, что в период пандемии значительно снизилось количество обращений заявителей в госучреждения за оказанием работ, услуг
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, подведомственных департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области |  | С | Процент | 0 | 0 | 100
|  | Информационное взаимодействие с федеральными органами, осуществляющими ведение федеральных реестров и кадастров, с целью осуществления регистрационных действий с объектами недвижимости областного уровня собственности в части получения результата в виде сведений ЕГРН |  | У | Единица | 2900 | 2924 | 100,8
|  | Выполнение работ по землеустройству, оформление материалов межевания для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, подготовка заключений кадастровых инженеров, технических планов |  | У | Единица | 510 | 672 | 131,8 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено дополнительными поручениями департамента подведомственному учреждению по увеличению объема работ, выполненного за счет внебюджетных средств
|  | Топографо-геодезическая деятельность в отношении зданий, сооружений и земельных участков |  | У | Единица | 600 | 839 | 139,8 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено дополнительными поручениями департамента подведомственному учреждению по увеличению объема работ, выполненного за счет внебюджетных средств
|  | Проведение мониторинга объектов на предмет эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области |  | У | Единица | 2700 | 3079 | 114 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено дополнительными поручениями департамента подведомственному учреждению по увеличению объема работ, выполненного за счет внебюджетных средств
|  | Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и ситуационных планов |  | У | Единица | 770 | 1006 | 130,6 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено дополнительными поручениями департамента подведомственному учреждению по увеличению объема работ, выполненного за счет внебюджетных средств
|  | Регулирование рекламной деятельности: - подготовка схем расположения рекламных конструкций; - подготовка пакетов документов для принятия решения о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций; - проведение мониторинга законности размещения рекламных конструкций |  | У | Единица | 2300 | 2632 | 114,4 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено дополнительными поручениями департамента подведомственному учреждению по увеличению объема работ, выполненного за счет внебюджетных средств
|  | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |  | У | Единица | 361 | 361 | 100
|  | Выполнение решений уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о проведении государственной кадастровой оценки по видам и категориям объектов недвижимости |  | У | Процент | 100 | 100 | 100

## По исполнителям
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Управление государственным имуществом"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Управление государственным имуществом | Достижение плановых значений показателей госпрограммы в 2020 году | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1527020.2 |  | 1527020.18 | 1529783.08 |  | 1529783.08 | 1529783.08 |  | 1529783.08 | 1326601.45 |  | 1326601.45 | 86.72 |  | 86.72
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | x | 1527020.2 |  | 1527020.18 | 1529783.08 |  | 1529783.08 | 1529783.08 |  | 1529783.08 | 1326601.45 |  | 1326601.45 | 86.72 |  | 86.72
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | Достижение плановых значений показателей подпрограммы 1 госпрограммы в 2020 году | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1065698.45 |  | 1065698.45 | 84.44 |  | 84.44
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1065698.45 |  | 1065698.45 | 84.44 |  | 84.44
|  |  |  | 83504123810471020400 | 167500 |  | 167500 | 167500 |  | 167500 | 167500 |  | 167500 | 10083 |  | 10083 | 6.02 |  | 6.02
|  |  |  | 83504123810471010400 | 931203 |  | 931203 | 931203 |  | 931203 | 931203 |  | 931203 | 931203 |  | 931203 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83504123810471080400 | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83504123810471040400 | 6708 |  | 6708 | 6708 |  | 6708 | 6708 |  | 6708 | 6708 |  | 6708 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83501133810100190800 | 12130 |  | 12130 | 12130 |  | 12130 | 12130 |  | 12130 | 1963.88 |  | 1963.88 | 16.19 |  | 16.19
|  |  |  | 83501133810100190200 | 115846.6 |  | 115846.6 | 115846.6 |  | 115846.6 | 115846.6 |  | 115846.6 | 87482 |  | 87482 | 75.52 |  | 75.52
|  |  |  | 83501133810300190200 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24297.77 |  | 24297.77 | 99.91 |  | 99.91
|  |  |  | 83501133810200190200 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 260.8 |  | 260.8 | 43.47 |  | 43.47
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Повышение эффективности и прозрачности использования объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности Воронежской области; создание структуры и состава государственной собственности Воронежской области, отвечающих функциям (полномочиям) органов государственной власти Воронежской области; выполнение планового бюджетного задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 89445.88 |  | 89445.88 | 69.89 |  | 69.89
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 89445.88 |  | 89445.88 | 69.89 |  | 69.89
|  |  |  | 83501133810100190800 | 12130 |  | 12130 | 12130 |  | 12130 | 12130 |  | 12130 | 1963.88 |  | 1963.88 | 16.19 |  | 16.19
|  |  |  | 83501133810100190200 | 115846.6 |  | 115846.6 | 115846.6 |  | 115846.6 | 115846.6 |  | 115846.6 | 87482 |  | 87482 | 75.52 |  | 75.52
Мероприятие 1.1.1. | Приобретение имущества в собственность Воронежской области | Приобретение имущества в собственность Воронежской области по решению правительства области, приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения для вовлечения в гражданский оборот | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 944 |  | 944 | 30.45 |  | 30.45
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 944 |  | 944 | 30.45 |  | 30.45
|  |  |  | 83501133810100190200 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 944 |  | 944 | 30.45 |  | 30.45
Мероприятие 1.1.2. | Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области | Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков в целях передачи в аренду, продажи, использования объектов в качестве предмета залога | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1266.02 |  | 1266.02 | 84.4 |  | 84.4
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1266.02 |  | 1266.02 | 84.4 |  | 84.4
|  |  |  | 83501133810100190200 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1266.02 |  | 1266.02 | 84.4 |  | 84.4
Мероприятие 1.1.3. | Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Регистрация права собственности Воронежской области на 500 объектов недвижимости и 525 земельных участков, в том числе земельных участков сельхозназначения. Вовлечение в хозяйственный оборот оформленных в собственность области объектов недвижимого имущества и земельных участков | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 618.21 |  | 618.21 | 41.21 |  | 41.21
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 618.21 |  | 618.21 | 41.21 |  | 41.21
|  |  |  | 83501133810100190200 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 618.21 |  | 618.21 | 41.21 |  | 41.21
Мероприятие 1.1.5. | Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения | Актуализация базы данных о землях сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области. Изготовление деклараций безопасности ГТС, находящихся в собственности Воронежской области. Осуществление перевода земельных участков из одной категории в другую. Предоставление земельных участков сельхозназначения в аренду | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 4669.7 |  | 4669.7 | 66.54 |  | 66.54
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 4669.7 |  | 4669.7 | 66.54 |  | 66.54
|  |  |  | 83501133810100190200 | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 4669.7 |  | 4669.7 | 66.54 |  | 66.54
Мероприятие 1.1.7. | Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области | Разработка перспективной схемы размещения рекламных конструкций на центральных улицах г. Воронежа. Проведение мониторинга улиц г. Воронежа на предмет выявления незаконных конструкций, выдача предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций на территории города Воронежа, в том числе расположенных на фасадах зданий. Предварительное согласование схем размещения рекламных конструкций, разработанных администрациями муниципальных образований области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 1947.59 |  | 1947.59 | 46.53 |  | 46.53
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 1947.59 |  | 1947.59 | 46.53 |  | 46.53
|  |  |  | 83501133810100190200 | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 1947.59 |  | 1947.59 | 46.53 |  | 46.53
Мероприятие 1.1.8. | Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках | Принятие решений об утверждении границ охранных зон 100 объектов газоснабжения. Оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, и документации для установления охранных зон объектов газоснабжения (площадных и линейных) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700
|  |  |  | 83501133810100190200 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700
Мероприятие 1.1.9. | Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области | Защита имущественных интересов Воронежской области путем возврата земельных участков, расположенных на территории г.Воронежа, приобретенных незаконным путем, в целях дальнейшего вовлечения их в гражданский оборот. Обеспечение участия департамента в судебных заседаниях, в исполнительном производстве | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 2957 |  | 2957 | 21.69 |  | 21.69
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 2957 |  | 2957 | 21.69 |  | 21.69
|  |  |  | 83501133810100190800 | 12130 |  | 12130 | 12130 |  | 12130 | 12130 |  | 12130 | 1963.88 |  | 1963.88 | 16.19 |  | 16.19
|  |  |  | 83501133810100190200 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 993.12 |  | 993.12 | 66.21 |  | 66.21
Мероприятие 1.1.12. | Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области | Ведение реестра государственного имущества Воронежской области. Внесение сведений об объектах областной собственности в реестр госимущества. Техническое сопровождение автоматизированной информационной системы управления государственной собственностью | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 3546 |  | 3546 | 88.65 |  | 88.65
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 3546 |  | 3546 | 88.65 |  | 88.65
|  |  |  | 83501133810100190200 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 3546 |  | 3546 | 88.65 |  | 88.65
Мероприятие 1.1.13. | Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области | Содержание объектов, состоящих в государственной казне Воронежской области, в надлежащем виде. Обеспечение их обслуживания и охраны, формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 54818.49 |  | 54818.49 | 83.83 |  | 83.83
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 54818.49 |  | 54818.49 | 83.83 |  | 83.83
|  |  |  | 83501133810100190200 | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 54818.49 |  | 54818.49 | 83.83 |  | 83.83
Мероприятие 1.1.16. | Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений | Приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг. Формирование необходимой материально-технической базы для обеспечения эффективной деятельности Департамента | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 18678.87 |  | 18678.87 | 69.31 |  | 69.31
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 18678.87 |  | 18678.87 | 69.31 |  | 69.31
|  |  |  | 83501133810100190200 | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 18678.87 |  | 18678.87 | 69.31 |  | 69.31
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | Проведение оценки рыночной стоимости 100 объектов движимого и недвижимого имущества и пакетов акций акционерных обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации. Утверждение условий приватизации имущественных комплексов, объектов движимого и недвижимого имущества и пакетов акций акционерных обществ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 260.8 |  | 260.8 | 43.47 |  | 43.47
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 260.8 |  | 260.8 | 43.47 |  | 43.47
|  |  |  | 83501133810200190200 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 260.8 |  | 260.8 | 43.47 |  | 43.47
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | Оформление невостребованных земельных долей в собственность Воронежской области площадью 10000 га | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24297.77 |  | 24297.77 | 99.91 |  | 99.91
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24297.77 |  | 24297.77 | 99.91 |  | 99.91
|  |  |  | 83501133810300190200 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24297.77 |  | 24297.77 | 99.91 |  | 99.91
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | Увеличение уставных капиталов акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале на расширение функций, повышение эффективности деятельности акционерных обществ для решения социально-значимых вопросов Воронежской области в соответствии с решением губернатора и правительства области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 951694 |  | 951694 | 85.81 |  | 85.81
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 951694 |  | 951694 | 85.81 |  | 85.81
|  |  |  | 83504123810471040400 | 6708 |  | 6708 | 6708 |  | 6708 | 6708 |  | 6708 | 6708 |  | 6708 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83504123810471080400 | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83504123810471010400 | 931203 |  | 931203 | 931203 |  | 931203 | 931203 |  | 931203 | 931203 |  | 931203 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83504123810471020400 | 167500 |  | 167500 | 167500 |  | 167500 | 167500 |  | 167500 | 10083 |  | 10083 | 6.02 |  | 6.02
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Достижение плановых значений показателей подпрограммы 2 госпрограммы в 2020 году | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 265012.6 |  | 265012.58 | 267775.48 |  | 267775.48 | 267775.48 |  | 267775.48 | 260903 |  | 260903 | 97.43 |  | 97.43
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 265012.6 |  | 265012.58 | 267775.48 |  | 267775.48 | 267775.48 |  | 267775.48 | 260903 |  | 260903 | 97.43 |  | 97.43
|  |  |  | 83501133820300590200 | 8699 |  | 8699 | 8699 |  | 8699 | 8699 |  | 8699 | 7379.98 |  | 7379.98 | 84.84 |  | 84.84
|  |  |  | 83501133820300590100 | 53192 |  | 53192 | 53192 |  | 53192 | 53192 |  | 53192 | 52985.83 |  | 52985.83 | 99.61 |  | 99.61
|  |  |  | 83501133820300590800 | 53 |  | 53 | 53 |  | 53 | 53 |  | 53 | 9.15 |  | 9.15 | 17.26 |  | 17.26
|  |  |  | 83501133820300590600 | 67903.6 |  | 67903.58 | 67903.58 |  | 67903.58 | 67903.58 |  | 67903.58 | 67903.58 |  | 67903.58 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83501133820172010100 | 130915 |  | 130915 | 130915 |  | 130915 | 130915 |  | 130915 | 126616.39 |  | 126616.39 | 96.72 |  | 96.72
|  |  |  | 8350113382015549F100 |  |  |  | 2762.9 |  | 2762.9 | 2762.9 |  | 2762.9 | 2762.9 |  | 2762.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83501133820172010800 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 0.58 |  | 0.58 | 2.9 |  | 2.9
|  |  |  | 83501133820172010200 | 4230 |  | 4230 | 4230 |  | 4230 | 4230 |  | 4230 | 3244.59 |  | 3244.59 | 76.7 |  | 76.7
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Своевременное начисление заработной платы, страховых взносов и иных выплат работникам Департамента, закупка товаров, работ, услуг для нужд Департамента. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 135165 |  | 135165 | 137927.9 |  | 137927.9 | 137927.9 |  | 137927.9 | 132624.46 |  | 132624.46 | 96.15 |  | 96.15
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 135165 |  | 135165 | 137927.9 |  | 137927.9 | 137927.9 |  | 137927.9 | 132624.46 |  | 132624.46 | 96.15 |  | 96.15
|  |  |  | 83501133820172010200 | 4230 |  | 4230 | 4230 |  | 4230 | 4230 |  | 4230 | 3244.59 |  | 3244.59 | 76.7 |  | 76.7
|  |  |  | 83501133820172010800 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 0.58 |  | 0.58 | 2.9 |  | 2.9
|  |  |  | 8350113382015549F100 |  |  |  | 2762.9 |  | 2762.9 | 2762.9 |  | 2762.9 | 2762.9 |  | 2762.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83501133820172010100 | 130915 |  | 130915 | 130915 |  | 130915 | 130915 |  | 130915 | 126616.39 |  | 126616.39 | 96.72 |  | 96.72
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Своевременное начисление заработной платы, страховых взносов и иных выплат работникам подведомственных Департаменту учреждений, закупка товаров, работ, услуг для нужд подведомственных учреждений, своевременное перечисление субсидий на выполнение государственного задания | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 129847.6 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 128278.54 |  | 128278.54 | 98.79 |  | 98.79
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | всего | 129847.6 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 128278.54 |  | 128278.54 | 98.79 |  | 98.79
|  |  |  | 83501133820300590600 | 67903.6 |  | 67903.58 | 67903.58 |  | 67903.58 | 67903.58 |  | 67903.58 | 67903.58 |  | 67903.58 | 100 |  | 100
|  |  |  | 83501133820300590800 | 53 |  | 53 | 53 |  | 53 | 53 |  | 53 | 9.15 |  | 9.15 | 17.26 |  | 17.26
|  |  |  | 83501133820300590100 | 53192 |  | 53192 | 53192 |  | 53192 | 53192 |  | 53192 | 52985.83 |  | 52985.83 | 99.61 |  | 99.61
|  |  |  | 83501133820300590200 | 8699 |  | 8699 | 8699 |  | 8699 | 8699 |  | 8699 | 7379.98 |  | 7379.98 | 84.84 |  | 84.84

## По статьям
Таблица 11
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Управление государственным имуществом"
по статьям расходов
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа | Управление государственным имуществом | Всего, в том числе: | 1527020.2 |  | 1527020.18 | 1529783.08 |  | 1529783.08 | 1529783.08 |  | 1529783.08 | 1326601.45 |  | 1326601.45
|  | Государственные капитальные вложения | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 951694 |  | 951694
|  | Прочие расходы | 417909.2 |  | 417909.18 | 420672.08 |  | 420672.08 | 420672.08 |  | 420672.08 | 374907.45 |  | 374907.45
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | Всего, в том числе: | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1262007.6 |  | 1262007.6 | 1065698.45 |  | 1065698.45
|  | Государственные капитальные вложения | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 951694 |  | 951694
|  | Прочие расходы | 152896.6 |  | 152896.6 | 152896.6 |  | 152896.6 | 152896.6 |  | 152896.6 | 114004.45 |  | 114004.45
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Всего, в том числе: | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 89445.88 |  | 89445.88
|  | Прочие расходы | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 127976.6 |  | 127976.6 | 89445.88 |  | 89445.88
Мероприятие 1.1.1. | Приобретение имущества в собственность Воронежской области | Всего, в том числе: | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 944 |  | 944
|  | Прочие расходы | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 944 |  | 944
Мероприятие 1.1.2. | Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области | Всего, в том числе: | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1266.02 |  | 1266.02
|  | Прочие расходы | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1266.02 |  | 1266.02
Мероприятие 1.1.3. | Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Всего, в том числе: | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 618.21 |  | 618.21
|  | Прочие расходы | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 618.21 |  | 618.21
Мероприятие 1.1.5. | Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения | Всего, в том числе: | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 4669.7 |  | 4669.7
|  | Прочие расходы | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 7018 |  | 7018 | 4669.7 |  | 4669.7
Мероприятие 1.1.7. | Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 1947.59 |  | 1947.59
|  | Прочие расходы | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 4186 |  | 4186 | 1947.59 |  | 1947.59
Мероприятие 1.1.8. | Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках | Всего, в том числе: | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700
|  | Прочие расходы | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700
Мероприятие 1.1.9. | Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области | Всего, в том числе: | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 2957 |  | 2957
|  | Прочие расходы | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 13630 |  | 13630 | 2957 |  | 2957
Мероприятие 1.1.12. | Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области | Всего, в том числе: | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 3546 |  | 3546
|  | Прочие расходы | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 3546 |  | 3546
Мероприятие 1.1.13. | Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области | Всего, в том числе: | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 54818.49 |  | 54818.49
|  | Прочие расходы | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 65392.6 |  | 65392.6 | 54818.49 |  | 54818.49
Мероприятие 1.1.16. | Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений | Всего, в том числе: | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 18678.87 |  | 18678.87
|  | Прочие расходы | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 26950 |  | 26950 | 18678.87 |  | 18678.87
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | Всего, в том числе: | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 260.8 |  | 260.8
|  | Прочие расходы | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 260.8 |  | 260.8
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24297.77 |  | 24297.77
|  | Прочие расходы | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24320 |  | 24320 | 24297.77 |  | 24297.77
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | Всего, в том числе: | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 951694 |  | 951694
|  | Государственные капитальные вложения | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 1109111 |  | 1109111 | 951694 |  | 951694
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 265012.6 |  | 265012.58 | 267775.48 |  | 267775.48 | 267775.48 |  | 267775.48 | 260903 |  | 260903
|  | Прочие расходы | 265012.6 |  | 265012.58 | 267775.48 |  | 267775.48 | 267775.48 |  | 267775.48 | 260903 |  | 260903
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 135165 |  | 135165 | 137927.9 |  | 137927.9 | 137927.9 |  | 137927.9 | 132624.46 |  | 132624.46
|  | Прочие расходы | 135165 |  | 135165 | 137927.9 |  | 137927.9 | 137927.9 |  | 137927.9 | 132624.46 |  | 132624.46
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 129847.6 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 128278.54 |  | 128278.54
|  | Прочие расходы | 129847.6 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 129847.58 |  | 129847.58 | 128278.54 |  | 128278.54

## Контр. события
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Управление государственным имуществом"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 38 | 36 | 0 | 2 | x
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 70 объектов недвижимости и 160 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 1.1.2. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 27 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 1.1.3. | Проведены плановые проверки 7 юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, реализации и переработке лома черных и цветных металлов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 1.1.4. | Проведена оценка рыночной стоимости 128 земельных участков и 10 имущественных комплексов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 1.1.5. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 120 объектов недвижимости и 116 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2020 | 01.07.2020
Контрольное событие 1.1.6. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 45 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2020 | 01.07.2020
Контрольное событие 1.1.7. | Проведена оценка рыночной стоимости 110 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2020 | 01.07.2020
Контрольное событие 1.1.8. | Проведены плановые проверки 11 юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, реализации и переработке лома черных и цветных металлов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2020 | 01.07.2020
Контрольное событие 1.1.9. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 150 объектов недвижимости и 100 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Контрольное событие 1.1.10. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 45 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2020 |  |  | - | По состоянию на 01.10 департаментом предоставлено 74 земельных участка многодетным гражданам (вместо 117). Невыполнение квартального планового значения (22 вместо 45) обусловлено отказами многодетных граждан от предлагаемых земельных участков в пользу денежной компенсации (соответствующий проект закона разработан департаментом), а также увеличением почтой России срока отправлений до 60 дней (предложения по земельным участкам направляются многодетным гражданам заказным письмом), что привело к сокращению количества направляемых ежеквартально рассылок уведомлений многодетным гражданам
Контрольное событие 1.1.11. | Проведены плановые проверки 11 юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, реализации и переработке лома черных и цветных металлов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2020 |  |  | - | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" проведение плановых проверок в отношении юридических лиц отменено
Контрольное событие 1.1.12. | Утверждена перспективная схема размещения рекламных конструкций на центральных улицах г. Воронежа | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Контрольное событие 1.1.13. | Проведена оценка рыночной стоимости 140 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Контрольное событие 1.1.14. | Внесены изменения в Перечень государственного имущества Воронежской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.11.2020 | 01.11.2020
Контрольное событие 1.1.15. | Проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.12.2020 | 01.12.2020
Контрольное событие 1.1.16. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 160 объектов недвижимости и 100 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.1.17. | Утвержден перечень имущества и земельных участков, предназначенных для передачи в залог в целях обеспечения обязательств инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 1.1.18. | Проведены проверки эффективности использования областного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1. | Подготовлен и направлен в правительство Воронежской области отчет о реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 1.2.2. | Выставлены на торги 80 объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих приватизации | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2020 | 01.07.2020
Контрольное событие 1.2.3. | Выставлены на торги 70 объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих приватизации | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.12.2020 | 01.12.2020
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.3.1. | Приняты земельные участки из муниципальной собственности в собственность Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 10.11.2020 | 10.11.2020
Контрольное событие 1.3.2. | Оформлены в собственность Воронежской области земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения площадью 9 тыс. гектаров | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.4.1. | Увеличен уставный капитал АО "ВИнКо" на сумму 17,5 млн руб. | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2020 | 01.07.2020
Контрольное событие 1.4.2. | Увеличен уставный капитал АО "ВИнКо" на сумму 913,5 млн руб. | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2020 | 01.10.2020
Контрольное событие 1.4.3. | Увеличен уставный капитал АО Студия "Губерния" на сумму 6,7 млн руб. | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.12.2020 | 01.12.2020
Контрольное событие 1.4.4. | Увеличен уставный капитал АО "ДОЦ "Воронеж" на сумму 3,7 млн руб. | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 15.12.2020 | 15.12.2020
Основное мероприятие 1.5 | Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них | х | x | x | x | x | x
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Доведены сметные ассигнования на реализацию государственной программы Воронежской области "Управление государственным имуществом" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 09.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 2.1.2. | Профинансированы мероприятия государственной программы (100%) | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Контрольное событие 2.1.3. | Перечислены обязательные налоговые платежи, предусмотренные действующим законодательством | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020
Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.3.1. | Доведены сметные ассигнования КУ ВО "Управление по работе с областным имуществом" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 09.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 2.3.2. | Доведены сметные ассигнования КУ ВО "Фонд государственного имущества" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 09.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 2.3.3. | Доведены сметные ассигнования ОГБУ ВО "Управление природных ресурсов" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 09.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 2.3.4. | Утверждена смета КУ ВО "Управление по работе с областным имуществом" на 2020 год | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 15.01.2020 | 15.01.2020
Контрольное событие 2.3.5. | Утверждена смета КУ ВО "Фонд государственного имущества" на 2020 год | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 15.01.2020 | 15.01.2020
Контрольное событие 2.3.6. | Утверждена смета ОГБУ ВО "Управление природных ресурсов" на 2020 год | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 15.01.2020 | 15.01.2020
Контрольное событие 2.3.7. | Утверждены показатели эффективности и результативности деятельности учреждений, подведомственных департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 25.12.2020 | 25.12.2020
Контрольное событие 2.3.8. | Поступили доходы в бюджет Воронежской области от оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области, в размере 2,3 млн руб. | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2020 | 31.12.2020

## По источникам
Таблица 12
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Воронежской области
"Управление государственным имуществом"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. рублей)
|  |  | предусмотрено на год | фактически профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Государственная программа | Управление государственным имуществом | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 529 783,08 | 1 326 601,45
|  | областной бюджет | 1 529 783,08 | 1 326 601,45
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 262 007,60 | 1 065 698,45
|  | областной бюджет | 1 262 007,60 | 1 065 698,45
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Всего, в том числе в разрезе источников | 127 976,60 | 89 445,88
|  | областной бюджет | 127 976,60 | 89 445,88
Мероприятие 1.1.1. | Приобретение имущества в собственность Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 3 100,00 | 944,00
|  | областной бюджет | 3 100,00 | 944,00
Мероприятие 1.1.2. | Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 500,00 | 1 266,02
|  | областной бюджет | 1 500,00 | 1 266,02
Мероприятие 1.1.3. | Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 500,00 | 618,21
|  | областной бюджет | 1 500,00 | 618,21
Мероприятие 1.1.5. | Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения | Всего, в том числе в разрезе источников | 7 018,00 | 4 669,70
|  | областной бюджет | 7 018,00 | 4 669,70
Мероприятие 1.1.7. | Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 4 186,00 | 1 947,59
|  | областной бюджет | 4 186,00 | 1 947,59
Мероприятие 1.1.8. | Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках | Всего, в том числе в разрезе источников | 700,00 | 0,00
|  | областной бюджет | 700,00 | 0,00
Мероприятие 1.1.9. | Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 13 630,00 | 2 957,00
|  | областной бюджет | 13 630,00 | 2 957,00
Мероприятие 1.1.12. | Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 4 000,00 | 3 546,00
|  | областной бюджет | 4 000,00 | 3 546,00
Мероприятие 1.1.13. | Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 65 392,60 | 54 818,49
|  | областной бюджет | 65 392,60 | 54 818,49
Мероприятие 1.1.16. | Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений | Всего, в том числе в разрезе источников | 26 950,00 | 18 678,87
|  | областной бюджет | 26 950,00 | 18 678,87
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 600,00 | 260,80
|  | областной бюджет | 600,00 | 260,80
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 24 320,00 | 24 297,77
|  | областной бюджет | 24 320,00 | 24 297,77
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 109 111,00 | 951 694,00
|  | областной бюджет | 1 109 111,00 | 951 694,00
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе в разрезе источников | 267 775,48 | 260 903,00
|  | областной бюджет | 267 775,48 | 260 903,00
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе в разрезе источников | 137 927,90 | 132 624,46
|  | областной бюджет | 137 927,90 | 132 624,46
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе в разрезе источников | 129 847,58 | 128 278,54
|  | областной бюджет | 129 847,58 | 128 278,54