## Ответственные
Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
на 2020 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
|  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | руководитель департамента А.Н. Десятириков
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.1 | Отраслевое и территориальное развитие промышленного комплекса | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Мероприятие 1.3.2. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства "Золотые руки" | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Экспорт услуг" | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.1 | Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.3 | Предоставление субсидий на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.5 | Предоставление субсидий производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.6 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.7 | Региональный проект "Промышленный экспорт" | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 3 | Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в промышленности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 3.1 | Создание и развитие технопарков | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение ежегодного областного конкурса Инженер года | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова
Основное мероприятие 3.3 | Информационное содействие предприятиям промышленного комплекса в реализации проектов, направленных на создание и производство инновационных и импортозамещающих видов продукции | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела В.Е. Гудкова, начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 4 | Создание и развитие промышленных кластеров | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 4.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Основное мероприятие 4.2 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов
Основное мероприятие 4.3 | Создание и (или) обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов
Основное мероприятие 4.4 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов, начальник отдела И.А. Пасынков
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | ведущий советник - главный бухгалтер Ю.А. Кулакова
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | ведущий советник - главный бухгалтер Ю.А. Кулакова
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | ведущий советник - главный бухгалтер Ю.А. Кулакова
Основное мероприятие 5.3 | Содействие развитию народных художественных промыслов на территории Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | начальник отдела С.О. Хлызов

## Показатели
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" за 2020 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Вид показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, % * | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | план | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве |  | У | Миллиард рублей | 621.2 | 687.2 | 110,6
|  | Производительность труда в промышленности |  | У | млн.рублей в год на 1 человека | 4.9 | 5.5 | 112,2
|  | Объем инвестиций в основной капитал организаций обрабатывающих отраслей промышленности (за исключением видов экономической деятельности «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий», «Производство прочей неметаллической минеральной продукции») |  | У | Миллиард рублей | 11.5 | 12.6 | 109,6
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим отраслям промышленности, относящимся к высокой и средней (высокого уровня) степени технологичности |  | У | Миллиард рублей | 149.6 | 167.2 | 111,8
Основное мероприятие 1.1 | Отраслевое и территориальное развитие промышленного комплекса | Объем средств, привлеченных организациями промышленности Воронежской области из федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ |  | У | Миллиард рублей | 3 | 3.1 | 103,3
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Количество предприятий, участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях в подведомственных отраслях промышленности |  | У | Единица | 75 | 24 | 32 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности проведение выставок, ярмарок и конференций приостановлено в 2020 году.
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Количество участников ежегодных областных профессиональных конкурсов |  | У | Единица | 87 | 40 | 46 | В целях выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека в адрес заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева была направлена служебная записка № 62-12/3272 от 30.09.2020 с предложением в 2020 году конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» не проводить. Предложение одобрено.
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Удельный вес предприятий подведомственных отраслей промышленности – участников системы мониторинга состояния и развития промышленности Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля получателей мер стимулирования, охваченных фактически проведенными плановыми контрольными мероприятиями по проверке соблюдения условий, целей и порядка их предоставления, от общего числа получателей мер стимулирования |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Объем экспорта продукции предприятиями промышленности Воронежской области, кроме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (темп роста нарастающим итогом к базовому 2016 году) |  | У | Процент | 100 | 73.6 | 73,6 | Основные проблемы, повлиявшие на внешнюю торговлю в 2020 году: 1. Снижение деловой активности. 2. Нестабильность мировой экономики. 3. Ограничения, введенные в связи с COVID. В целях снижения негативного воздействия вышеуказанных проблем на федеральном и региональном уровнях проводилась работа по поддержке промышленных предприятий-экспортеров.
|  | Количество предприятий Воронежской области - экспортеров - получателей финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, реализуемых федеральными министерствами и ведомствами, институтами развития |  | У | Единица | 90 | 90 | 100
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Экспорт услуг" | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции |  | У | Миллиард долларов | 0.0021 | 0.0021 | 100 | Оценочное значение.
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |  | У | Миллион рублей | 22.5 | 35.4 | 157,3 | В рамках постановления правительства области от 15.07.2020 № 656 промышленным предприятиям (АО «Концерн «Созвездие», ООО «Кормед-Р», ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» и АО «НИИЭТ») выдано 9,7 млн руб.
|  | Объем инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий |  | У | Рубль | 1.5 | 3.6 | 240 | В рамках постановления правительства области от 15.07.2020 № 656 промышленным предприятиям (АО «Концерн «Созвездие», ООО «Кормед-Р», ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» и АО «НИИЭТ») выдано 9,7 млн руб.
|  | Сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области, привлеченных на 1 рубль субсидий |  | У | Рубль | 3.5 | 0.5 | 14,3 | Производство продукции по большинству инвестиционных проектов начинается не ранее 2021 года. Налоговые платежи в 2020 году незначительны.
|  | Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций - получателей поддержки |  | У | Миллион рублей | 50 | 0.47 | 0,9 | Производство продукции по большинству инвестиционных проектов начинается не ранее 2021 года. Налоговые платежи в 2020 году незначительны.
|  | Дополнительный объем промышленной продукции в обрабатывающих производствах |  | У | Миллиард рублей | 40.9 | 71.1 | 173,8 | По сравнению с 2019 годом увеличилось производство текстильных изделий - в 2 раза, бумаги и бумажных изделий - в 4,8 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 47,5 %, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 46,6 %, прочих готовых изделий - на 46 %.
Основное мероприятие 2.1 | Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций | Объем производства конкурентоспособной продукции (оказания услуг) организаций - получателей поддержки, реализующих особо значимые инвестиционные проекты |  | У | Миллион рублей | 875 | 0 | 0 | В департамент промышленности и транспорта области не поступали заявления на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты. В связи с этим средства областного бюджета перераспределены на другие мероприятия госпрограммы.
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов» |  | У | Тысяча рублей | 15000 | 19335.61 | 128,9
|  | Количество предприятий, получивших государственную поддержку на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов |  | У | Единица | 2 | 4 | 200 | Конкурсный отбор инвестиционных проектов на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок проходил в 2 этапа. По итогам первого этапа конкурсного отбора 27.11.2020 заключено соглашение с АО «Концерн «Созвездие» о предоставлении субсидии на сумму 2,8 млн руб. По итогам второго этапа конкурсного отбора 16.12.2020 заключено 3 соглашения (ООО «Кормед-Р», ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» и АО «НИИЭТ») на сумму 6,9 млн руб.
|  | Количество используемых патентов на изобретение в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов» |  | У | Единица | 2 | 14 | 700 | В соответствии с предоставленными пакетами документов для получения субсидии в рамках инвестиционных проектов предприятиями использовались 14 патентов.
Основное мероприятие 2.5 | Предоставление субсидий производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов | Темп роста объема экспорта высокотехнологичной промышленной продукции в рамках реализации инвестиционных проектов |  | У | Процент | 4 | 0 | 0 | В 2020 году данная мера поддержки не предоставлялась ввиду отсутствия заинтересованности со стороны предприятий. Средства были перераспределены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
|  | Ежегодный темп роста выручки от реализации высокотехнологичной продукции к объему выручки от реализации производимой продукции предыдущего года |  | У | Процент | 5 | 0 | 0 | В 2020 году данная мера поддержки не предоставлялась ввиду отсутствия заинтересованности со стороны предприятий. Средства были перераспределены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
Основное мероприятие 2.6 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках | Темп роста объема экспорта продукции предприятий - участников международных выставок в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках» |  | У | Процент | 2 | 2.9 | 145
Основное мероприятие 2.7 | Региональный проект "Промышленный экспорт" | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции |  | У | Миллиард долларов | 1.095 | 0.567 | 51,8 | Основные проблемы, повлиявшие на внешнюю торговлю в 2020 году: 1. Снижение деловой активности. 2. Нестабильность мировой экономики. 3. Ограничения, введенные в связи с COVID. В целях снижения негативного воздействия вышеуказанных проблем на федеральном и региональном уровнях проводилась работа по поддержке промышленных предприятий-экспортеров.
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Объем просроченной задолженности по договору целевого займа, заключенного с ФРП, РФРП ВО или с ФРП и РФРП ВО |  | У | Тысяча рублей | 0 | 0 | 100
Подпрограмма 3 | Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в промышленности | Объем инновационной продукции (товаров, работ, услуг), отгруженной организациями промышленного производства |  | У | Миллиард рублей | 6 | 6 | 100 | Оценочное значение.
Основное мероприятие 3.1 | Создание и развитие технопарков | Количество резидентов технопарков |  | У | Единица | 9 | 9 | 100
|  | Количество рабочих мест, организованных резидентами технопарков |  | У | Единица | 1277 | 1269 | 99,4 | В связи с отсутствием финансовых мер государственной поддержки предприятия-резиденты не заинтересованы в продлении статуса резидента технопарка.
Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение ежегодного областного конкурса Инженер года | Количество участников ежегодного областного конкурса «Инженер года» |  | У | Единица | 82 | 77 | 93,9 | Департаментом проведено информирование предприятий и организаций области (исх. от 10.06.2020 № 62-11/1342) о проведении ежегодного конкурса. Так как отбор участников проводится по заявительному принципу, спрогнозировать количество участников не представляется возможным.
Основное мероприятие 3.3 | Информационное содействие предприятиям промышленного комплекса в реализации проектов, направленных на создание и производство инновационных и импортозамещающих видов продукции | Уровень поддержания актуального состояния информации об инновационных и импортозамещающих видах промышленной продукции в обновляемых информационных ресурсах (базах данных, информационных порталах, печатных изданиях) |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 4 | Создание и развитие промышленных кластеров
Основное мероприятие 4.2 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования |  | У | Единица | 185 | 180 | 97,3 | Недостижение планового показателя на 5 единиц обусловлено снижением деловой активности АО «МЦП» в 2020 году в связи с действием Указов Президента Российской Федерации и распоряжений Правительства Российской Федерации о введении ограничительных мер на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Основное мероприятие 4.4 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний |  | У | Единица | 60 | 21 | 35 | Снижение планового показателя на 39 единиц обусловлено тем, что в текущем году приостановлен сертификат соответствия менеджмента качества, орган по сертификации — Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург). Для восстановления сертификата необходимо пройти инспекционный контроль в 2021 году.
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | Прирост дополнительной добавленной стоимости в промышленном производстве |  | У | Процент | 114 | 114 | 100 | Оценочное значение.
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений |  | У | Процент | 96.5 | 91.3 | 94,6 | Субсидии на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа выданы 5 организациям в сумме 7,3 млн руб. (60,58%). Неосвоение средств обусловлено несоответствием заявителя требованиям, установленным постановлением правительства Воронежской области № 965 от 02.10.2020 (на момент подачи документов ООО «Европак» находилось в процессе реорганизации). В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) были не в полной мере израсходованы средства на командировочные расходы (7,7 %) и на компенсацию затрат на проезд до места отдыха (16 %).
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Количество юридических лиц, получивших поддержку Регионального фонда развития промышленности Воронежской области |  | У | Единица | 483 | 402 | 83,2 | В связи с введением в 2020 году региональной программы льготного финансирования «Оборотный капитал» и оказанием услуг промышленным предприятиям по выдачи займов изменилась структура и нормозатраты оказываемых услуг. АУ «РФРП ВО» в рамках государственного задания было оказано большее количество востребованных услуг (выполненных работ) по более высокой стоимости (проведение финансово-экономической экспетризы заявок на получение займа, заключение договоров займа, мониторинг исполнения обязательств по заключенным договорам), при этом количество информационно-консультационных услуг снизилось.
|  | Индекс удовлетворенности потребителей услуг, обратившихся в Региональный фонд развития промышленности Воронежской области |  | У | Процент | 95 | 96.8 | 101,9
Основное мероприятие 5.3 | Содействие развитию народных художественных промыслов на территории Воронежской области | Количество мест традиционного бытования народных художественных промыслов |  | У | Единица | 7 | 7 | 100

## ГРБС
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 154787.9 |  | 154787.9 | 155953.5 |  | 155953.5 | 155953.5 |  | 155953.5 | 142375.39 |  | 142375.39 | 91.29 |  | 91.29
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | x | 154787.9 |  | 154787.9 | 155953.5 |  | 155953.5 | 155953.5 |  | 155953.5 | 142375.39 |  | 142375.39 | 91.29 |  | 91.29
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | Достижение к концу 2020 года плановых значений показателей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 503.89 |  | 503.89 | 99.78 |  | 99.78
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 503.89 |  | 503.89 | 99.78 |  | 99.78
|  |  |  | 82604121610471800200 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 98.89 |  | 98.89 | 98.89 |  | 98.89
|  |  |  | 82604121610371800200 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604121610271800200 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Участие предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях в подведомственных отраслях промышленности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 100 |  | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604121610271800200 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Привлечение участников ежегодных областных профессиональных конкурсов. Распространение передовых приемов и методов среди работников предприятий Воронежской области, привлечение внимания инвесторов к проектам в сфере промышленности области; распространение опыта эффективного управления предприятием в сфере промышленности. Пропаганда рабочих профессий, повышение престижа человека труда, рост квалификации работников, привлечение молодежи в производственную сферу, содействие развитию кадрового потенциала | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 100 |  | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604121610371800200 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 100 |  | 100
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | Привлечение молодежи в производственную сферу, распространение передовых приемов и методов среди работников предприятий Воронежской области, повышение престижа человека труда в рамках реализации промышленной политики; привлечение внимания инвесторов к проектам в сфере промышленности области; повышение качества управленческих кадров для промышленного комплекса Воронежской области; распространение опыта эффективного управления предприятием в сфере промышленности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 100 |  | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604121610371800200 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Результатом станет: - 100%-ный охват предприятий подведомственных отраслей промышленности - участников системы мониторинга состояния и развития промышленности Воронежской области; - 100%-ный охват предприятий - получателей мер стимулирования плановыми контрольными мероприятиями по проверке соблюдения условий, целей и порядка их предоставления; - объем экспорта продукции предприятиями промышленности Воронежской области, кроме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в размере 100 % к базовому 2016 году; - рост количества предприятий Воронежской области - экспортеров – получателей финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, реализуемых федеральными министерствами и ведомствами, институтами развития | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 98.89 |  | 98.89 | 98.89 |  | 98.89
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 98.89 |  | 98.89 | 98.89 |  | 98.89
|  |  |  | 82604121610471800200 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 98.89 |  | 98.89 | 98.89 |  | 98.89
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | Достижение к концу 2020 года плановых значений показателей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 21262.3 |  | 21262.3 | 80.77 |  | 80.77
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 21262.3 |  | 21262.3 | 80.77 |  | 80.77
|  |  |  | 82604121620871800800 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 7269.6 |  | 7269.6 | 60.58 |  | 60.58
|  |  |  | 82604121620671610800 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4324.9 |  | 4324.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604121620470170800 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9667.8 |  | 9667.8 | 96.68 |  | 96.68
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Результатом станет увеличение: - объема привлеченных инвестиций; - количества предприятий, получивших поддержку; - количества используемых патентов на изобретение | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9667.8 |  | 9667.8 | 96.68 |  | 96.68
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9667.8 |  | 9667.8 | 96.68 |  | 96.68
|  |  |  | 82604121620470170800 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9667.8 |  | 9667.8 | 96.68 |  | 96.68
Основное мероприятие 2.6 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках | Увеличение темпа роста объема экспорта продукции предприятий - участников международных выставок | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4324.9 |  | 4324.9 | 100 |  | 100
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4324.9 |  | 4324.9 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604121620671610800 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4324.9 |  | 4324.9 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Отсутствие просроченной задолженности по договору целевого займа, заключенного с Фондом развития промышленности, АУ «РФРП ВО» или с Фондом развития промышленности и АУ «РФРП ВО» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 7269.6 |  | 7269.6 | 60.58 |  | 60.58
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 7269.6 |  | 7269.6 | 60.58 |  | 60.58
|  |  |  | 82604121620871800800 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 7269.6 |  | 7269.6 | 60.58 |  | 60.58
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | Достижение к концу 2020 года плановых значений показателей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 127957.9 |  | 127957.9 | 129123.5 |  | 129123.5 | 129123.5 |  | 129123.5 | 120609.2 |  | 120609.2 | 93.41 |  | 93.41
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 127957.9 |  | 127957.9 | 129123.5 |  | 129123.5 | 129123.5 |  | 129123.5 | 120609.2 |  | 120609.2 | 93.41 |  | 93.41
|  |  |  | 82604011650172010800 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18
|  |  |  | 82604121650200590600 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 77598.5 |  | 77598.5 | 92.7 |  | 92.7
|  |  |  | 82604011650172010200 | 4330 |  | 4330 | 4330 |  | 4330 | 4330 |  | 4330 | 4160.92 |  | 4160.92 | 96.1 |  | 96.1
|  |  |  | 8260401165015549F100 |  |  |  | 1165.6 |  | 1165.6 | 1165.6 |  | 1165.6 | 1165.6 |  | 1165.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604011650172010100 | 39904 |  | 39904 | 39904 |  | 39904 | 39904 |  | 39904 | 37684.18 |  | 37684.18 | 94.44 |  | 94.44
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Достижение планового уровня исполнения утвержденных бюджетных назначений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 44252 |  | 44252 | 45417.6 |  | 45417.6 | 45417.6 |  | 45417.6 | 43010.7 |  | 43010.7 | 94.7 |  | 94.7
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 44252 |  | 44252 | 45417.6 |  | 45417.6 | 45417.6 |  | 45417.6 | 43010.7 |  | 43010.7 | 94.7 |  | 94.7
|  |  |  | 82604011650172010200 | 4330 |  | 4330 | 4330 |  | 4330 | 4330 |  | 4330 | 4160.92 |  | 4160.92 | 96.1 |  | 96.1
|  |  |  | 82604011650172010800 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18
|  |  |  | 8260401165015549F100 |  |  |  | 1165.6 |  | 1165.6 | 1165.6 |  | 1165.6 | 1165.6 |  | 1165.6 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82604011650172010100 | 39904 |  | 39904 | 39904 |  | 39904 | 39904 |  | 39904 | 37684.18 |  | 37684.18 | 94.44 |  | 94.44
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Увеличение количества юридических лиц, получивших поддержку АУ «РФРП ВО». Рост индекса удовлетворенности потребителей услуг, обратившихся в АУ «РФРП ВО» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 77598.5 |  | 77598.5 | 92.7 |  | 92.7
|  |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | всего | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 77598.5 |  | 77598.5 | 92.7 |  | 92.7
|  |  |  | 82604121650200590600 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 77598.5 |  | 77598.5 | 92.7 |  | 92.7

## Статьи расходов
Таблица 11
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
по статьям расходов
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | Всего, в том числе: | 154787.9 |  | 154787.9 | 155953.5 |  | 155953.5 | 155953.5 |  | 155953.5 | 142375.39 |  | 142375.39
|  | Прочие расходы | 154787.9 |  | 154787.9 | 155953.5 |  | 155953.5 | 155953.5 |  | 155953.5 | 142375.39 |  | 142375.39
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | Всего, в том числе: | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 503.89 |  | 503.89
|  | Прочие расходы | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 505 |  | 505 | 503.89 |  | 503.89
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Всего, в том числе: | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95
|  | Прочие расходы | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Всего, в том числе: | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310
|  | Прочие расходы | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | Всего, в том числе: | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310
|  | Прочие расходы | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 310
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Всего, в том числе: | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 98.89 |  | 98.89
|  | Прочие расходы | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 98.89 |  | 98.89
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | Всего, в том числе: | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 21262.3 |  | 21262.3
|  | Прочие расходы | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 26325 |  | 26325 | 21262.3 |  | 21262.3
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего, в том числе: | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9667.8 |  | 9667.8
|  | Прочие расходы | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9667.8 |  | 9667.8
Основное мероприятие 2.6 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках | Всего, в том числе: | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4324.9 |  | 4324.9
|  | Прочие расходы | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4325 |  | 4325 | 4324.9 |  | 4324.9
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Всего, в том числе: | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 7269.6 |  | 7269.6
|  | Прочие расходы | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 7269.6 |  | 7269.6
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 127957.9 |  | 127957.9 | 129123.5 |  | 129123.5 | 129123.5 |  | 129123.5 | 120609.2 |  | 120609.2
|  | Прочие расходы | 127957.9 |  | 127957.9 | 129123.5 |  | 129123.5 | 129123.5 |  | 129123.5 | 120609.2 |  | 120609.2
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 44252 |  | 44252 | 45417.6 |  | 45417.6 | 45417.6 |  | 45417.6 | 43010.7 |  | 43010.7
|  | Прочие расходы | 44252 |  | 44252 | 45417.6 |  | 45417.6 | 45417.6 |  | 45417.6 | 43010.7 |  | 43010.7
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 77598.5 |  | 77598.5
|  | Прочие расходы | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 83705.9 |  | 83705.9 | 77598.5 |  | 77598.5

## КС
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 65 | 48 | 7 | 10 | x
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Отраслевое и территориальное развитие промышленного комплекса | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Проведен мониторинг действующих и планируемых мер федеральной государственной поддержки, предоставляемых для поддержки инвестиционной и иной хозяйственной деятельности промышленных предприятий и информирование предприятий (рассылка писем и размещение информации на странице департамента промышленности и транспорта Воронежской области) | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 | 15.12.2020
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1. | Организовано и проведено выездное выставочное мероприятие «Воронежская область - Ваш партнер» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.09.2020 |  | 05.10.2020 |  | В рамках рабочей поездки Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова в Воронежскую область организована презентация ведущих промышленных предприятий Воронежской области в рамках выставочного мероприятия «Воронежская область – Ваш партнер». В выставочной экспозиции размещена продукция 24 промышленного предприятия.
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.3.1. | Подготовлены техническое задание и конкурсная документация на проведение торжественной церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 04.04.2020 |  |  | - | Проведена малая закупка. Договор № 2020лпп от 19.10.2020.
Контрольное событие 1.3.2. | Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 19.10.2010 № 878» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.04.2020 | 30.03.2020
Контрольное событие 1.3.3. | Проведен ежегодный областной конкурс «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.10.2020 | 13.08.2020 |  |  | В предыд. редакции дата контрольного события - 31.05.2020. В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции дата завершения приёма заявок (конкурсных материалов) на участие в конкурсе продлена до 05.08.2020 приказом департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 29.06.2020 № 62-01-06/226 «О внесении изменений в приказ департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 05.03.2020 № 62-01-06/50». 13 августа состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были определены победители конкурса.
Контрольное событие 1.3.4. | Проведены приемка и оплата услуг по проведению торжественной церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.10.2020 |  | 24.12.2020 |  | В предыд. редакции дата контрольного события - 30.06.2020. В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции дата завершения приёма заявок (конкурсных материалов) на участие в конкурсе продлена до 05.08.2020 приказом департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 29.06.2020 № 62-01-06/226 «О внесении изменений в приказ департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 05.03.2020 № 62-01-06/50». Торжественная церемония награждения победителей проведена 18.12.2020. Оплата услуг проведена 24.12.2020 пп 966383.
Контрольное событие 1.3.5. | Состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.10.2020 |  | 18.12.2020 |  | В предыд. редакции дата контрольного события - 30.06.2020. В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции дата завершения приёма заявок (конкурсных материалов) на участие в конкурсе продлена до 05.08.2020 приказом департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 29.06.2020 № 62-01-06/226 «О внесении изменений в приказ департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 05.03.2020 № 62-01-06/50». Торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» проведена 18.12.2020. В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции при проведении церемонии учетены требования указа губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у.
Контрольное событие 1.3.6. | Подготовлены техническое задание и конкурсная документация на оказание услуги по организации и проведению конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.07.2020 |  |  | - | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции обеспечить участие достаточного количества представителей промышленных предприятий в Конкурсе не представлялось возможным. Среди членов жюри имеются лица старше 65-лет, которые должны были находиться на дистанционной работе. В целях выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека потребуется выделение дополнительных финансовых средств, что не предусмотрено областным бюджетом на 2020 год. Таким образом, проведение ежегодного областного конкурса «Золотые руки» отменено (по согласованию с заместителем председателя правительства Воронежской области Верховцевым А.Ю. – письмо от 30.09.2020 № 62-12/3272).
Контрольное событие 1.3.7. | Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 13.10.2005 № 1007» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 29.05.2020 |  |  | - | В связи с действием на территории региона ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, невозможности планирования даты проведения конкурса и его формата. Заместитель председателя правительства Верховцевым А.Ю. согласовал возможность переноса проведения конкурса на следующий год (письмо от 30.09.2020 № 62-12/3272).
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.4.1.1 | Проведен системный мониторинг состояния и развития промышленного комплекса Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.05.2020 | 06.05.2020
Контрольное событие 1.4.1.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 14.08.2020 | 05.08.2020
Контрольное событие 1.4.1.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 13.11.2020 | 02.11.2020
Контрольное событие 1.4.2. | Подготовлен ежегодный доклад о состоянии и развитии промышленности Воронежской области. Актуализированы буклет «Опыт создания кафедр и других структурных подразделений вузов на базе промышленных предприятий Воронежской области« и сборник «Лучшие региональные практики внедрения моделей дуального обучения» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.06.2020 | 15.05.2020
Контрольное событие 1.4.3. | Сформирован Реестр экспортеров в отдельных отраслях промышленности | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.06.2020 | 21.05.2020
Контрольное событие 1.4.4.1 | Актуализирован навигатор по мерам государственной поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства в Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.05.2020 | 09.04.2020
Контрольное событие 1.4.4.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.09.2020 | 03.08.2020
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Экспорт услуг" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.5.1. | Проведен мониторинг экспорта отдельных видов услуг по Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 29.05.2020 | 27.05.2020
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Подготовлены и направлены в адрес департамента аграрной политики Воронежской области предложения по корректировке Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 05.10.2018 № 870 (ред. от 13.01.2020) | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 27.03.2020 | 04.03.2020
Контрольное событие 2.1.2. | Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 04.04.2006 № 239» (в части ротации состава межведомственной комиссии по вопросам развития промышленного комплекса Воронежской области) | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 2.1.3.1 | Проведен ежеквартальный мониторинг реализации особо значимых инвестиционных проектов | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 20.01.2020 | 20.01.2020
Контрольное событие 2.1.3.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.04.2020 |  | 03.09.2020 |  | Информация о ходе реализации особо значимых инвестиционных проектов поступает с нарушением срока предоставления в связи со сложившейся ситуацией по причине эпидемии. Сотрудники предприятий, ответственные за предоставление информации о ходе реализации инвестиционных проектов, находятся на удаленном режиме работы в соответствии с указом губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Контрольное событие 2.1.3.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.07.2020 |  |  | - | Информация о ходе реализации особо значимых инвестиционных проектов поступает с нарушением срока предоставления в связи со сложившейся ситуацией по причине эпидемии. Сотрудники предприятий, ответственные за предоставление информации о ходе реализации инвестиционных проектов, находятся на удаленном режиме работы в соответствии с указом губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Контрольное событие 2.1.3.4 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.10.2020 |  |  | - | Информация о ходе реализации особо значимых инвестиционных проектов поступает с нарушением срока предоставления в связи со сложившейся ситуацией по причине эпидемии. Сотрудники предприятий, ответственные за предоставление информации о ходе реализации инвестиционных проектов, находятся на удаленном режиме работы в соответствии с указом губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Основное мероприятие 2.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.3 | Предоставление субсидий на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.4.1. | Разработан проект постановления правительства Воронежской области «Об утверждении Порядка предоставления в 2020-2022 годах субсидий из областного бюджета организациям на разработку и внедрение инновационных технологий, научно исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов» (получено заключение департамента экономического развития Воронежской области) | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.02.2020 | 11.02.2020
Контрольное событие 2.4.2. | Утверждено постановление правительства Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 03.08.2020 | 15.07.2020 |  |  | В предыд. редакции дата контрольного события - 15.06.2020. Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области. Утверждено постановление правительства Воронежской области от 15.07.2020 № 656 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020-2022 годах субсидий из областного бюджета организациям на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов».
Контрольное событие 2.4.3. | Проведен конкурсный отбор инвестиционных проектов и выданы субсидии организациям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.11.2020 | 27.11.2020
Основное мероприятие 2.5 | Предоставление субсидий производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.5.1. | Проведен конкурсный отбор инвестиционных проектов и выданы субсидии организациям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.10.2020 |  |  | - | В 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены.
Основное мероприятие 2.6 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.6.1. | Разработан проект постановления правительства Воронежской области «Об утверждении Порядка предоставления в 2020-2022 годах субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках» (получено заключение департамента экономического развития Воронежской области) | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.02.2020 | 12.02.2020
Контрольное событие 2.6.2. | Утверждено постановление правительства Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 03.08.2020 | 15.07.2020 |  |  | В предыд. редакции дата контрольного события - 15.06.2020. Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области. Утверждено постановление правительства Воронежской области от 15.07.2020 № 654 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках».
Контрольное событие 2.6.3. | Проведен прием документов по заявительному принципу и выданы субсидии организациям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.11.2020 | 25.09.2020
Основное мероприятие 2.7 | Региональный проект "Промышленный экспорт" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.7.1. | Осуществлено согласование заявок промышленных предприятий в ГИИС «Промышленность» для включения единый перечень организаций регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 | 09.11.2020
Контрольное событие 2.7.2. | Осуществлен мониторинг комплекса мер по увеличению объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции на территории Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 | 25.12.2020
Контрольное событие 2.7.3. | Промышленные предприятия области проинформированы о проведении международных выставочно-ярмарочных мероприятий | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 | 16.12.2020
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.8.1. | Разработан проект простановления правительства Воронежской области «Об утвержлении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и АУ «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области», на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа на 2020-2022 годы» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.06.2020 |  | 13.08.2020 |  | Планируемые сроки получения заключения оценки регулирующего воздействия на проект постановления не соблюдены в связи с длительным периодом согласования предварительных условий и критериев проекта постановления, а также необходимости внесения изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов в части установления объемов финансирования по указанному постановлению. Получено заключение департамента экономического развития Воронежской области № 30-2020.
Контрольное событие 2.8.2. | Утверждено постановление правительства Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 15.09.2020 |  | 02.10.2020 |  | Сроки принятия постановления правительства области не соблюдены в связи с длительным прохождением экспертизы правового управления правительства области. Утверждено постановление правительства Воронежской области от 02.10.2020 № 965 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и автономного учреждения «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области», на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа на 2020-2022 годы».
Контрольное событие 2.8.3. | Проведен прием документов и выданы субсидии организациям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.12.2020 | 21.12.2020
Подпрограмма 3 | Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в промышленности | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 3.1 | Создание и развитие технопарков | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.1.1. | Проведен анализ отчетности, представленной управляющими организациями технопарков. Проведено заседание комиссии по формированию и развитию технопарков в Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 03.06.2020 | 03.06.2020
Контрольное событие 3.1.2. | Скорректирован областной реестр технопарков и областной реестр резидентов технопарков. Актуализирована информация на странице департамента промышленности и транспорта Воронежской области в сети Интернет | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 05.06.2020 | 04.06.2020
Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение ежегодного областного конкурса Инженер года | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.2.1. | Предприятия области проинформированы о проведении ежегодного областного конкурса «Инженер года» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.06.2020 | 10.06.2020
Контрольное событие 3.2.2. | Организован сбор заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Инженер года» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.08.2020 | 25.07.2020
Контрольное событие 3.2.3. | Проведено заседание конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса «Инженер года» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 01.11.2020 | 28.10.2020
Основное мероприятие 3.3 | Информационное содействие предприятиям промышленного комплекса в реализации проектов, направленных на создание и производство инновационных и импортозамещающих видов продукции | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.3.1.1 | Реализован план по импортозамещению в сфере промышленности Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.04.2020 | 20.02.2020
Контрольное событие 3.3.1.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.07.2020 |  | 28.08.2020 |  | Протокол заочного заседания межведомственной рабочей группы по организации производства импортозамещающей продукции и поддержке экспорта в отдельных отраслях экономики Воронежской области от 20.02.2020 № 19. В связи с действием на территории региона ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, были продлены сроки предоставления отчетности по импортозамещению. Протокол заочного заседания межведомственной рабочей группы по организации производства импортозамещающей продукции и поддержке экспорта в отдельных отраслях экономики Воронежской области от 28.08.2020 № 21. Принято решение о предоставлении отчетов по полугодиям.
Контрольное событие 3.3.1.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.10.2020 |  |  | - | Протокол заочного заседания межведомственной рабочей группы по организации производства импортозамещающей продукции и поддержке экспорта в отдельных отраслях экономики Воронежской области от 20.02.2020 № 19. В связи с действием на территории региона ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, были продлены сроки предоставления отчетности по импортозамещению. Протокол заочного заседания межведомственной рабочей группы по организации производства импортозамещающей продукции и поддержке экспорта в отдельных отраслях экономики Воронежской области от 28.08.2020 № 21. Принято решение о предоставлении отчетов по полугодиям.
Контрольное событие 3.3.2. | Проведено награждение представителей изобретательско-рационализаторского корпуса в связи с праздником «День изобретателя и рационализатора» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 26.06.2020 |  |  | - | Протокол заочного заседания межведомственной рабочей группы по организации производства импортозамещающей продукции и поддержке экспорта в отдельных отраслях экономики Воронежской области от 20.02.2020 № 19. В связи с действием на территории региона ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, были продлены сроки предоставления отчетности по импортозамещению. Протокол заочного заседания межведомственной рабочей группы по организации производства импортозамещающей продукции и поддержке экспорта в отдельных отраслях экономики Воронежской области от 28.08.2020 № 21. Принято решение о предоставлении отчетов по полугодиям.
Подпрограмма 4 | Создание и развитие промышленных кластеров | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.2 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.2.1. | Проведен мониторинг ежеквартального предоставления АО «МЦП» информации по запрашиваемым показателям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 | 30.12.2020
Основное мероприятие 4.3 | Создание и (или) обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.4 | Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.4.1. | Проведен мониторинг ежеквартального предоставления АО «ЦИС ВАК» информации по запрашиваемым показателям | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 | 30.12.2020
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.1.1. | Сформирована годовая бюджетная отчетность департамента промышленности и транспорта Воронежской области за 2019 год | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 30.01.2020 | 30.01.2020
Контрольное событие 5.1.2. | Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 30.10.2015 № 840» в соответствии с законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 20.03.2020 | 07.02.2020
Контрольное событие 5.1.3. | Разработан и утвержден план реализации государственной программы на 2020 год | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.04.2020 | 03.04.2020
Контрольное событие 5.1.4.1 | Подготовлен отчет о реализации государственной программы Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.03.2020 | 06.03.2020
Контрольное событие 5.1.4.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.07.2020 | 21.07.2020
Контрольное событие 5.1.4.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 25.10.2020 | 19.10.2020
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.2.1.1 | Подготовлены отчет о выполнении госзадания и отчет о выполнении соглашения между департаментом промышленности и транспорта Воронежской области и АУ «РФРП ВО» о расходовании субсидии | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 5.2.1.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.04.2020 | 10.04.2020
Контрольное событие 5.2.1.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.07.2020 | 09.07.2020
Контрольное событие 5.2.1.4 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.10.2020 | 09.10.2020
Контрольное событие 5.2.2. | Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнения работ) между департаментом промышленности и транспорта Воронежской области и АУ «РФРП ВО» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 09.01.2020 | 09.01.2020
Контрольное событие 5.2.3.1 | Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания АУ «РФРП ВО» | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 16.01.2020 | 15.01.2020
Контрольное событие 5.2.3.2 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 06.04.2020 | 01.04.2020
Контрольное событие 5.2.3.3 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 06.07.2020 | 02.07.2020
Контрольное событие 5.2.3.4 |  | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 05.10.2020 | 01.10.2020
Основное мероприятие 5.3 | Содействие развитию народных художественных промыслов на территории Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 5.3.1. | Производители НХП проинформированы о проводимых Всероссийских выставочно-ярамарочных мероприятиях | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 |  |  | - | В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции выставочно-ярмарочные мероприятия не проводились.
Контрольное событие 5.3.2. | Проведен мониторинг мер поддержки народных художественных промыслов и ремесел | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 10.03.2020 | 28.02.2020
Контрольное событие 5.3.3. | Принято участие в работе художественно-экспертного совета Воронежской области | департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 31.12.2020 |  |  | - | В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции художестьвенно-экспертный совет не проводился.

## источники
Таблица 12
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Воронежской области
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
по состоянию на 31.12.2020
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. рублей)
|  |  | предусмотрено на год | фактически профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Государственная программа | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | Всего, в том числе в разрезе источников | 170 953,50 | 161 711,00
|  | областной бюджет | 155 953,50 | 142 375,39
|  | внебюджетные источники | 15 000,00 | 19 335,61
Подпрограмма 1 | Развитие промышленного потенциала Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 505,00 | 503,89
|  | областной бюджет | 505,00 | 503,89
Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении | Всего, в том числе в разрезе источников | 95,00 | 95,00
|  | областной бюджет | 95,00 | 95,00
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов | Всего, в том числе в разрезе источников | 310,00 | 310,00
|  | областной бюджет | 310,00 | 310,00
Мероприятие 1.3.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» | Всего, в том числе в разрезе источников | 310,00 | 310,00
|  | областной бюджет | 310,00 | 310,00
Основное мероприятие 1.4 | Содействие выработке и реализации промышленной политики | Всего, в том числе в разрезе источников | 100,00 | 98,89
|  | областной бюджет | 100,00 | 98,89
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности | Всего, в том числе в разрезе источников | 41 325,00 | 40 597,91
|  | областной бюджет | 26 325,00 | 21 262,30
|  | внебюджетные источники | 15 000,00 | 19 335,61
Основное мероприятие 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего, в том числе в разрезе источников | 25 000,00 | 29 003,41
|  | областной бюджет | 10 000,00 | 9 667,80
|  | внебюджетные источники | 15 000,00 | 19 335,61
Основное мероприятие 2.6 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках | Всего, в том числе в разрезе источников | 4 325,00 | 4 324,90
|  | областной бюджет | 4 325,00 | 4 324,90
Основное мероприятие 2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ Российский фонд технологического развития и АУ Региональный фонд развития промышленности Воронежской области, на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа | Всего, в том числе в разрезе источников | 12 000,00 | 7 269,60
|  | областной бюджет | 12 000,00 | 7 269,60
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе в разрезе источников | 129 123,50 | 120 609,20
|  | областной бюджет | 129 123,50 | 120 609,20
Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе в разрезе источников | 45 417,60 | 43 010,70
|  | областной бюджет | 45 417,60 | 43 010,70
Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе в разрезе источников | 83 705,90 | 77 598,50
|  | областной бюджет | 83 705,90 | 77 598,50